## Sheet1
專案名稱 | 項目編號 | 申請人 | 區域 | 區域名稱 | 系統類別 | 狀態 | 合併至編號 | 項目名稱 | 規格數量 | 設備重量 | 分類 | 現況問題說明 | 更新目的 | 建議方式 | 設計供應 | 內容規格 | 預期效益 | 批示
肆號高爐第二爐代大修 | 0011 | 197525 林宗邑 | 0000 - 佈置規劃 | 0000 - General | A.儀錶控制系統(DCS) | 未送出 |  | 降料位空吹停爐 | 已有爐身吹驅管線一式，需修改: 1.因應未來產量調節，深料位停爐 時配合吹驅及點火，設置永久性吹 驅切換站 2.未來因應可能低產悶爐，須設置 永久性吹驅管線。 3.因爐身吹驅為專用管線，不要與 壓力測點共用吹驅管，請W6M協助 設計。 4.內容規格提及流量需求，現場N2 應有300A管線，但PA須請W242確認 是否有300A管線。 |  | 機械，電氣，儀控，電腦 | 1.P3、P4吹驅無法切換為Air 2.配合吹驅需求流量，請W242提供流量需求，流量管徑部分請W6M再做確認 3.吹驅管線未設流量計 4.無N2/Air總切換站 | 各一式： N2/Air吹驅管線&總切換站&流量計 BFG取樣管線&取氣分析儀 圖控新增： 降料位/空吹停爐/注水冷卻(含爐頂灑水流量累計與控制) 爐頂料位、頂溫、爐頂氣分析(W242) 各層吹驅控制、排水溫度、殘銑出鐵鐵水溫 快速連結：爐床/底溫度、爐內壓力、壁體溫度等等(W242) | 新增設備，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | W6M: 1.設計空吹停爐\取氣分析管線2.請W242提供流量需求，流量管徑部分請W6M再做評 估 Y63: 1.流量計等儀錶測點 供料 2.儀表測點接線 施作 [再分工]W26E: -->配合空吹降料位調整MICROSOUNDING參數，確保量測數值正確。 [再分工]W269: -->1.儀表請購 2.儀表拉接施工 W242: 1.繪製圖控 2.停爐時之吹驅與取氣操作3.爐身點火裝置設置 W269: 1.裝設取氣分析儀 V24: 1.備料及施作空吹停爐\取氣分析管線 W263: 1.機械錶頭等配件供料
肆號高爐第二爐代大修 | 0012 | 209817 沈敬家 | 0000 - 佈置規劃 | 0000 - General | F.出鐵間 | 未送出 |  | 殘銑出鐵相關作業 (含事前準備&事後拆除處理) | 西邊爐底臨時設施，已於4BFR1使 用後拆除 |  | 機械，電氣，鋼構 | 1.殘銑流道位置、殘銑流道斜率、是否會被擋牆、管線、除塵管及洩清干擾，需進 行事前評估。 2.鐵路、魚雷車保護裝置改造，需進行事前評估。 3.照明、CCTV、緊急逃生、臨時除塵、通風裝置等安全相關設施，需進行事前評 估。 4.儲銑暫存坑規劃，需進行事前評估。 5.殘銑流道週圍工作平台評估製作，需進行事前評估。 | 殘銑流道路徑障礙物(除塵管/鋼構/擋牆...)事先修改 新增殘銑流道 (鐵殼/支撐/耐火材....) 預挖另一殘銑孔(洩清時可使TPC不必旋轉?) 新殘銑孔該處的淋水(含排水), 灌漿, 冷卻水道by-pass, 臨時照明,臨時CCTV等安全措施 儲銑坑,魚雷車(8台)改造等 鑽孔相關設備&試鑽孔 (水平攻孔?) 臨時N2/O2/COG/TW消防配管 開孔位置高程測量作記號 過多的殘銑冷凝後之處理, 及殘銑流道拆除 | 清理檢查 | 中鋼 | W6M: 1. 設計殘銑出鐵口 2. 設計殘銑流道及周邊工作平台 3. 設計臨時除塵風管 4. 設計N2\O2\COG\TW公用管線 5. 設計魚雷車護板 6. 現有除塵風管修改評估 V24: 1. 建置殘銑出鐵口鐵件 2. 排除既有管線鋼構干擾(含既有出鐵間除塵風管繞道及 復原)3. 建置殘銑流道及周邊工作平台鐵件(含臨時鋼胚基礎取得) 4. 建置臨時除 塵風管鐵件 5. 建置N2\O2\COG\TW公用管線 6. 建置魚雷車護板鐵件 7. 殘銑開孔 機架設及開孔操作 8. 殘銑出鐵完成後之設施拆除及復原9. 殘銑孔復原:出鐵口拆 除(0000區執行)並將爐殼復原(1000區執行)10.鑽孔機刀具備料 W39: 1. 施作殘銑出鐵口耐火材 2. 施作殘銑流道及周邊工作平台耐火材 3. 施作魚雷 車護板耐火材 4. 殘銑出鐵完成後之上述設施耐火材打除 W242: 1. 提供殘銑出鐵口位置及現場放樣2. 建置緊急儲銑坑 3. 提供公用流體取用點位 置 4. 殘銑流道使用前烘乾預熱5. 殘銑孔吹氧 6. 殘銑出鐵完成後之流道凝鐵吹 氧 W269: 1. 提供殘銑開孔機、碳磚取心工具及測試用鑽頭2. 提供鑽孔演練設施 3. 提供 460V施工用電 4. 建置臨時照明 5. 建置臨時CCTV 6. 建置臨時通風換氣配置 7. 魚雷車傾轉操作盤8. 設置殘銑出鐵口溫度測點 W26E: 1. 通風扇供料 Y63: 1. 遷移既有電纜及電纜槽
肆號高爐第二爐代大修 | 0014 | 197525 林宗邑 | 0000 - 佈置規劃 | 0000 - General | N.其他 | 未送出 |  | 系統隔離 | 1.公共流體盲版。(移至9000區) 2.警告布條。(W242) 3.禁止操作告示牌。(W242) 4.增設汽、機車停車格 (W242) 5.設置流動廁所 (W242) 6.增設圍籬隔絕 (V24) 7.配合大修施工區域進出口設置人 員管制站。(V24) 8.W242聘僱得亨或中保同仁做為管 制人員。(W242) |  |  | 大修期間為落實工安要求，需將各系統公共管線封盲版隔絕。公共流體盲版、警告 布條、標示牌。 | 大修期間為落實工安要求，需將各系統公共管線封盲版隔絕。公共流體盲版、警告 布條、標示牌。 |  | 中鋼 | V24: 1.建置甲種圍籬及哨亭.2.使用完畢之拆除及復原 W242: 1.提出隔離計畫 2.聘僱協力或中保同仁做為管制人員 3.設置流動廁所及管理4.提 供哨亭(跟W233借用) 5.剪刀門交付使用期間上鎖管理及檢修 W269: 1.設置刷卡鐘
肆號高爐第二爐代大修 | 0015 | 197525 林宗邑 | 0000 - 佈置規劃 | 0000 - General | D.水系統 | 未送出 |  | 注水冷卻 | 設置永久注水管線:包含新增注水 泵\注水lance\流量計\電動閥 臨時排水管線:包含16支水管後之 手動閥\金屬軟管\環形收集管\徵 用2具沉水泵\重力輸水管線\集水 槽\安裝抽水泵\泵浦出口至open trough管線 |  |  | 目前爐內噴水管僅有8支，流量及噴水設備皆無法因應未來降料位停爐所衍生的爐 頂高溫情況 | 因應未來降料位停爐所衍生的爐頂高溫情況 爐內噴水施工方式與爐身吹驅相同，大修前施工配合停爐，大修期間配置永久性爐 內噴水管線。 噴嘴採購將依據2號高爐型式，請W263協助採購備品。 未來將參考2BF爐內噴水控制模式，設定八支噴水管共分為六個模組：全關、單數 噴、雙數噴、全噴、東南/西北、東北/西南，另可將各支噴水切MAN模式獨立控 制。 | 大修前可施工 | 中鋼 | W6M: 1. 設計注水管線 (注意與新gear box相關管件干擾)2. 設計排水管線(優先考慮無 廢水槽路徑) W242: 1. 圖控設置\編寫控制模式2. 注排水操作3. 路經干擾排除 Y63: 1. 流量計、溫度計、壓力計等相關儀錶 備料2. 施作儀表測點接線 [再分工]W26E: -->1.LCP及沉水pump請購 2.電氣設備安裝、拉線、試車 [再分工]W269: -->1.臨時用儀錶及氣體分析器請購 2.臨時用儀錶線拉設及試車 [再分工]W242: -->1.試車時程提供 2.單體及系統試車 W269: 1. 460V臨時設備用電 設置 V24: 1. 注水管線帶料及施作(含灑水lance及注水lance各8支)2. 頂注水孔帶料及施作 3. 排水管線帶料及施作及使用後拆除復原4. 電動閥備料及安裝5. 配合停爐操作 安裝\抽換\拆除有關噴水lance W263: 1. 降料位用灑水頭備料2. 沉水泵2具(既有備品)備料3. 注水泵請購備料(選用與 2BF相同)4. 排水如需廢水槽則提供排水泵2具(2BF既有備品)5. 機械錶頭供料 V84: 1. 注水泵基礎設計(如選定永久式注水泵)
肆號高爐第二爐代大修 | 0017 | 197525 林宗邑 | 0000 - 佈置規劃 | 0000 - General | N.其他 | 未送出 |  | 開爐準備 | 高壓試驗 烘乾作業 枕木充填 爐料充填 |  |  | 大修開爐前準備 | 開爐過程順利 |  | 照舊圖 | W242: 1. 高壓試驗(參CSC大修開爐計畫) 2. 烘乾作業(參CSC大修開爐計畫) 3. 爐料充 填(參CSC大修開爐計畫)4. 枕木爐內充填作業(參CSC大修開爐計畫)5. 指揮爐內外 枕木作業\參CSC W233物料清單提供雜項手工具(參CSC大修開爐計畫) 6. 架設枕木 輸送台 7. 枕木爐外輸送 8. 架設爐內作業通風設施將相關安全設施 9. 請購枕木 及暫存保管 10. 提供送磚滾輪輸送台 W269: 1. 爐內作業照明\CCTV 2. 爐內作業搭架
肆號高爐第二爐代大修 | 1001 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | D.水系統 | 未送出 |  | 爐本體冷卻系統更新 | 1式 |  | 機械，電氣，儀控，鋼構，建物，國造 | 冷卻系統使用一爐代，部分管線需要重新設計，做最適化的配置 | 1.第三爐代爐本體SW冷卻系統欲增加bypass管線，以因應未來低產能情況，增加水 量調整裕度，避免過度冷卻。增加bypass請W242提供水量需求。 2.第二爐代爐身耐火材吃蝕後導致托磚環外露，該處也變成爐殼熱點，希望參考三 號高爐安裝臨時性托磚環，施工完成即拆除，請W6M評估設計。 3.冷卻板進回水手動閥改用高張力螺絲，請W263提供螺絲規格或供應廠商，V24可 配合規劃及施工。 4.依據爐型設計規畫ROW 42~47層冷卻板由銅質改為鋼質，請W6M協助更改設計。 | 更新同型，更換新型，新增設備，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W6M: 1.Tuyere壓試站進回水管洩水閥(By-pass)管徑增大為2吋管(1"->2")2.ROW 42~47 層銅質冷卻板改鋼質冷卻板設計3.S3R(Row 42、53)支管關斷閥下移一層4.需更新 之金屬軟管規範提供5.須更新之手動閥、電動閥、止回閥、安全閥等規範提供 Y63: 1.舊流量計拆除、新流量計、壓力表、溫度表等儀表測點請購、安裝及拉接線 2.Instrument list提供 [再分工]Y63: -->1.依需求儀錶設計、請購 [再分工]Y6N: -->1.儀電系統施工(盤體安裝、新線拉設) [再分工]W269: -->1.儀錶更新施工 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]W242: -->1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車 V24: 1.手動閥、電動閥、金屬軟管請購、三件式球閥改高張力螺栓2.Cooling plate連 接管拆除更新、S3R回水管局部更新、#2出鐵口冷卻水管預製及拆裝、齒輪箱斜水 槽及熱交換器管線拆除、所有溫度表、流量計、蝶閥、球閥、閘閥、手動閥、電動 閥、金屬軟管拆裝更新3.TUYERE/COOLER/blowpipe金屬軟管請購及拆裝、進回水硬 管預製及拆裝4.配合洗管、排水用塑膠硬管及蛇管帶料拆裝 W242: 1.提供鋼質Cooling Plate規範2.提供金屬軟管規範、採購部分W24 or V24待確認 3.提供各系統閥門更換範圍 W263: 1.6"以上關斷閥採購、6"以下由V24採購(pending_待確認)2.舊齒輪箱系統pump拆 除
肆號高爐第二爐代大修 | 1015 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | A.儀錶控制系統(DCS) | 已合併 | 0011 | 爐身吹驅管線設置[本項合併至：0011] | 1式 |  |  | 1.P3、P4吹驅無法切換為Air 2.N2管徑200A及AIR管徑100A，不符合未來深料位吹驅需求流量(流量管徑再做確 認) 3.吹驅管線未設流量計 4.無N2/Air總切換站 | 1.因應未來產量調節，深料位停爐時配合吹驅及點火，設置永久性吹驅切換站 2.未來因應可能低產悶爐，須設置永久性吹驅管線，故請V24協助大修前安裝臨時 性吹驅管線因應降料位停爐，因會與爐本體冷卻系統施工干擾，臨時管線須拆除， 待爐本體冷卻系統管線施工後再配置永久性吹驅管線。 3.因爐身吹驅為專用管線，不要與壓力測點共用吹驅管，請W6M協助設計。 4.內容規格提及流量需求，現場N2應有300A管線，但PA須請W242確認是否有300A管 線。 | 更換新型，新增設備 |  | 併至0011，改由0000區施工
肆號高爐第二爐代大修 | 1018 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 協辦單位確認完成 |  | 高爐本體耐火材料更新 | 1式 |  |  | 高爐爐身耐火內襯蝕損。 | 高爐內襯更新，所有耐火材料配合更新 三、四號高爐耐火磚配置相同，但三號爐使用6年其磚體狀態良好，但四號爐使用 10年已蝕損嚴重，請V25協助探討原因。 V25說明四號爐對第二爐代耐火磚/材操作上有其他要求或問題可提出，V25將協助 會同T部門共同研討。 | 更換新型，進口，W6協助 | 中鋼，國外公司 | V25: 所有耐火磚配合更新。 V25: 爐床碳磚與爐底碳磚更新(R01表內容:爐床改用NDK碳磚)
肆號高爐第二爐代大修 | 1019 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 未送出 |  | Tuyere cooler & Tuyere更新 | 各32支。 |  |  | 使用年限已久 | 配合大修更新 | 更新同型 | 照舊圖 | W242: 1.Tuyere & Cooler備品各32PCS提供2.COOLER由W242駕駛拆裝機協助V24安裝 3.TUYERE由W242安裝 V24: 1.拆裝施工
肆號高爐第二爐代大修 | 1021 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | B.現場儀錶 | 未送出 |  | Blow pipe及Downleg更新 | 1式(#1~32) |  |  | 使用年限已到 | 配合大修更新 |  |  | W269: 1.Blowpipe & Downleg、拉桿、插銷、locking device、隔熱棉、厚盲板、薄盲 板、螺栓、packing膏，等相關備品提供(W263)2.BLOWPIPE拆裝車2台、DOWNLEG拆 裝治具2組提供 Y63: 1.熱風流量測點拆裝(Y63)2.手動閥備料與Tube管拆裝 [再分工]W269: -->Tuyere 流量計取出點拆裝配合 V24: 1.Tuyere stock support、Locating pin製作、拆裝更新2.配合高爐烘乾、枕木充 填、礦石填充及抽插盲板拆裝BP 2次(V24) W6M: 1.Locating pin修改為六角頭以利安裝(W6M-DPR1130-0006)
肆號高爐第二爐代大修 | 1027 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 爐壁各層壓力、溫度測點更新 | 詢問其他高爐壓力測點的氮氣 purge形式 |  | 機械，電氣 | 使用一個爐代，設備老舊 | 恢復設備原有功能 V24說明若現場有新增測點請依現況修改圖面，另請W242整理各測點資訊，以利後 續規畫施工。 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W6M: 1.依W242提供資料，W6M配合新增或修改測點圖面，所需公用流體管線配合設計、 TX測點取消(W6M) Y63: 1.測點儀表拆裝及拉接線施工(Y63)2.測點備品請購、Tube管拆裝(Y63) [再分工]Y63: -->1.依需求儀錶設計、請購 [再分工]W269: -->1.儀錶更新施工 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]W242: -->1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車 V24: 1.溫度、壓力、吹驅及灌漿孔測點NOZZLE預製、現場放樣及拆裝施工(V24)2.不使 用之測點開孔填塞及焊補(V24)3.平台如與測點干涉，配合切除及復原(V24)
肆號高爐第二爐代大修 | 1030 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 未送出 |  | 爐本體各樓層格柵板更新 | 1式 |  | 機械 | 各樓層格子板有變形、卡料情況 | 1.恢復原有功能 2.配合1001項修改範圍 3.W242整理更新範圍並標示於圖面上，以利後續規畫施工。 | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 既有隔柵板保留，除管線修改須重新開孔者，配合修改局部更新 W242: 如其他有需局部更新者，可於平日請W263施工更新
肆號高爐第二爐代大修 | 1033 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | D.水系統 | 已合併 | 0015 | 爐內噴水系統更新改造[本項合併至：0015] | 1式 |  |  | 目前爐內噴水管僅有8支，流量及噴水設備皆無法因應未來降料位停爐所衍生的爐 頂高溫情況 | 因應未來降料位停爐所衍生的爐頂高溫情況 爐內噴水施工方式與爐身吹驅相同，大修前施工配合停爐，大修期間配置永久性爐 內噴水管線。 噴嘴採購將依據2號高爐型式，請W263協助採購備品。 未來將參考2BF爐內噴水控制模式，設定八支噴水管共分為六個模組：全關、單數 噴、雙數噴、全噴、東南/西北、東北/西南，另可將各支噴水切MAN模式獨立控 制。 | 新增設備，W6協助 | 中鋼 | 因大修前要施工完成，改列0000區工作(0015)
肆號高爐第二爐代大修 | 1035 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 爐頂測溫桿更換 | 4+2組 |  |  | 設備老舊 | 延長下一爐代使用壽命 | 更新同型 | 照舊圖 | W6M: 1.高爐烘乾所需之厚盲板設計(W6M) W263: 1.新增2 支備品請購、既有4支留用翻修、螺栓及packing備品提供(W263)2.手動鍊 條滑車提供(W263) Y63: 測溫線拆裝(Y63) [再分工]Y63: -->1.依需求儀錶設計、請購 [再分工]W269: -->1.儀錶更新施工 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]W242: -->1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車 V24: 1.配合高爐烘乾盲板*4PCS預製及拆裝施工(V24)2.ABOVE BURDEN拆裝施工(V24)
肆號高爐第二爐代大修 | 1036 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 未送出 |  | 爐內挖料相關工事 | 鋪鐵板於M/T吊起後的通道, 及鋪 爐石於出鐵間地面 爐內餘料挖除作業 爐料、殘銑混合物及殘磚清運 |  |  | 高爐大修殘銑清理時，吹氧時將有粉塵污染 | 1. 配合高爐大修殘銑清理時,於爐頂人孔處增設臨時除塵管線，藉以降低及防止粉 塵污染 2.本案會在爐底流道下方作業，是否與流道支撐柱補強工事干涉，請V24評估施工 程序 3. 主流道下方支撐梁受損，是否需於大修前提早補強，請V8協助評估 |  | 中鋼 | W6M: 爐內挖料臨時流道鋪鋼板及H BEAM設計、出鐵口鐵殼局部切除及復原設計(W6M) W242: 氣冷爐石約80噸及運輸卡車、料場殘料分類(W242) W269: 臨時照明增設(W269) V25: 1.爐底碳磚及殘料清運(V25)2.爐底區域周邊鐵板鋪設 V24: 1.#2流道停用後，主流道鐵殼及固定段流道吊除(3000區工作)，鋪鐵板及爐石作為 挖料機具進出通道，鋪爐石所需怪手或山貓由承包商自備(V24)2.挖料口爐殼切除/ 復原、淋水擋板切除、開孔機定位座拆除，碳磚清運孔爐殼切除/復原、出鐵口林 水管切除/復原(V24)3.爐內焦炭挖除、殘銑混合物及殘磚挖除(V24)4.倒料口蓋 板、重型護欄拆裝、防止粉塵溢散噴水管拆裝(V24)5.碳磚清運滑槽製作安裝及拆 除(V24)6.提供出鐵口鐵殼局部切除開口尺寸給W6M分析 V24: 1.爐頂人孔處安裝臨時除塵管線，防止粉塵污染(V24 2000區)
肆號高爐第二爐代大修 | 1037 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 未送出 |  | 殘銑繩鋸切割 | 殘銑繩鋸切割 殘料及碳磚分類&清運 |  |  | 停爐後未洩清之銑鐵冷卻後殘留於爐內。 | V25會協助將焦炭殘料運送至W1，屆時W242會同W2S派員至W11進行分類。 出清爐內殘銑以利大修進行。 | 清理檢查 | 中鋼 | W6M: 1.穿繩孔開孔及復原設計、爐底碳磚清運孔開孔及復原設計(W6M)2.45噸捲揚機固 定座設計(W6M) W242: 1.冷卻用TW提供(每一刀6m3/h)(W242)2.提供殘厚模型3.告知排水點 W269: 1.臨時照明增設(W269)2.繩鋸施工用電拉設 V24: 1.爐殼保留殘銑繩鋸碳磚鑽孔、殘銑切割規劃、施工、吊除及運至W1廢鋼場暫存 (V24)2.殘銑運輸台車製作、安裝及拆除(V24)3.45噸捲揚機拆裝、橫向導引捲揚機 拆裝(V24)
肆號高爐第二爐代大修 | 1038 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 未送出 |  | IW環形水槽更新 | 1式 |  | 機械 | 1. 環形水槽有鐵、渣淤積無法清理。 2. 爐殼結垢影響熱交換 | 恢復設備原有功能 V24說明大修期間，清料或水刀作業的安排皆由W242負責委派。 | 更新同型，國造，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | W242: 水槽內部殘銑或積料清理(W242) V24: IW環形水槽配合繩鋸切割局部更新(V24) W269: 爐底水槽周邊施工用照明拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 1039 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 未送出 |  | 爐本體Cooling plate更新 | 1式 |  | 機械 | 1.大修爐本體配合耐火磚重新砌築，Cooling Plate冷卻元件及管線更新 2.42-47層銅質Cooling plate容易磨破 | 1.恢復設備原有功能 2.修改42-47層材質為鋼質Cooling plate | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | W6M: 1.CP43層及ARMOUR PLATE下方托磚環取消改善熱點問題、爐身送磚口開孔/復原設 計(W6M)2.爐內3層固定+2層活動平台、支撐座及臨時托磚環設計(W6M)3.ROW 42~47 鋼質Cooling plate設計(W6M)4.冷卻盒12-20~12-21間鐵殼局部更新設計(W6M) 5.PID配合現場新增淋水水槽更新 V25: 爐底板補漿 V24: 1.冷卻盒及耐材打除設備租用或製作、安裝及拆除(V24)2.冷卻盒爐外封板焊道鏟 除、頂出爐外及清運、爐內耐材打除及清運(V24)3.水平層扁鐵製作及拆裝更新 (V24)4.45噸捲揚機保養、測試、固定座設計、預製及現場拆裝(V24)5.銅質、鋼質 Cooling plate請購、預製、壓試及安裝施工(V24)6.爐身緊急淋水槽預製及拆裝更 新，4層要拆除(V24)7.爐內施工平台(3層固定+2層活動)預製、廠外預組及現場安 裝拆除(V24)_原R02表1043項目內容8.Cooler holder磨配(V24)9.爐底板真空試驗 (V24)及補漿(V25)10.GL+35.4m北側齒輪箱斜水槽及熱交換器設備拆除(V24) 11.GL+35400南側 Gas Probe house拆除 V24: 1.爐本體各層淋水水槽與水管保留或拆除W242提供確定資料，並提供圖面資料以利 拆裝。 W242: W242提供淋水水槽+水管圖面
肆號高爐第二爐代大修 | 1040 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 未送出 |  | Armour Plate&Protection Liner檢查及更新 | 1式 |  | 機械 | 1.protecting liner變形，無法緊密組合，保護力下降 2.Armour plate及支撐耐材已使用一爐代，強度下降 3.liner保護範圍不足，下緣一圈耐材蝕薄，熱點及爐殼變型 | 1.第三爐代希望將Protection liner向下延伸至ROW 59冷卻板上方，請W6M協助更 改設計。 2.TOP CONE耐磨材及外部盔甲以目視檢查，若有磨損者V24會安排更新，V25接續灌 補耐火材。 期恢復設備功能 | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | W6M: 1.保護板延伸至ROW59上方設計(W6M)2.保護板、鍊條及拉桿等配件製作規範提供 (W6M)3.ARMOUR PLATE下方托磚環評估是否能取消，改善熱點問題(W6M) V24: 1.保護板及吊掛鍊條請購、製作、拆除及安裝(V24) V25: TOP CONE耐火材檢修與灌補
肆號高爐第二爐代大修 | 1041 | 224477 徐連佑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 未送出 |  | TOP CONE上方新增臨時施工用45噸捲揚機固定座設計 | 1式 |  | 機械，輔助 | 配合高爐大修期間吊掛設備及備品 | 配合高爐大修期間吊掛設備及備品 | W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | W6M: 1.固定座安裝於TOP CONE 或TOP RING可行性評估，固定座設計(W6M) V24: 1.捲揚機翻修整理及測試(V24)2.固定座預製、捲揚機現場安裝及拆除(V24) W269: 捲揚機施工用電拉設(W269)
肆號高爐第二爐代大修 | 1042 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 未送出 |  | 止排水器設計 | 1式(#1~#32) |  |  | 配合0015注水冷卻，安裝止排水器 | 請W6M協助設計，V24依據內容規格執行。 配合注水冷卻作業 | 國造，W6協助 | 中鋼 | W6M: 1.止排水器設計(W6M) V24: 1.止排水器32組預製、試安裝及現場拆裝(V24) W269: 1.岩棉與Glandpacking提供
肆號高爐第二爐代大修 | 1043 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1000 - Furance Proper | N.其他 | 已合併 | 1039 | 爐內砌磚用上中下安全平台設計[本項合併至：1039] |  |  |  | 大修期間，爐內設置臨時性施工平台 | 供砌磚人員施工空間 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | 合併至1039
肆號高爐第二爐代大修 | 1101 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1100 - 高爐爐殼 | N.其他 | 送協辦單位確認中 |  | 爐頂大HATCH更換 | HATCH人孔蓋*1 爐本體法蘭*1 |  | 機械 | HATCH人孔蓋變形，經常漏氣 小人孔檢查佈料槽較不易，更新設計(錐狀管) | W6M將參照中龍設計形式進行更改設計。除蓋板外、Nozzle、Flange面及部分TOP CONE鐵殼請配合W6M新設計一併更新 保持設備氣密性，提升作業安全 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 1.HATCH NOZZLE需有兩圈packing溝槽、COVER及TOP FLANGE更新設計(W6M) V25: 1.TOP CONE內盔甲耐材配合打除及新品配合灌漿、HATCH COVER灌漿(V25) V24: 1.HATCH NOZZLE、COVER及TOP FLANGE預製及現場拆裝更新(V24) W263: Gland packing備品提供(W263)
肆號高爐第二爐代大修 | 1701 | 224477 徐連佑 | 1000 - 高爐本體 | 1700 - 高爐本體公用管線 | N.其他 | 未送出 |  | 爐本體Offtake膨脹接頭更新 | 1式 |  | 機械 | 使用已久。 | 更新以確保新爐代功能正常。 | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | W6M: 1.OFFTAKE膨脹接頭規範提供(W6M)2.膨脹接頭與直管段銜接處改皮帶包覆(W6M) V25: 1.膨脹接頭拆除時，耐材配合打除及新品配合灌漿(V25) V24: 1.膨脹接頭*8預製及現場拆裝施工，直管段設置臨時支撐不更換，得標廠商繪製製 作圖及製作(V24)
肆號高爐第二爐代大修 | 1901 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1900 - 高爐附屬設備 | N.其他 | 未送出 |  | 爐頂點火設備翻修 | 1 SET |  | 機械，進口 | 使用一個爐代，設備老舊，氣動馬達及基座容易損壞 | 參考二號高爐更新為電動馬達驅動形式 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | W263: 無法整支拆除，依W263標示局部翻修更新 V24: 配合局部更新或保養拆裝施工
肆號高爐第二爐代大修 | 1902 | 197525 林宗邑 | 1000 - 高爐本體 | 1900 - 高爐附屬設備 | N.其他 | 協辦單位確認完成 |  | 點火人孔維護平台加大 | 1 SET |  | 機械，鋼構 | 爐頂新增深料位點火設備，且現場有一操作盤，且點火槍過低干擾人員進出檢修， 維護平台加大 | 方便人員檢修 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 |  | W263: 1.維護平台長寬各加大1000mm2.新增深料位點火設備保留使用3.改平時W263自行施 工
肆號高爐第二爐代大修 | 2001 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2000 - Furnace Top | E.加料系統 | 未送出 |  | 三角人孔Casing更新 | 1SET(鐵殼+耐磨材) |  | 機械 | 使用兩爐代厚度不足，配合爐頂設計更新同型或重新設計 先以更新同型評估預算。 若2106項目可行性分析可執行，則此項目併入2106項目，委請PW入廠介紹概念設 計。 | 續用一爐代 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | W263: 1.三角人孔及耐磨板備品、螺栓及packing備品提供，鐵殼及耐磨板須事先組裝完 成(W263)2.拆裝治具提供(W263) W242: 1.內部積料清理(W242) V24: 1.拆裝施工(V24) W6M: 1.拆裝治具設計出圖 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 2002 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2000 - Furnace Top | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂除塵管更新 | 1SET(6F頭輪除塵罩至流道除塵主 管) |  | 機械，鋼構，國造 | 使用一爐代破損多，檢修不易 | 改設計內部塗覆耐磨材，增加壽命 除塵管易磨損問題請 W6M 環工組評估是否風速太高所造成 1.因配合以二次除塵支援爐頂除塵，重新設計除塵罩區域管段，需新增攔截大顆粒 料網(可由外部更換施工並拆裝容易) 2.W242提供除塵罩區域圖面及目前線上使用的攔截板圖面給W6M環工組。 3.除塵管易磨損問題請W6M環工組評估是否風速太高所造成。 4.若除塵風管路徑重新規畫，請V8協助評估出鐵間屋頂強度。 。 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 1.除塵管彎頭內壁包覆陶瓷內襯，'原盒封位置仍保持盒封，加強耐磨、與除塵罩 連接處增設格柵設計出圖(W6M) W263: 2.手動DAMPER、螺栓、packing備品提供(W26) V24: 1.GL+52928以上除塵管預製及拆裝更新施工(V24)2.OFFTAKE吸塵管配合爐內挖料及 布料調查作業拆裝2次(V24)3.OFFTAKE吸塵管缺件製作(V24) W242: 1.OFFTAKE吸塵管缺件圖面提供 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 2004 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2000 - Furnace Top | E.加料系統 | 未送出 |  | 上氣密閥往上到HEAD CHUTE全部Casing更新 | １SET |  | 機械 | 使用年限已久，常破損 | 續用一爐代，增加壽命，避免粉塵逸散 因原廠製造圖未提供，將洽原廠(PW)報價。 | 更新同型，新增設備，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W6M: 1.Receiving hopper鐵殼，新增階梯槽放積料盒，參考既有圖面及現場測繪新圖 W263: 1.耐磨板、ROCKER及驅動器、螺栓、螺帽、墊片、耐磨板、積料盒、帆布膨脹接 頭、ROCKER鐵殼等備品提供(W26)2.搖動滑槽ROCKER鐵殼沒有製造圖，V24拆除後交 W263翻修3.提供安全場地供Receiving hopper鐵殼拆除後，供W6M現場測繪 W242: 1.積料清理(W242) V24: 1.除塵罩外殼保留拆裝、Receiving hopper外殼製作新品拆裝更新、ROCKER外殼拆 除交W263翻修後回裝(V24)2.Receiving hopper鐵殼拆除後移至W263提供安全場 地，供W6M現場測繪
肆號高爐第二爐代大修 | 2006 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2000 - Furnace Top | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂鋼構除鏽油漆 & 局部更新 | １SET |  | 鋼構 | 使用一爐代鏽蝕多處，鏽蝕嚴重局部更新 | 續用一爐代，需進行除鏽油漆後方可將使用壽命延壽 W242於爐頂鋼構圖面上標示需要除鏽油漆之位置及範圍給V8。 | 清理檢查，留用翻修再用，大修前可施工 | 照舊圖 | V82: 1.鋼構除鏽油漆，必要時須補強或更新2.基礎螺栓檢查、除鏽油漆，必要時須補強 或更新 W242: 1.W242於爐頂鋼構圖面上標示需要除鏽油漆之位置及範圍給V8
肆號高爐第二爐代大修 | 2010 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2000 - Furnace Top | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂油壓系統更新 | 4F-9F所有油壓管線更新，油箱清 理，閥站拆出翻修，蓄壓器(待評 估)拆出翻修、泵浦間重新規劃、 泵浦馬達拆出翻修。 |  | 機械，電氣 | 設備規劃不佳難施工，配合聯軸器更新重新規劃設備位置。(目前泵浦與馬達連成 一體，改泵浦落地，續用蛛膠聯軸器) 管線使用一爐代更新。 手動閥無鎖片做斷油掛卡上鎖，請W6M更新圖面及設備型號。 W26表示5F油壓室布置天車移行範圍無法到達設備正上方，導致施工困難。 | 1. 3台泵浦改並行位置，液壓室更新天車軌道涵蓋蓄壓器及馬達範圍。 2. SMV以油壓放鬆，需考慮SMV油壓位置於油壓室內布置圖。 3. 液壓油箱防溢堤設計(防溢堤已設置需評估符合是否合乎法規)。 | 留用翻修再用，更新同型，更換新型，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W6M: 1.油壓室內增設2支2.8噸滑車樑及滑車設計，涵蓋馬達及蓄壓缸範圍(W6M) W6M: 1.SMV現場油壓關斷閥至油壓缸之間管線設計(W6M) W263: 1.空油桶提供、蓄壓缸氮氣囊更換、過濾器濾心備品、手動閥備品提供(W263)2.爐 頂油箱及熱風爐液壓室油槽清洗(W263)3.空油桶提供 V24: 1.不鏽鋼油壓管穿過屋頂部分，局部更新(V24)2.爐頂油箱及地面補油槽抽油、閥 站、蓄壓缸、油壓泵浦拆裝(V24)3.管線更新部分油洗(V24)4.油壓室增設滑車樑及 滑車，預製及現場施工(V24) W242: 1.管線更新範圍圖面標示提供2.提供油壓室上方鋼構圖供W6M配置吊車軌道 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 2012 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2000 - Furnace Top | E.加料系統 | 未送出 |  | 搖動滑槽檢修平台改小以及爬梯改斜梯 | 1式 |  | 鋼構 | 更換上氣密閥的護板要先拆除搖動滑槽檢修平台，才能開始作業。 檢修效率低 | W242先提供現有平台鋼構圖面給W6M參考，後續請W263建議改良方案與縮小後的建 議尺寸。原則上以兼顧搖動滑槽檢修功能又同時提高「更換上氣密閥的護板」工作 效率。 | 更換新型，大修期間施工 |  | W6M: 比照中龍方式，改可掀式平台，設計出圖(W6M) V24: 舊鋼構平台拆除、新鋼構平台製作安裝(V24)
肆號高爐第二爐代大修 | 2101 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2100 - 爐頂料倉設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 上下氣密閥、流量控制閥更新 | 1 SET |  | 機械，電氣，進口 | 使用一爐代更新，閥盤磨損 | 評估新型效益確認翻修或更新 分工原則由W263準備更換品(新品/備品/翻修品)，V24負責舊品拆卸與更換品安 裝。 | 留用翻修再用，更新同型，更換新型，進口，大修期間施工 | 照舊圖，國外公司 | W263: 上氣密閥+閥座+弧形護板*2、流量控制閥*2、下氣密閥+閥座+弧形護板*2、螺栓螺 帽及墊片等備品提供(W263) W242: 積料清理(W242) Y63: 配合拆接線(Y63) [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->配合W263施工 V24: 設備拆裝(V24)
肆號高爐第二爐代大修 | 2105 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2100 - 爐頂料倉設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 南北料倉Load Cell及彈簧更新 | 1 SET |  | 機械，電氣 | 使用一爐代整組彈簧及Load Cell未更換 | 提高南北料倉秤重精確性 臨時支撐請W6M設計、YAMATO load cells由Y6T提供。 | 更新同型 | 照舊圖，中鋼 | W6M: 1.臨時支撐座及新LOAD CELL固定座設計(W6M) Y63: 1.YAMATO LOAD CELL備品提供*6(Y63) [再分工]Y63: -->依需求設計、請購 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工 2.新LOAD CELL JB及控制盤安裝、拉接線 W263: 1.LOAD CELL彈簧及螺栓備品提供(W263) V24: 1.臨時支撐座製作、拆裝、load cell拆裝更新施工(V24)2.膨脹接頭保護環製作及 拆裝(V24) W242: 通知T7配合檢驗彈簧螺栓受力是否平均
肆號高爐第二爐代大修 | 2106 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2100 - 爐頂料倉設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 料倉位置重新設計(靠近)(請W6M評估中繼倉時一同列入考量) | 料倉上部、直筒部、下部+八角滑 槽+耐磨板更新 |  | 機械，電氣，鋼構 | 使用兩爐代更新，配合新設計更新 | 1. 若南北料倉配合位置變更重新設計則將PW新3倉設計納入考量 2. 若PW新3倉設計不納入大修，則料倉上部、直筒部、下部+八角滑槽+耐磨板照舊 圖更新 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國外公司 | 若南北料倉配合位置變更重新設計則將PW新3倉設計納入考量 若PW新3倉設計不納入大修，則料倉上部、直筒部、下部+八角滑槽+耐磨板照舊圖 更新 本案取消 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 2107 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2100 - 爐頂料倉設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂眼鏡閥更新或翻修 | 1 SET |  | 機械，國造 | 清理不易，容易造成漏氣，RING磨損 | 1. 避免漏氣停爐，評估改SMV(詢問二號高爐使用狀況、需確認直徑與FEEDER SPOUT是否干涉) 2. SMV須新增一平台供人員檢修與更換PACKING 3. SMV由W263採購。 | 更換新型，新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國外公司 | W6M: 1.維修平台設計---暫取消，以現有平台先行使用，後續若有需求再行設計2.現場 既有油壓管手動關斷閥至SMV連接軟管規範提供 W263: 1.SMV含膨脹接頭及所需之packing、螺栓請購(W263)2.SMV吊裝治具提供(W263) V24: 1.設備拆裝施工、油壓及潤滑油管拆裝、維修平台製裝(V24)2.現場既有油壓管手 動關斷閥至SMV連接軟管採購及安裝 Y63: 1.配合拆線及拉接線 [再分工]Y63: -->依更新SMV需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，就線不 保留，拉設新線 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工
肆號高爐第二爐代大修 | 2108 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2100 - 爐頂料倉設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 受料斗下料滑槽更新 | 受料槽更新，軌道翻修、滑槽更 新，油壓缸及軸承更新 |  | 機械 | 使用一爐代已磨損須更新 | 續用一爐代 若2106可行，則併入2106更新新型 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W263: 1.受料斗備品提供，包含漏斗、軌道、搖動滑槽、油壓缸及軸承(W263) W242: 1.積料清理(W242) V24: 1.拆裝施工(V24) Y63: 1.拉接線(Y63) [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->配合W263施工 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 2109 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2100 - 爐頂料倉設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 南北料倉耐磨板更新 | 料倉內上氣密閥平台鋼構骨架*2 料倉耐磨板*2SET 八角滑槽*2 弧形護板*2 |  | 機械，國造 | 使用一爐代更新 | 續用一爐代 | 更新同型，國造，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | W263: 1.料倉耐磨板*2SET、八角滑槽*2、螺栓、螺帽、墊片、盲板等備品提供(W263)2. 上氣密閥平台鋼構骨架圖面提供 W242: 1.積料清理(W242) V24: 1.料倉內上氣密閥平台鋼構骨架*2更新、耐磨板更新、預製及拆裝施工(V24)
肆號高爐第二爐代大修 | 2201 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2200 - 爐頂佈料系統 | E.加料系統 | 未送出 |  | 佈料槽齒輪箱更新成2.5代(參考2BF) | 水冷式齒輪箱 1組 |  | 機械 | 目前為二代水冷式齒輪箱，冷卻水會OVERFLOW，且與爐內相通，另冷卻水管容易卡 垢阻塞，洗管不易 | 參考二號高爐更新為2.5代齒輪箱 | 更換新型，進口，W6協助，大修期間施工 | 國外公司 | W6M: 1.齒輪箱所需高壓氮氣(1260m3/h、4~7bar)及冷卻水管線設計(W6M)2.舊齒輪箱管 線及斜水槽須拆除範圍標示(W6M)3.Cooling skid loading data提供(W6M) V84: 1.GL+40500東南側cooling skid平台強度計算及設計(V84) W263: 1.2.5代齒輪箱及cooling skid請購，含所需packing、Gland packing及螺栓備品 提供(W263)2.拆裝齒輪箱所需治具提供，請於大修前確認治具尺寸及型式是否正確 (W263) V24: 1.設備拆裝及配管施工(V24) Y63: 1.拆接線(Y63) [再分工]Y63: -->依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.儀電系統施工(盤體安裝、新線拉設) W242: 1.GL+40500鋼構圖面提供V82.高壓氮氣來源及tie in位置及圖面提供 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 2202 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2200 - 爐頂佈料系統 | E.加料系統 | 未送出 |  | Centering liner及FEEDER SPOUT 更新 | 1 SET |  | 機械，國造 | 使用一個爐代，設備老舊 | 照目前線上設備更新 | 更新同型，國造，大修期間施工 | 照舊圖 | W263: 1.Centering liner及FEEDER SPOUT 備品提供(W263) W242: 1.積料清理(W242) V24: 1.拆裝施工(V24)
肆號高爐第二爐代大修 | 2204 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2200 - 爐頂佈料系統 | E.加料系統 | 未送出 |  | 佈料槽更新 | 1SET+1BODY |  | 機械，進口 | 舊品無翻修價值且缺少備品 | 購買備品 | 留用翻修再用，更新同型，進口，大修期間施工 | 照舊圖 | W263: 1.佈料槽備品提供(W263)2.拆裝佈料槽所需配重塊治具提供(W263)3.請於大修前確 認治具尺寸及型式是否正確 V24: 1.停爐後由爐頂區施工廠商拆除HATCH COVER(V24)2.舊佈料槽拆除施工3.新佈料槽 安裝4.HATCH COVER回裝
肆號高爐第二爐代大修 | 2403 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2400 - 爐頂維護用設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | TGRS天車軌道加長 | 1SET |  | 機械，電氣，鋼構 | 天車難用軌道長度不足需掀多層格子板，天車一併更新(鐵牛) | W263 CDA有設計改善圖面未執行，大修施作，並申請變更檢查 W263 提供圖面給W6M。 | 更換新型，國造，W6協助，大修前可施工 | 中鋼，國內公司 | W263: 1.工檢配重塊提供(W263) W242: 1.工檢申請(W242)2.現有天車規格資料提供 V24: 1.預製、施工、NDT申請、配合工檢(V24)2.天車(5t)更新採購安裝(國內廠商) Y63: 1.配合拉接線(Y63) [再分工]Y63: -->依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.儀電系統施工(盤體安裝、新線拉設) W6M: 1.天車(5t)規範提供
肆號高爐第二爐代大修 | 2405 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2400 - 爐頂維護用設備 | J.輔助系統 | 未送出 |  | BLEEDER平台更新 | １ SET |  | 機械，鋼構 | 因地震受損，暫用支撐桿加固 | 確保bleeder平台作業安全 1. 整座平台材質改不鏽鋼(Grating , 樓梯扶手, 樓梯, 平台欄杆1.8m, 護網)。 2. 倒流閥排放管支撐修改W6M提供圖面 3. 平台下方支撐所用的鋼構維持碳鋼。 4. W24 提供更新範圍。 5. W263提供 bleeder平台上航空燈與避雷針之底座給W6M | 更新同型 | 照舊圖，中鋼 | W6M: 1.整座平台改不鏽鋼(格柵、扶手、走梯、欄杆1.8m、護網)，平台下方鋼構維持碳 鋼、倒流閥支撐修改、天車拆除後缺口封閉、航空燈避雷針底座設計(W6M) W263: 1.航空燈及避雷針備品提供(W263) V24: 1.平台預製及拆裝更新、BLEEDER天車拆除、航空燈避雷針底座製作拆裝更新、 BLEEDER VALVE*3及蝶閥*2拆裝更新(V24) Y63: 1.天車、避雷針、航空燈拆接線(Y63)2.避雷針、航空燈位置及底座規格提供 [再分工]: -->依需求設計，避雷針安裝設計 [再分工]: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]: -->航空燈拆舊、更新施工。 [再分工]: -->1.儀電系統施工
肆號高爐第二爐代大修 | 2406 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2400 - 爐頂維護用設備 | J.輔助系統 | 未送出 |  | BLEEDER天車拆除 | 刪除 |  | 機械 | 設備使用率極低，且易故障 | 無需更新，直接拆除 | 大修前可施工 |  | V24: 1.無需更新，直接拆除 Y63: 1.接線拆除 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線不 留用。 [再分工]Y6N: -->配合W263施工 W6M: 1.天車拆除後之缺口復原設計
肆號高爐第二爐代大修 | 2407 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2400 - 爐頂維護用設備 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 爐頂大天車軌道往南延伸或新增南邊天車 | 1SET 因上次大修更換天車已有補強結 構，若再延伸軌道恐會增加軌道受 力矩，請W263再評估 與W6M確認本案請W6C評估天車限位 器是否可南移，V8確認塔式鋼構強 度。 |  | 鋼構 | 南倉施工吊掛需斜吊不符工安規定，軌道須向南延伸 或新增南倉用5噸天車 | 安全需求 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | V84: 1.天車軌道往南延伸1m，鋼構強度計算、現場鋼構平台及欄杆修改設計出圖(V84) W6C: 1.配合電源盤二次側拆接線及試車2.天車電纜拖鍊延長修改 W263: 1.提供配重塊、配合工檢(W263) W242: 1.工檢申請(W242) V24: 1.鋼構平台、欄杆修改及軌道延伸施工 Y63: 1.現場天車一次側電源盤位置移動及拆接線 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)。 [再分工]Y6N: -->配合W263施工
肆號高爐第二爐代大修 | 2409 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2400 - 爐頂維護用設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 液壓系統油槽檢修清洗 | 1 SET |  | 機械 | 設備老舊 | 延長壽命 | 更換新型 | 中鋼 | 油槽清洗(含熱風爐液壓室補油槽) 過濾系統更新 合併至2010
肆號高爐第二爐代大修 | 2410 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2400 - 爐頂維護用設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 齒輪箱北側平台修改 | 1SET |  | 鋼構，建物 | 因2404不可行，替代方案為變更北側大HATCH旁平台範圍(北邊走道儘量往東西 靠)。 | 方便未來約2年一次的佈料槽更換作業。 | 更換新型，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼
肆號高爐第二爐代大修 | 2501 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2500 - 爐頂氣管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | BLEEDER更新翻修 | 3set BLEEDER+2蝶閥拆裝翻修更 新，油壓缸翻修更新 |  | 機械 | BLEEDER旋轉接頭常漏，更改為2BF型式 | 續用一爐代 | 留用翻修再用，更新同型，更換新型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W263: 1.3組BLEEDER更新翻修(旋轉接頭更改2BF形式)、各油壓缸翻修更新、2組蝶閥拆裝 翻修更新及備品提供(W263) V24: 1.設備拆裝更新(V24) Y63: 1.拆接線(Y63) [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)。 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 2603 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2600 - 爐頂充洩壓設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | TGRS閥體翻修 | 充壓閥X2 洩壓閥X2 氣體回收閥X2 排塵閥X2 刀閥(隔離閥)X7 旋風器x2 吹射閥x1 流量控制閥x1 |  | 機械 | 配合高爐大修翻修 | 配合高爐大修翻修 1. 刀閥長久未使用易卡死，評估改善，可參考2BF型式 2. 其餘閥體留用翻修再用。 | 留用翻修再用，更換新型，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | W263: 1.EV*2、RV*2、GRV*2、DDV*2、刀閥7個、EDV*1、角閥*1閥體翻修、螺栓及墊片等 備品提供(W263)2.閥體拆除後，需於45天內翻修完成，交V24安裝(W263)3.膨脹接 頭製作新品(W263) W242: 1.CYCLONE、EJECTOR、SILENCER檢查，積料清理(W242) V24: 1.閥體拆除後交W263翻修(V24)2.閥體回裝施工(V24)3.CYCLONE、EJECTOR及 SILENCER人孔開關(V24)4.膨脹接頭拆裝更新(V24)5.部分管段更新製作安裝 Y63: 1.拆接線(Y63) [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線留 用 [再分工]Y6N: -->配合W263施工 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 2801 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2800 - 爐頂耐火材料 | J.輔助系統 | 未送出 |  | Up Take及Downcomer 配合開孔檢修內部耐火材 | 1式 |  | 機械 | 設備老舊，且僅大修期間能執行此項工作 | 1. Up Take 及 Downcomer 配合開孔檢修內部耐火材 2. 耐火材壞損則視當時情況修復。 3. W6M 需於 Up take 及 Downcomer 底部設計新增搭架施工人孔。 | 留用翻修再用，更新同型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 1.每一支UPTAKE各開1個800*800人孔、4個280*310 施工架支撐孔，圖面設計(W6M) V25: 1.Up Take 及 Downcomer內部搭架及耐材修補(V25) V24: 1.UPTAKE鐵殼開孔及鐵板預製焊接復原(V24)2.彎頭預製及拆裝 W242: 1.內部積料清理
肆號高爐第二爐代大修 | 2903 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2900 - 爐頂附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 5樓液壓室屋頂浪板及南側牆面翻修，及新增走道及母索 | 1 SET |  | 鋼構，建物 | 1. 5樓液壓室屋頂浪板及南側牆面雨天常滲水 2. 浪板上側無走道及母索可工人員清理 3. 格柵板下方鋼板有破損致漏油時會滲漏至4樓地面 | 保護爐頂液壓室之設備及浪板上側便於清理 | 留用翻修再用，更新同型，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | V82: 液壓室屋頂浪板及南側牆面翻修 V82: 屋頂新增檢修用安全母索 V82: 液壓室地面格柵板,花紋鋼板更新
肆號高爐第二爐代大修 | 2905 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2900 - 爐頂附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂紅外線爐內攝影機改為熱像儀 | 1 SET |  | 電氣 | 爐內攝影機顯示畫面不佳 | 改為熱像儀，增加爐內清晰畫面 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W269: 1.Top cone西側目前為紅外線攝影機，改為熱像儀，法蘭規格都一樣不需變更。氮 氣流量大約是每小時46立方米。熱像儀備品提供、螺栓螺帽及墊片提供(W263)2.現 場設備拆裝 Y63: 1.拉接線(Y63) [再分工]W269: -->熱像儀請購、更新施工
肆號高爐第二爐代大修 | 2906 | 232512 林后鈺 | 2000 - 爐頂設備 | 2900 - 爐頂附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂測錘更新 | 2SET齒輪箱、鋼索、測錘更新+2關 斷閥更新 |  | 機械，電氣 | 使用一爐代更新 | 續用一爐代 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W263: 1.2SET齒輪箱、鋼索、測錘更新+2關斷閥備品含螺栓及packung提供(W263) V24: 1.拆裝施工(V24) Y63: 1.拉接線(Y63) [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)。 [再分工]Y6N: -->配合W263施工 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 2907 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2900 - 爐頂附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂潤滑系統更新 | 4F-9F潤滑油管更新，潤滑油泵更 新，分配器管路更新 |  | 機械，電氣 | 管線老舊平時不易更換，油泵配合全區潤滑系統整改用共同型號 | 統一物料，減少備品庫存 | 清理檢查，留用翻修再用，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，國內公司 | W6M: 1.SMV潤滑油管設計 W263: 1.主油泵、切換閥等設備提供(W263) V24: 1.潤滑油管不更新，主由泵及切換閥等設備拆裝更新施工(V24) Y63: 1.配合拆接線 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)。 [再分工]Y6N: -->配合W263施工 | 減少不同種物料，降低備品總數量，續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 2908 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2900 - 爐頂附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂天車翻修更新 | 1.32.8/10.8ton 41F11A150063 (爐頂 T3541 大天車)(雙軌) 2.8.55ton 41F1100020690 (Gear Box(50米處)1號料位計) 3.8.55ton 41F1100020693 (Gear Box(50米處)2號料位計) 4.8.55ton 41F1100020691 (Gear Box(50米處)3號料位計) 5.8.55ton 41F1100020692 (Gear Box(50米處)4號料位計) 6.5.03ton 41F11A1500088 (TGRS) (普通型架空移動起重機) 7.2.80ton 東測錘 W242C405 8.2.80ton 西測錘 W242C406 9.2.80ton 5F液壓室 W242C407 10.1.0ton 5F液壓室油桶 W242C408 11.南北料倉之間1台2.8ton天車 |  | 機械，電氣，輔助 | 天車使用一爐代翻修 | 續用一爐代 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，大修前可施工 | 照舊圖，國內公司 | W263: 1.除T3541大天車外，皆由W263翻修，大修前完成 W242: 1.32.8/10.8ton 41F11A150063 (爐頂 T3541 大天車)(雙軌)請W6C翻修，大修前完 成
肆號高爐第二爐代大修 | 2910 | 224477 徐連佑 | 2000 - 爐頂設備 | 2900 - 爐頂附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | FEEDER SPOUT天車改5噸 | 1SET |  | 機械，電氣，鋼構，國造 | 目前有一台2.8噸天車使用中，但圖面未更新鋼構天車。 且因FEEDER SPOUT本體即>3噸，目前以天車極限負荷在施工不符安全規範。 | 從2.8改成5噸後送工檢，須注意天車設計不可干涉爐頂料倉。 | 更換新型，國造，W6協助，大修前可施工 |  | W6M: 天車及軌道設計、天車規範提供(W6M) W242: 工檢申請(W242) W269: 配重塊提供(W269) V24: 天車請購、軌道預製、現場拆裝施工、配合工檢(V24) Y63: 配合拉接線(Y63) [再分工]Y63: -->依需求設計，容量加大，Cable重新拉設 [再分工]Y6N: -->儀電系統施工 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]W242: -->1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3001 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3000 - Cast House | J.輔助系統 | 未送出 |  | 爐底各股鐵路秤重系統型式修改 | 8套秤重系統 |  | 機械，電氣 | 1.秤橋及基座受水氣侵蝕結構受損，更換工期較長 2.有時秤橋受力不均，僅數個loadcell承受負載時容易受損 | 1.比照2BF舊有形式，採用厚度較薄之秤橋設計 2.loadcell負載噸數加大 3.基座更新 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1.#41~#46股秤橋製作安裝(47,48建議不做)2.load cell(41-48)拆裝(47 ,48?)3. 鐵軌移除安裝(41-48)(W1 蓋板變形)4.沉水pump安裝及管線製裝,pump請購(8sets) Y63: 1.loadcell(負載加大?)購買8sets2.拆接線(load cell ,pump ,液位計) [再分工]Y63: -->依需求設計，增設沉水Pump及液位開關，Cable重新拉設 [再分工]Y6N: -->儀電系統施工 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]W242: -->1.試車時程提供 2.單體及系統試車 V82: 1.基座更新(41-46)2.基座修護(47-48)3.排水溝清除 W269: 1.bolt,nut提供 W6M: 1.沉水pump規範及管線設計 W242: 1.鐵軌提供及試車(W1) | 恢復正常功能，使設備可再使用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 3002 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3000 - Cast House | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間爐底RC結構修復 | 爐壁周邊RC結構、四條主流道下方 支撐樑。新增淋水擋板。 |  | 建物 | 爐壁淋水周邊的RC結構被淋水噴到，結構已受損且鋼筋裸露。 | 恢復RC結構支撐功能 爐壁周邊RC結構、四條主流道下方支撐樑翻修。 新增淋水擋板。 | 留用翻修再用，新增設備，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V82: 1.爐壁周邊RC結構修護(操作提供範圍,大修前詩作)
肆號高爐第二爐代大修 | 3003 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3000 - Cast House | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間大天車上下樓梯修改 | 出鐵間南側兩座天車樓梯 |  | 機械，鋼構 | 天車樓梯於出鐵間外側風吹雨打已鏽蝕。 | 出鐵間南側兩座天車樓梯，參考三號高爐形式設置於室內 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | W6M: 出鐵間南側兩座天車樓梯設計 V24: 出鐵間南側兩座天車樓梯製作安裝
肆號高爐第二爐代大修 | 3004 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3000 - Cast House | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間平台地面耐火磚更新 | 1式 |  | 建物 | 1.出鐵間平台地面已因長年使用而凹凸不平，需進行更新 | 更新出鐵間平台地面及地面耐火磚。 (地面白色耐火磚由W39提供，V25施工；紅色清水磚由V84自行施工) W242於圖面標示更新範圍 | 留用翻修再用，大修前可施工 | 照舊圖 | W39: 更新出鐵間擊鼓風嘴地面耐火磚(W242規劃大前及大修中施作)。 V82: 1.出鐵間平台地面打除及修護(W242規劃大前及大修中施作)2.鼓風嘴平台磚更新 note 出鐵間地面/鼓風嘴平台 紅磚 耐火磚 澄清
肆號高爐第二爐代大修 | 3005 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3000 - Cast House | F.出鐵間 | 未送出 |  | 傾注流道基座走道平台更新 | 四座傾注流道各一座，共四座。 |  | 鋼構 | 大修期間更新傾注流道走道平台 鐵水噴濺會造成損壞 | 大修期間更新傾注流道走道平台 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 傾注流道走道製作更新(4sets) W39: 傾注流道走道底部耐材打除及灌漿 4sets V82: 牆面修護
肆號高爐第二爐代大修 | 3006 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3000 - Cast House | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間廁所更新 | 2組 |  | 環保，建物，國造 | 東、西廁所設備老舊，須更新 | 1.東、西廁所設備老舊，須更新 2.東側牆面改為混凝土結構 3.沖水、洗手水源改為明管便於檢修 4.地面排水孔管路、位置修改 5.通風設備改為抽風扇 6.東側增設蹲式馬桶 7.東側新增化糞池需拉到衛生下水道，距離可能非常遠，需再搭配圖面至現場勘驗 | 更換新型，新增設備，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | V82: 東西廁所內部設備重新更新 V84: 1.東側廁所增設蹲式馬桶2.東側新增化糞池需拉到衛生下水道，距離可能非常遠， 需再搭配圖面至現場勘驗(?)3.沖水、洗手水源改為明管便於檢修4.東側爐底新增 化糞池 Y63: 電氣施工 [再分工]Y63: -->依需求施工設計 [再分工]Y6N: -->配合土木工作電氣施工 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]W242: -->完工測試
肆號高爐第二爐代大修 | 3007 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3000 - Cast House | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間浪板更新 | 1set |  | 鋼構 | 出鐵間浪板使用多年未更新，已有破漏。 | 1.出鐵間周邊浪板更新 2.出鐵間屋頂浪板孔隙修補 3.周邊及屋頂浪板交接處封住 4.周邊不受噴濺處上半部改為採光浪板 5.東西出鐵間外側新增天溝清理走道及欄杆。 目前東西出鐵間屋頂皆為不! 鋼浪板，請W242標示更新範圍或部分檢修範圍。東西 出鐵間外側新增天溝清理走道及欄杆。 | 清理檢查，更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V82: 1.出鐵間屋頂浪板更新2.出鐵間周邊浪板更新3.新增天溝清理走道及欄杆(不做? 屋頂補強 簡易型式) V84: 1.設計天溝清理走道及欄杆(3600 1除塵管)
肆號高爐第二爐代大修 | 3008 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3000 - Cast House | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間南側新增往液壓室走道樓梯 | 1set |  | 鋼構 | 南液壓室設備若有狀況都須由兩側樓梯下去，再經過鐵路前往檢查。 | 新增鋼構走道往冰水機房上方平台。 縮短設備檢查確認時間，並避免人員穿越鐵路。 | 新增設備 | 中鋼 | V82: 1.出鐵間南側新增往液壓室走道樓梯 V84: 1.出鐵間南側新增往液壓室走道樓梯(設計)
肆號高爐第二爐代大修 | 3009 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3000 - Cast House | F.出鐵間 | 未送出 |  | 鼓風嘴平台更新(含鋼構及RC) | 一式 |  | 鋼構，建物 | 平台地面年久失修 | 鼓風嘴平台鋼構、磚更新 | 更新同型，W6協助 | 照舊圖 | 併3004
肆號高爐第二爐代大修 | 3101 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 傾注流道系統翻修與更新 | 4 SETS 1.(驅動器,機構連桿,AIR管,BUSH) 驅動器檢修 2.基座整修含土木工程(有被鐵水 局部淋到)(確認數量給V24) 3.驅動裝置改為電動與氣動不需切 換(設計為3BF型式，同一支軸心驅 動，而非現有連桿與聯軸器切換) (W263再洽廠商) 4.傾注流道平台地板改為加強型 Grating地板(W24提供圖面給W6M設 計) 5.傾斜流道底座整修或更新(含耐 火材更新) 6.傾斜流道鐵殼與耐材更新 7.傾斜流道驅動裝置R1未更新 8.傾斜流道內部肋板改至外側 9.傾注流道擋板尺寸改小、薄(可 參考3BF) 10.傾注流道上層耐材設計加厚 |  | 機械，電氣 | 4 SETS 1.(驅動器,機構連桿,AIR管,BUSH)驅動器檢修 2.基座整修含土木工程(有被鐵水局部淋到)(確認數量給V24) 3.驅動裝置改為電動與氣動不需切換(設計為3BF型式，同一支軸心驅動，而非現有 連桿與聯軸器切換)(W263再洽廠商) 4.傾注流道平台地板改為加強型Grating地板(W24提供圖面給W6M設計) 5.傾斜流道底座整修或更新(含耐火材更新) 6.傾斜流道鐵殼與耐材更新 7.傾斜流道驅動裝置R1未更新 8.傾斜流道內部肋板改至外側 9.傾注流道擋板尺寸改小、薄(可參考3BF) 10.傾注流道上層耐材設計加厚 | 恢復設備原有功能，維持正常運轉。 | 清理檢查，留用翻修再用，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1.原設備拆裝4套(驅動器)2.傾斜流道鐵殼製裝4sets3.傾注流道平台地板改為加強 型Grating地板製裝4sets4.傾斜流道底座製裝4sets5.控制桌? W6M: 1.傾注流道平台地板改為加強型Grating地板設計 4sets2.傾注流道尺寸加大、內 部肋板改至外側(設計) W269: 設備檢修(氣動motor coupling ,機構連桿,BUSH),bearing提供四套 V82: 1.基座整修含土木工程2.護腳修護3.傾注流道尺寸加大、內部肋板改至外側(土木 設計)配合施工 W39: 1.傾斜流道鐵殼與耐材更新2.傾斜流道底座整修或更新(含打除) V84: 1.傾注流道尺寸加大、內部肋板改至外側(土木設計) Y63: 原設備拆接線4套 [再分工]Y63: -->重新設計、拉設新線 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線不 留用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W263: 1.AR motor pm 4sets
肆號高爐第二爐代大修 | 3103 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | #2主流道下方H beam座支柱修補 | 1組 |  | 建物 | 前次大修機具從#2出鐵口進入高爐內，造成支柱受損。 | 檢修支柱，維持主流道功能，並請W6或V8協助評估 | 留用翻修再用，大修前可施工 | 中鋼 | #2主流道下方H beam座支柱修補併到3107
肆號高爐第二爐代大修 | 3104 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | T/H 淋水擋板修改設計 | 四條流道各一處，共四處。 |  | 機械 | 出鐵口淋水擋板與出鐵口SPOOL焊接在一起，會受高爐停開爐影響變形破裂 | 更新淋水擋板並修改設計，避免出鐵口Spool鐵殼裂開 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | T/H 淋水擋板修改設計併3107
肆號高爐第二爐代大修 | 3105 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 鐵水流道SPOUT鐵殼固定方式及強度設計 | 四條流道各一式，共四式。 |  | 機械 | 鐵水流道在內部耐材打除時因槓桿原理而翹起鬆動。 | 鐵水流道End box前端延長，使兩端受力平衡，避免打除耐材時鐵殼鬆動。 | 更換新型，W6協助 | 中鋼 | 鐵水流道SPOUT鐵殼設計修改併3107
肆號高爐第二爐代大修 | 3106 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | I/R、S/R、POOL防塵罩蓋板修改 | 四條流道各一組，共四組 |  | 機械 | 出鐵間施工粉料落入蓋板吊耳收納槽中，造成槽內堵塞難以使用蓋板吊耳。 平日機械維護有在修改蓋板吊耳，大塊蓋板需要測繪圖面，才能委外發包製作。委 外製作蓋板與流道容易有干涉，仍需於現場修改。 | 1.蓋板吊耳下方挖空，讓粉料落下。 2.渣道大蓋板分為兩塊，方便吊掛。 3.渣道末端蓋板改為堆高機牙叉可搬運形式，天車故障時可支援。 4.蓋板的堆高機牙叉孔置中，以免搬運時重心偏移 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | V24: 1.鐵水流道蓋板製作安裝 4sets2.渣流道蓋板製作安裝 4sets3.洩清流道蓋板製作 安裝 4sets4.主流道蓋板製作安裝 4sets W6M: 1.渣流道蓋板 鐵水流道蓋板 洩清流道蓋板 吊耳下方挖空設計2.渣道大蓋板分為 兩塊及渣道末端蓋板改為堆高機牙叉可搬運形式設計3.蓋板樣板設計 W39: 1.主流道蓋板耐材灌漿2.鐵水流道蓋板耐材灌漿3.渣流道蓋板耐材灌漿4.洩清流道 蓋板耐材灌漿5.廢耐材清運 V82: 1.鐵水流道護腳製作安裝2.渣流道護腳製作安裝3.洩清流道護腳製作安裝4.鐵水流 道蓋板支撐座、牆面檢修5.渣道蓋板支撐座、牆面檢修6.洩清流道牆面翻修note (護腳設計伸縮縫) V84: 1.護腳設計伸縮縫(原6M 3?)
肆號高爐第二爐代大修 | 3107 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 主流道鐵殼前端與固定端銜接處加長 | 四條流道各一處，共四處。 |  | 機械 | 目前主流道鐵殼與固定流道的銜接處長度較短，可能造成鐵水從縫隙中流下至爐 底。 | 將固定端流道銜接處加長，降低漏銑風險。 預計採用將固定端流道鐵殼延長10cm的方式設計。 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1.主流道鐵殼前端與固定端銜接處加長2.主流道鐵殼製作(3sets)3.主流道鐵殼安 裝(4sets)4.H-beam製作安裝(1sets ? 4set)5.固定流道鐵殼製作安裝(4sets)6.主 流道鐵殼導輪拆裝(13/set 4sets)7.主流道鐵殼膨漲盒製作安裝8.四條鐵水流道各 一組，共四組,東西粒化段口部各一組，共兩組,往渣坑渣道口部四組9.淋水擋板修 改設計製裝(4sets)10.洩銑導槽製裝(4sets)11.drill machine 定位座安裝 4sets12.主流道鐵殼模具製作1set Y63: 1.主流道鐵殼測溫點拆接線 [再分工]Y63: -->依需求設計、請購sheathed TC [再分工]W269: -->儀電系統施工 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]Y6N: -->1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車 W269: 1.主流道鐵殼側導輪 sillm提供(13/set 4sets 含 bost 4隻/set)2.提供drill machine 定位座 4sets W6M: 1.固定端流道鐵殼延長10cm的方式設計(含cable保護設計)2.主流道鐵殼膨漲盒製 作重新設計3."鐵水流道SPOUT鐵殼固定方式及強度設計"進行設計修改4.淋水擋板 修改設計5.主流道鐵殼模具設計6.主流道新增溫度測點(考量cable保護) V82: 1.主流道鐵殼側導輪植筋2.所有流道(主流道,鐵水流道,渣道,粒化道,洩清流道)護 腳製作安裝3.所有流道牆面翻修4.h beam 植筋 or 化學boltnote (護腳設計伸縮 縫) W39: 1.主流道鐵殼膨漲盒耐材打除及灌漿2.主流道鐵殼耐材打除及灌漿3.固定流道鐵殼 耐材打除及灌漿4.h beam 耐材打除及灌漿5.四條鐵水流道各一組，共四組,東西粒 化段口部各一組，共兩組,往渣坑渣道口部四組耐材打除及灌漿6.淋水擋板修耐材 打除及灌漿7.洩銑導槽製裝耐材打除及灌漿(4sets)8.洩清,鐵水,渣道流道耐材打 除及灌漿4sets W242: 1.主流道鐵殼製作(1sest) V24需確認(延長可用嗎?) V84: 1.護腳設計note (護腳設計伸縮縫) W269: 1.主流道鐵殼溫度接點拆(線)裝
肆號高爐第二爐代大修 | 3108 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 渣道、鐵水流道、洩清流道牆面檢修及蓋板支撐座翻修 | 四條流道各一組，共四組 |  | 建物 | 流道牆面、蓋板支撐座已使用多年需翻修 | 1.利用大修定期翻修 2.護腳設計伸縮縫 | 留用翻修再用，大修期間施工 | 照舊圖 | 鐵水流道蓋板支撐座、牆面檢修 併3106渣道蓋板支撐座、牆面檢修 洩清流道牆面 翻修(護腳設計伸縮縫) (併3106) 渣道蓋板支撐座、牆面檢修 洩清流道牆面翻修
肆號高爐第二爐代大修 | 3109 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 渣道、渣坑、鐵水流道口部鐵殼翻新或檢修 | 1.四條鐵水流道各一組，共四組。 2.東西粒化段口部各一組，共兩 組。 3.往渣坑渣道口部四組 |  | 機械 | 配合大修更換渣道、渣坑、鐵水流道口部鐵殼 | 配合大修更換渣道、渣坑、鐵水流道口部鐵殼，須配合"鐵水流道SPOUT鐵殼固定方 式及強度設計"進行設計修改 | 留用翻修再用，更換新型，W6協助 | 中鋼 | 粒化段口部翻新 併3107 渣坑渣道口部鐵殼翻新 鐵水流道口部鐵殼翻新
肆號高爐第二爐代大修 | 3111 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | M/T膨脹盒變更設計 | 四條流道各一組，共四組(範圍:出 鐵口前7米) |  | 機械 | 現有主流道膨脹盒之間由於各種擠壓後容易出現縫隙，可能造成鐵水從中流至爐 底。 現場機械維護於平日有在修改製作，可請設計單位提供測繪圖面或新設計。 | 採用重疊設計，減少出現縫隙機率，避免鐵水從中流至爐底。 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | 主流道膨脹盒修改 併3107
肆號高爐第二爐代大修 | 3112 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 主流道鐵殼更換 | 四組 |  | 機械 | 配合大修時機更換四座主流道鐵殼，含碳磚、Support Beam與兩側膨脹盒(edge box)及導輪 | 1.配合大修時機進行更新。 2.鐵水流道接頭下方新增溫度測點以盡早發現漏銑 3.主流道鐵殼新增推回定位施力點 | 留用翻修再用，大修期間施工 | 照舊圖 | 更換四座主流道鐵殼，含碳磚、Support Beam與兩側膨脹盒(edge box) 併 3107
肆號高爐第二爐代大修 | 3113 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵口上方擋板、洩銑導槽更新 | 四組 |  | 機械 | 配合大修更新出鐵口洩銑導槽 | 配合大修更新出鐵口洩銑導槽 | 留用翻修再用，大修期間施工 | 照舊圖 | 更新出鐵口淋水檔板、洩銑導槽 併3107
肆號高爐第二爐代大修 | 3114 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 主流道上方擋塵浪板更新 | 四條流道各一處，共四處。 |  | 機械 | 出鐵口上方浪板已被出鐵高溫加熱至需燻黑、變形，恐失去功能。 | 出鐵口上方浪板更新，恢復功能。 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V82: 1.主流道上方擋塵浪板更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3115 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間鐵水流道翻修 | 四處 |  | 建物 | 鐵水流道日久已有損壞現象 | 1.維持鐵水流道正常使用 鐵水流道水泥牆與邊板更新、口部鐵殼及水泥牆更新、蓋板更新 含洩清流道牆面翻修 主流道、鐵水流道接頭下方新增溫度測點 | 留用翻修再用 | 照舊圖，中鋼 | 鐵水流道水泥牆與邊板更新、口部鐵殼及水泥牆更新、蓋板更新 併3106 含洩清流道牆面翻修 併3106 主流道、鐵水流道接頭下方新增溫度測點 併3107
肆號高爐第二爐代大修 | 3116 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3100 - 出鐵間流道 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間渣道翻修 | 四組 |  | 建物 | 渣道日久已有損壞現象 | 維持渣道正常使用 渣道水泥牆與邊板重新設計、粒化口部鐵殼及水泥牆更新、蓋板重新設計製作 | 留用翻修再用 | 照舊圖 | 渣道水泥牆與邊板重新設計、粒化口部鐵殼及水泥牆更新、蓋板重新設計製作
肆號高爐第二爐代大修 | 3201 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3200 - 出鐵出鐵間設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 堵泥機翻修 | 4 SETS 1.機體使用反覆受熱已老化，旋軸 軸承磨耗，基礎螺絲檢查恢復正常 功能 2.設備翻修及基座檢查 |  | 機械 | 4 SETS 1.機體使用反覆受熱已老化，旋軸軸承磨耗，基礎螺絲檢查恢復正常功能設備 2.翻修及基座檢查 | 恢復設備正常功能，改良設備 1.堵泥油壓缸,旋轉油壓缸與艙體購買新品4sets，舊品翻修 2.油壓管線更新，旋轉接頭翻修 3.所有軸承與銅套更換，購買一套份軸承備品 4.潤滑管線更新 5.油壓管線更新，旋轉接頭翻修 6.基座檢查翻修 7.支撐結構與調整機構翻修 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，更換新型，新增設備，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼，國內公司 | V24: 1.堵泥機拆裝 4sets W269: 1.設備翻修及相關備品請購2.油壓管線更新，旋轉接頭翻修3.堵泥油壓缸,旋轉油 壓缸與艙體購買新品4sets，舊品翻修4.所有軸承與銅套更換，購買一套份軸承備 品5.潤滑管線更新6.油壓管線更新，旋轉接頭翻修7.基座檢查翻修8.基座bolt請購 9.支撐結構與調整機構翻修10.旋轉接頭底座bolt改造(堵泥機旋入旋出環軸承打油 位置更改 ?) W242: 1.設備斷能(斷電 斷油)2.試車3.基座填沙 W39: 1.基座積渣打除 Y63: 設備拆接線 [再分工]Y63: -->重新設計、拉設新線 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線不 留用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 | 恢復正常功能，使設備可再使用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 3202 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3200 - 出鐵出鐵間設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 吊蓋機翻修 | 4 SETS 1.移行輸送架,舉升支架,車輪,軌 道與移行機構翻修，軸承與銅套更 換 2.吊蓋機移行油壓馬達停產無法取 得備品，改容易取得的型號 3.舉升油壓缸更新，舊品整修(有 改過，圖面要確認再製作) 4.備品製作一台份:移行輸送架,舉 升支架,車輪,軌道與移行機構,軸 承與銅套。(軌道有分左右邊) |  | 機械 | 4 SETS 1.移行輸送架,舉升支架,車輪,軌道與移行機構翻修，軸承與銅套更換 2.吊蓋機移行油壓馬達停產無法取得備品，改容易取得的型號 3.舉升油壓缸更新，舊品整修(有改過，圖面要確認再製作) 4.備品製作一台份:移行輸送架,舉升支架,車輪,軌道與移行機構,軸承與銅套。(軌 道有分左右邊) | 1.恢復正常功能。 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，更換新型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.吊蓋機設備拆裝4 sets2.吊蓋機軌道製裝 sets3.局部管線修改製裝(油壓馬達) W269: 1.設備檢修及相關備品請購2.吊蓋機移行油壓馬達停產無法取得備品，改容易取得 的型號(替代備品 搭配改管)3.移行輸送架,舉升支架,車輪,軌道與移行機構翻修， 軸承與銅套更換4.舉升油壓缸更新，舊品整修(有改過，圖面要確認再製作)5.備品 製作一台份:移行輸送架,舉升支架,車輪,軌道(?)與移行機構,軸承與銅套。(軌道 有分左右邊5.新增遙控閥站，方便操作?6.新增出鐵口頂吸除塵，需確認設計是否 干涉? W6M: 1.油壓馬達局部管線修改設計 Y63: 1.設備拆接線 [再分工]Y63: -->重新設計、拉設新線 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，新拉 線、舊線不留用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1.設備斷能及試車 | 恢復正常功能，使設備可再使用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 3203 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3200 - 出鐵出鐵間設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 開孔機翻修或更新 | 開孔機共四組，固定螺栓整機拆除 後翻修，備品購買四組 1. 旋轉桁架翻修:基板整理,固定 螺栓更換,桁架結構整修,油壓缸與 拉桿翻修與購買備品,軸承&銅套與 插銷更換 2. 傾斜機構翻修:螺栓更換,結構 件整修,油壓缸翻修與備品購買,軸 承&銅套與插銷更換 3. 機體桁架更新:桁架、定位裝 置、擋板、鑽桿固定裝置、撞鎚 (含旋轉器)、鑽桿進給系統翻修， 冷卻,潤滑,氣動與油壓管路更新 4. 撞槌、進給馬達及旋轉油壓分 配器購買4組新品 5.設備安裝期間與出鐵口校正 6.開孔機Rotator三點組合型式更 改 |  | 機械 | 開孔機共四組，固定螺栓整機拆除後翻修，備品購買四組 1. 旋轉桁架翻修:基板整理,固定螺栓更換,桁架結構整修,油壓缸與拉桿翻修與購 買備品,軸承&銅套與插銷更換 2. 傾斜機構翻修:螺栓更換,結構件整修,油壓缸翻修與備品購買,軸承&銅套與插銷 更換 3. 機體桁架更新:桁架、定位裝置、擋板、鑽桿固定裝置、撞鎚(含旋轉器)、鑽桿 進給系統翻修，冷卻,潤滑,氣動與油壓管路更新 4. 撞槌、進給馬達及旋轉油壓分配器購買4組新品 5.設備安裝期間與出鐵口校正 6.開孔機Rotator三點組合型式更改 | 設備更新,恢復設備正常功能 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.鑽孔機設備拆裝 4sets (含定位座) W269: 1.設備翻修及相關備品請購2.旋轉桁架翻修:基板整理,固定螺栓更換,桁架結構整 修,油壓缸與拉桿翻修與購買備品,軸承&銅套與插銷更換3.傾斜機構翻修:螺栓更 換,結構件整修,油壓缸翻修與備品購買,軸承&銅套與插銷更換4.機體桁架翻修:桁 架、定位裝置、擋板、鑽桿固定裝置、撞鎚(含旋轉器)、鑽桿進給系統翻修，冷 卻,潤滑,氣動與油壓管路更新5.撞槌與進給馬達購買4組新品6.定位座製座 4sets7.鑽孔機和塔式架構 blot nut購買 4sets Y63: 1.設備拆接線 [再分工]Y63: -->依需求設計，舊線留用 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線留 用 [再分工]Y6N: -->配合W263施工 W242: 1.設備斷能及試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3205 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3200 - 出鐵出鐵間設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 液壓室主油泵更新 | 6sets(擇期討論) |  | 機械，電氣，建物 | 1.現有設計全台唯一，備品取得不易且價格較高。主要目的更換成常見型號。 2.共6台，當初請博世力士樂評估pump更改形式需要較大的馬達，現有空間可能不 夠。 3.設備同時運轉時，pump流量會不足。 4.現有設計需拆下泵浦才能檢查費時費力 5.護罩非落地式，要加裝檢查孔。 | 1.備品便於取得 2.提供足夠的流量，可以同時使用CH設備 3.可增加新pump數量或是加大pump的流量規格 4.請W6設計 5.聯軸器護罩加裝人孔，須重新設計，繪圖製作 6.聯軸器改鍊條連結方式 | 更換新型，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1.南北油壓馬達拆裝 6sets,北油壓pump拆裝3 sets2.pump及 蓄壓站管線修改製裝 (2sets)?3.油洗(nas 6及) 含緊急閥站管線更改主油泵型號，便於取得與維修。周 邊連動設備與空間須重新規劃 W269: 1.北邊主油泵國產化1套請購1套(含管線)2.北邊蓄壓站國產化1套請購1套(含管線) 3.蓄壓站檢修(氮氣補充) 2sets4.南油壓pump拆裝3 sets(大修前) W6M: 1.主油泵管線設計(南邊) 對稱?2.蓄壓站管線設計(南邊) Y63: 1.設備拆接線 [再分工]Y63: -->重新設計、拉設新線 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，新拉 線、舊線不留用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W263: 1.南北油壓馬達拆裝 6sets PM | 設備更新，可再使用一爐代，並容易取得備品與維修
肆號高爐第二爐代大修 | 3207 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3200 - 出鐵出鐵間設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 堵泥機旋入旋出環軸承打油位置更改 | 四組 |  | 機械，建物 | 現在動環上，油管跟著動作時撞到土壩歪斜無法檢修 主要是鐵水會淋到基座，故操作使用土堆覆蓋，但可確認現場空間是否可以加裝土 墩引流 | 改善舊設計容易設備損壞之缺點與便於檢修 | 清理檢查，大修期間施工 | 中鋼 | 堵泥機旋入旋出環軸承打油位置更改 併3201 製作防鐵水噴濺的土墩 | 避免設備容易損壞與便於檢修
肆號高爐第二爐代大修 | 3208 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3200 - 出鐵出鐵間設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間油壓系統設備翻修 | 南北液壓室 |  | 機械，電氣 | 南北液壓室油路塊檢修,緊急閥站油路塊(進出口閥)檢修,油壓管線,法蘭與管夾更 新,緩衝氣囊設備翻修,油路零件更新或翻修，油箱清理，蓄壓器氮氣灌補(W269執 行) 手動閥無鎖片做斷油掛卡上鎖，並且同一系統使用兩家手閥備品(HYDAC,REXROTH) 無法共用需更改請W6M更新圖面及設備型號。 #3 M/G #55-1邏輯閥之閥座多鑽1孔導致油路有誤，目前用其他東西塞住。主要目 的是購買新品更換 | 南北液壓室油路塊檢修,緊急閥站油路塊檢修,油壓管線,法蘭與管夾更新,緩衝氣囊 設備翻修,油路零件更新或翻修，油箱清理，蓄壓器氮氣灌補(W269執行) #3 M/G #55-1邏輯閥之閥座更改為電磁閥閥座形式 蓄壓器氮氣灌補(W269執行) | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | 南北液壓室油路塊檢修,緊急閥站油路塊(進出口閥)檢修 併3215 油壓管線,法蘭與管夾更新 緩衝氣囊設備翻修,油路零件更新或翻修 油箱清理 | 恢復正常功能，使設備可再使用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 3210 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3200 - 出鐵出鐵間設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵口上方開孔機定位座變形 | 四處 |  | 機械 | 由於定位座與出鐵口SPOOL相互焊接，且長年受開孔機撞擊，造成開孔機定位座固 定板與出鐵口SPOOL銜接處變形。 | 更改型式，避免發生出鐵口Spool變形 | 更換新型，W6協助 | 中鋼 | 開孔機定位座連接形式修改
肆號高爐第二爐代大修 | 3215 | 224477 徐連佑 | 3000 - 出鐵間 | 3200 - 出鐵出鐵間設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間閥站更新 | 4SET |  | 機械，電氣 | #1、2、3、4閥站老舊更新或翻修 | #1、2、3、4閥站老舊更新或翻修 | 清理檢查，留用翻修再用，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.鑽孔機 堵泥機 吊蓋機 閥站 (含juction box及底座) 4sets 拆裝 W269: 1.鑽孔機 堵泥機 吊蓋機閥站 (含juction box及底座) 4sets 拆裝2.鑽孔機 堵泥 機 吊蓋機緊急閥站拆裝及檢修 Y63: 設備拆接線 [再分工]Y63: -->1.重新設計、拉設新線，僅開孔機閥站控制線保留。 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，新拉 線、舊線不留用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1.斷能2.試車 | 恢復正常功能，使設備可再使用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 3216 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3200 - 出鐵出鐵間設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間液壓油槽清洗 | 2 SETS |  | 機械 | 配合大修進行液壓油槽清洗 | 配合大修進行液壓油槽清洗 | 清理檢查 | 照舊圖 | V24: 1.各液壓油槽卸油加油(2座) W269: 1.各液壓油槽清洗(2座)2.油桶(10-20)準備
肆號高爐第二爐代大修 | 3401 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化CB01&CB03移動臺車更新 | CB01 CB03 |  | 機械 | 台車結構鏽蝕嚴重，移動設備檢修不易 | 恢復台車功能 | 更新同型，更換新型，W6協助 | 照舊圖，中鋼 | V24: 1、東水淬CB01&CB03移動台車全部更新2、舊驅動設備拆下交W2633、如更改驅動形 式，則請購新驅動設備 W6M: 1、鋼索滑輪重新設計(東水淬無此項目，取消)2、CB3驅動端鋼構補強設計(上次大 修依圖施工後需再補強)3、皮帶驅動依現場需求重新設計。 W269: 1、驅動設備被品提供(若更改驅動形式則由V24請購)2、舊設備翻修。 Y63: 1、驅動設備馬達備品提供。2、舊馬達翻修。3、偏斜、拉繩、速度偵測、堵料開 關等設備提供4、設備拆接線 [再分工]Y63: -->1.依新馬達容量設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1、設備停機後殘料清洗2、設備試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3402 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化煙囪底部鐵殼,底板與內部鐵件更新(含殘鐵處理) | 1式 |  | 機械 | 1. 粒化池防爆門變形鏽蝕嚴重 2. 粒化池底殼鏽蝕，常漏砂或水 3. 粒化池底部大量殘銑難以清除 4. 粒化池壁整體厚度下降 5. 池內欄杆爬梯平台及吊掛用H-beam鏽蝕 6. RCP出水位置太低，容易被生渣或鐵水埋住 7. 噴水箱、水管鏽破變形 8. 噴嘴盛水盤無法清理 | 1.恢復粒化池功能，底部空間比照DSC作法填平 2.增加人孔、提高RCP管線位置已符合操作需求 3.整根煙囪鐵殼更新(V24出評估報告) | 更新同型，更換新型，W6協助 | 照舊圖，中鋼 | V84: 1、粒化池煙囪外牆底部加大開口結構評估及補強設計(現勘後已取消)。 V24: 1、煙囪本體及粒化池鐵殼全數更新(含周圍平台,爬梯及欄杆更新)2、粒化池內部 溢流牆、柵籠、爬梯、噴頭更新3、噴水箱更新4、煙囪上方damper、冷凝塔噴水及 盛水盤更新5、粒化池內部耐磨材更新(含耐磨材請購)6、水位計更新 W269: 1、煙囪上方damper、冷凝塔淋水、盛水盤、噴水箱等備品提供 Y63: 1、水位計備品提供2、儀表設備拆、拉接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1、粒化池內部積料清理2、設備試車 W6M: 1、護罩移除重新設計，淋水保留2、過濾籠更換新型式，圖面更新 V82: 1、提供大型機具，協助打除殘銑。2、底座中空處回填滿。3、土木基礎與螺栓檢 修。
肆號高爐第二爐代大修 | 3403 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化料倉、脫水濾網與洩料閥門更新 | 1式 |  | 機械，電氣 | 1.東粒化#1~#4料倉破漏 2.脫水濾網與洩料閥門老舊 3.料倉整組更換。上方格子板材質要不! 鋼。 | 1.恢復設備原有功能 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 東粒化#1~#4料倉1、洩料閥門及脫水濾網更新2、料倉上蓋更新，上方格子板更新 成不鏽鋼(含料位計拆裝)3、補強環上方1m整圈補強4、振動器更新拆裝5、料倉鋼 構抽換6、洩料操作室更新(現勘後鋼構保留，其餘皆更新，屋頂依設計施工)7、洩 水導槽水道及水道更新8、基礎螺栓除鏽油漆後補強(待V84評估) W269: 1、洩料閘閥、脫水濾網備品提供 W6M: 1、修正圖面錐部耐磨板設計整圈形式。(現場已修改，請改圖)2、上方格子板變更 材質不鏽鋼，請修改圖面。3、洩水導槽集水道依操作需求(現況)設計出圖，材質 使用不鏽鋼 V84: 1、洩料操作室依操作需求設計(上方隔熱)。2、協助評估基礎螺栓如何修護補強 Y63: 1、料位計備品提供2、洩料操作室儀電設備更新3、震動馬達備品提供或翻修4、設 備拆接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1、料倉及鋼構積料清理2、設備試車 V82: 1、料倉本體及鋼構除鏽油漆。2、基礎螺栓修護補強
肆號高爐第二爐代大修 | 3404 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化冷卻塔檢修 | 1式 4-5項移到3409 |  | 機械，鋼構 | 1.東西粒化冷卻塔導風板卡料嚴重，清洗困難，冷卻效率不佳 2.塔頂打除的積料難以清運 3.風扇震動偏大，平台及護網長期受熱氣鏽蝕 | 恢復設備原有功能 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼，國內公司，國外公司 | V24: 1、冷卻塔上方水道及導風板、格子板更新2、風扇整組、護網及其鋼構平台更新 3、樓梯欄杆翻修 V82: 1、冷卻塔周邊排水溝依現場需求挖淺溝施工2、冷卻塔RC修補及入風口處水泥結構 翻修3、冷卻塔內部積料水刀清理4、錐部內襯依現況施作補強(W66先前設計採用耐 磨混凝土？進行補強，請W24協助提供當時的工令及施工內容)。 W269: 1、風扇整組備品提供。舊品翻修。2、上方導風板備品提供。 W6M: 1、上方水道及導風板配置依操作需求重新設計 Y63: 1、風扇馬達備品提供。2、設備拆接線。 [再分工]: -->1.依需求設計 [再分工]: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1、請W24協助提供W66冷卻塔錐部內襯施工的工令及施工內容
肆號高爐第二爐代大修 | 3405 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3404 | 東粒化冷卻塔內外部RC補強或更新[本項合併至：3404] | 1式 |  | 建物 | 東粒化冷卻塔外部RC有崩落，內部常撿出RC結塊 | 確保東粒化冷卻塔RC層結構穩定，內外層RC補強，提升周邊人員作業安全(大修前 V8現場評估施工範圍) | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | 東冷卻塔內部RC補強或更新 入風口處水泥結構翻修
肆號高爐第二爐代大修 | 3406 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化RCP及出口管線管線修改更新 | 1式 重新設計，內襯皆照舊圖 |  |  | 原RCP管出口設計於粒化池粒化噴水口正下方，敞若銑水溢流至粒化時，不僅會發 生銑爆造成管線損壞，銑水冷凝成凝鐵蓋住粒化池底部也會蓋住RCP出口管，導致 RCP失效 | 比照東水淬RCP管路修改，改良設備缺點，確保RCP管線持續流通 | 更換新型，W6協助 | 中鋼 | V24: 東、西粒化1、#1、#2 RCP管線更新2、RCP PUMP更新(含基座) W269: 1、RCP管線備品提供。2、RCP PUMP備品提供。 W6M: 1、RCP PINCH V/V 改良(改成#3BF形式)2、RCP入口新增手動閥3、RCP PUMP基座設 計成一體成形4、因操作中發生凝鐵流入粒化池內，操作修改了RCP的路徑，建議大 修後RCP管線路徑改回原廠設計，如W242認為須修改RCP路徑，則依需求設計 Y63: 1、RCP PUMP馬達備品提供或翻修2、RCP 管線上儀表點更新及設備拆接線 [再分工]Y63: -->1.依新設備位置施工設計 [再分工]W26E: -->"1.舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)2.馬達 PM及提供" [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 V82: 1、RCP PUMP基座如需更換，安排RC基座施工
肆號高爐第二爐代大修 | 3407 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3406 | 東粒化RCP PINCH V/V 改良[本項合併至：3406] | 2式 |  | 機械 | PINCH VALVE容易破漏，關斷效果差 | 評估有無更適合形式的關斷閥，可參考3F使用實績 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | RCP PINCH V/V 改良 RCP入口新增手動閥
肆號高爐第二爐代大修 | 3408 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3415 | 東粒化各皮帶系統附屬設備更新[本項合併至：3415] | 1式 鋼構局部更新 |  | 機械，鋼構 | 配重鋼構更新，各皮帶驅動齒輪箱更換成cyclo型式，聯軸器改鍊條齒輪結合。 | 回復設備原有功能 | 留用翻修再用，更換新型，W6協助 | 照舊圖，中鋼 | CB01皮帶移行鋼索固定點修改 各皮帶驅動齒輪箱更換成cyclo型式重新設計 聯軸器改鍊條齒輪結合 CB2下方底板與支撐鋼構更新,
肆號高爐第二爐代大修 | 3409 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化冷卻塔風扇(CTF)重新設計 | 2組 |  | 機械，電氣 | CTF拆裝須入內搭架才能拆除軸承螺絲，重新設計配置或增加平台。護網拆裝須搭 架，重新設計。CTF吊出或吊入不容易，重新設計配置便於吊掛。護網護罩更新。 鋼構晃動嚴重重新設計加強 | 提高檢修效率及安全性 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 粒化冷卻塔風扇(CTF)鋼構平台無圖且原設計過於薄弱，協助測繪並補強 V24: 依設計重新製作安裝
肆號高爐第二爐代大修 | 3410 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化熱水池(含鋼構除鏽油漆)翻修或更新 | 1式 |  | 機械 | 熱水池鏽爛 | 恢復設備功能 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1、熱水池整座更新2、水位計更新3、地下室鋼構更新 Y63: 1、水位計配品提供2、水位計拆接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W6M: 1、地下室鋼構平台原設計不利地下室PUMP吊裝，依現場維護需求修改設計
肆號高爐第二爐代大修 | 3411 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化流量計安裝位置修改 | 1GP流量計 |  | 電氣 | 目前TIE IN位置檢修不易，改其他地方 | 方便未來檢修 | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 1、西粒化GP流量計安裝位置依現場需求變更設計 V24: 1、依新設計GP流量計配管施工 Y63: 1、依新位置進行流量計拉接線施工。 [再分工]Y63: -->1.依新設備位置設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 3412 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化CB-01落料口製作活動擋板 | 1式 W6M依現場圖設計圖面，請W263確 認合用與否 |  | 機械 | CB-01/02轉換塔緊急排料口設計不佳，當CB-02跳機時，落料無法經由緊急排料口 排出 | 評估修改落料口或擋料板，使其可緊急排料 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | W6M: 1、依現場需求設計落料口或擋料板，使其可緊急排料 V24: 1、依新設計更新。
肆號高爐第二爐代大修 | 3413 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化所有泵浦及馬達更新 | CTP2101(北),CTP2201 (中),CTP2301(南),GP1101 (北),GP1201(南),BP3101 (東),BP3201(中),BP3301 (西),RCP4102(北),RCP4202 (南),CP4501(北).CP4601(南) 抽水幫泵 D5101沉水式,DP5201臥 式 |  | 機械，電氣 | 粒化所有泵浦及馬達使用年限已到 pump全部購買一套新品更換。須包含機械軸封。基座鐵件,螺栓更新(V8)。部分 Pump由皮帶輪驅動改為馬達直驅(W263提供建議)。 與W6M現場勘查評估(GP CP) | 恢復設備原有功能 | 留用翻修再用 | 照舊圖 | V24: 1、粒化所有泵浦及馬達更新 W263: 1、提供PUMP備品(含基座或提供圖面供V24製作) Y63: 1、馬達備品提供2、設備拆接線 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計 [再分工]W26E: -->1.舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)2.馬達 PM及提供" [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1、配合試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3414 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化料倉洩料控制室翻修 | 東粒化2間控制室 V8現場勘查翻修程度 |  | 建物 | 控制室漏水嚴重 | 保護儀控設備及確保人員安全 | 更新同型 | 照舊圖 | V24: 1、洩料操作室鋼骨保留， 鋼板全數更新2、屋頂依新設計施工 V84: 1、依操作需求重新設計 Y63: 1、洩料操作盤&料倉料位指示器更新 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 3415 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化所有皮帶鋼構除鏽油漆及局部更新 | 東粒化CB01、CB02皮帶鋼構 會同V24現場勘查位置 鋼構基礎與螺栓保養(V8現場勘查 決定) |  | 機械，鋼構 | 皮帶鋼構鏽蝕嚴重 | 確保皮帶運轉安全 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1、CB01整座更新(含ROLLER、PUELLY、驅動、皮帶等設備)。2、CB02除A字柱支撐 外其餘整座更新(含ROLLER、PUELLY、驅動、皮帶、配重等設備)。3、皮帶水洗管 線、噴頭更新。4、拉繩、偏斜、堵料、速度偵測等設備協助拆裝。5、東粒化 CB01、CB02皮帶安全護欄更新6、皮帶轉送塔更新。 W269: 1、皮帶驅動設備備品提供。2、捲揚機驅動設備提供。 V82: 1、CB2 A字柱鋼構除鏽油漆2、cB1、CB2基礎與螺栓保養 Y63: 1、拉繩、偏斜、堵料、速度偵測等設備備品提供。2、皮帶驅動馬達提供。3、設 備拆接線。 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1、停機前皮帶機料清洗。2、配合試車 W6M: 1、輸送帶兩側護欄重新設計2、皮帶驅動依現場需求重新設計。
肆號高爐第二爐代大修 | 3416 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3415 | 東粒化各皮帶,ROLLER與支撐座更新[本項合併至：3415] | CB1,CB2,CB3 |  | 機械 | 滾輪經大修長時間停機未用，可能會生鏽卡死無法使用 | 確保水淬生產後皮帶運轉正常 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | 東粒化各皮帶,ROLLER檢修 所有皮帶,皮帶輪,滾輪,滾輪座,配重輪與拉繩更新,所有皮帶驅動設備翻修, 轉換塔耐磨板,擋板與護罩更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3417 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化所有管線更新 | 1式 |  | 機械 | 1.管線皆磨損鏽爛，閥體翻修更新 2.VP-1802,VM-1801已修改位置,請修正圖面施工 3.CP&GP關斷閥距離過近有干涉，需重新修改位置 4.RCP出口管線已修改位置，按新圖施工 5.滾筒逆洗水過濾器PDS3411位置及管線已修改位置，請修正圖面施工 | 恢復原功能，確保可以使用下一爐代 | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1、所有管線、管支撐全部更新(含各相關電動閥,手動閥,止回閥,伸縮接頭)2、電 磁閥站(含電磁閥)及其TUBE更新3、滾筒逆洗水過濾器PDS3411更新 W6M: 1.VP-1802,VM-1801已修改位置,請修正圖面施工2.CP&GP關斷閥距離過近有干涉， 需重新修改位置，請修正圖面3.RCP出口管線已修改位置，配合重新改圖4.滾筒逆 洗水過濾器PDS3411位置及管線已修改位置，請修正圖面施工5、皮帶水洗水管及逆 洗水管圖面設計(如有圖面本項次取消) W269: 1、滾筒Air吹驅管,滾筒逆洗水過濾器及滾筒逆洗水管等備品提供 Y63: 1、管線上儀表(壓力、流量計等)被備品提供。2、流孔板備品提供。3、儀表、閥 門等設備拉接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1、配合試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3418 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化噴水箱、冷流道,分配器,緩衝箱與支撐鋼構更新 | 1式 KALENBORN請W263提供使用實績給 V24參考(粒化池可參考) |  | 機械，鋼構 | 1.噴水箱熱變形，多破洞 2.冷流道耐材磨耗,外殼鏽爛 3.緩衝箱及分配器磨損嚴重，外殼鏽爛 | 1.恢復原功能 2.保留冷流道上蓋檢修人孔設計(W6M已繪圖D1R3420-M514~517) | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1、冷流道耐材更新,耐材以KALENBORN灌製,以50mm蜂巢網焊ANCHO，外殼整條更新 (冷流道測溫器)2、噴水箱更新，噴水箱下方支撐鋼構及兩側格子板更新一段.3、 緩衝箱及分配器4、SLAG RUNNER鐵殼製作安裝 W269: 1、冷流道、噴水箱、緩衝箱及分配器等備品提供2、若上述可提供圖件亦可由V24 製作 W6M: 1、OUTLET CHANNEL依現況重新設計
肆號高爐第二爐代大修 | 3420 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3403 | 東粒化料倉鋼構除鏽油漆及局部更新[本項合併至：3403] | 1式 底部基礎螺栓評估修復原功能 |  | 機械，鋼構 | 東粒化料倉鋼構鏽蝕嚴重 | 若料倉桶體有安排更新，則可針對桶體範圍的鋼構進行補強，強化鋼構性能及抗腐 蝕能力 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | 東粒化料倉鋼構除鏽及油漆 東粒化料倉鋼構鏽蝕補強
肆號高爐第二爐代大修 | 3423 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3403 | 東粒化料倉集水道更新[本項合併至：3403] | 1式 |  | 機械 | 集水道淤積難清，邊板鏽蝕嚴重 | 更換不鏽鋼材質，恢復排水功能順暢 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | 東水淬料倉集水道更新 東水淬料倉集水槽更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3424 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化Drum系統設備更新 | 1式 |  | 機械，鋼構 | 1. 滾筒篩網破漏、滾筒支撐架鏽蝕、導輪磨損 2. 支撐滾輪,主馬達M9101,輔助馬達M9201,過濾器,緩衝箱,分配器,濾網水洗管線, 濾網空氣吹洗管線 Drum使用一爐代 | 恢復設備功能 | 留用翻修再用，更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1、滾筒更新(含濾網)2、導輪與支撐輪更新，支撐輪BASE座現場加工磨平3、濾網 水洗管線,濾網空氣吹洗管線更新4、驅動設備:馬達與齒輪箱,聯軸器更新5、驅動 鍊條更新6、Drum逆洗水過濾器更新7、滾筒護罩更新、平台鋼構更新8、蒸氣排放 管線更新9、分配器,緩衝箱與其支撐鋼構更新10、馬達基座更換 W269: 1、滾筒本體、驅動、支撐輪等備品請購提供2、馬達基座如需更換則與滾筒等設備 一併請購 W242: 1、停機前內部積料清洗2、配合試車 Y63: 1、驅動馬達備品提供2、設備及儀表拆接線 [再分工]Y63: -->1.舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)2.馬達 PM及提供" [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 3425 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3415 | 東粒化所有皮帶轉換塔更新[本項合併至：3415] | 東粒化CB01/CB02,CB02/CB03 兩座 |  |  | 轉換塔磨損鏽蝕嚴重 轉換塔擋料板為現場自行增設，未繪於圖面，請W6M更新圖面，大修時一併更新。 CB01/CB02擋料板形式重新設計，以3412項進行。 | 恢復設備原始功能 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | 東粒化CB01-CB02,CB02-CB03轉換塔更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3427 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 東粒化CB3皮帶上方新增2.8T天車 | 2SET 與W6M&W263看現場評估 |  | 機械，電氣，鋼構 | CB3檢修時需請吊車吊掛物料 設計吊掛動線可貫穿平台的長邊，可吊掛CB2 pulley與驅動機構。 | 減少吊車需求 | 新增設備，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 1、吊車軌道設計及吊車規格設計 V24: 1、吊車請購及安裝。2、軌道安裝。 Y63: 1、配合設計儀電相關事宜2、設備拆接線 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->新線拉設 W269: 1、配合試車 | 方便物料吊掛與維修
肆號高爐第二爐代大修 | 3430 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3417 | 東粒化自動潤滑系統及油包全部更新[本項合併至：3417] | 兩套 |  | 機械 | 已使用一爐代，利用大修更新設備 | 恢復正常功能 | 更新同型，大修期間施工 | 國內公司 | V24: 1、兩套自動潤滑系統更新 W263: 1、協助提供需求 Y63: 1、協助設備拆接線2、協助設計儀電相關事宜 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 3431 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3402 | 東粒化粒化池過濾籠更新為新材質與設計[本項合併至：3402] | 1式 |  |  | 原版過濾籠容易磨破，且無法單獨抽換，檢修費時費力 | 過濾籠更換新型式，圖面更新 |  |  | 過濾籠更換新型式，圖面更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3434 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3417 | 東粒化IA管線電磁閥更新[本項合併至：3417] | 1式 |  | 機械，電氣，儀控 | 管線鏽蝕，無末端手動閥可斷氣 | 1.於各支管新增手動閥，以利操作中單獨斷氣源進行電磁閥更換 2.各電磁閥翻修或更新 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，更換新型，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼，國內公司
肆號高爐第二爐代大修 | 3435 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化CB01&CB03移動臺車更新 | CB01 CB03 |  | 機械 | 台車結構鏽蝕嚴重，移動設備檢修不易 鋼索滑輪沒有遮蓋長期淋水容易卡死 | 恢復台車功能 | 更新同型，更換新型 | 照舊圖，中鋼 | V24: 1、西水淬CB01&CB03移動台車全部更新2、舊驅動設備拆下交W2633、如更改驅動形 式，則請購新驅動設備 W6M: 1、CB3驅動端鋼構補強設計(上次大修依圖施工後需再補強) W269: 1、驅動設備被品提供(若更改驅動形式則由V24請購)2、舊設備翻修。 Y63: 1、驅動設備馬達備品提供。2、舊馬達翻修。3、偏斜、拉繩、速度偵測、堵料開 關等設備提供4、設備拆接線 [再分工]Y63: -->1.依新馬達容量設計，以舊線保留優先考慮 [再分工]W26E: -->1.舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊 線保留優先考慮2.馬達PM及提供 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W242: 1、設備停機後殘料清洗2、設備試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3436 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化煙囪底部鐵殼,底板與內部鐵件更新(含殘鐵處理) | 1式 |  | 機械 | 1. 粒化池防爆門變形鏽蝕嚴重 2. 粒化池底殼鏽蝕，常漏砂或水 3. 粒化池底部大量殘銑難以清除 4. 粒化池壁整體厚度下降 5. 池內欄杆爬梯平台及吊掛用H-beam鏽蝕 6. RCP出水位置太低，容易被生渣或鐵水埋住 7. 噴水箱、水管鏽破變形 8. 噴嘴盛水盤無法清理 | 1.恢復粒化池功能，底部空間比照DSC作法填平 2.增加人孔、提高RCP管線位置以符合操作需求 | 更新同型，W6協助 | 照舊圖，中鋼 | V84: 1、粒化池煙囪外牆底部加大開口結構評估及補強設計(現勘後已取消)。 V24: 1、煙囪本體及粒化池鐵殼全數更新(含周圍平台,爬梯及欄杆更新)2、粒化池內部 溢流牆、柵籠、爬梯、噴頭更新3、噴水箱更新4、煙囪上方damper、冷凝塔噴水及 盛水盤更新5、粒化池內部耐磨材更新(含耐磨材請購)6、水位計更新 W269: 1、煙囪上方damper、冷凝塔淋水、盛水盤、噴水箱等備品提供 Y63: 1、水位計備品提供2、儀表設備拆、拉接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1、粒化池內部積料清理2、設備試車 W6M: 1、護罩移除重新設計，淋水保留2、過濾籠更換新型式，圖面更新 V82: 1、提供大型機具，協助打除殘銑。2、底座中空處回填滿。3、土木基礎與螺栓檢 修。
肆號高爐第二爐代大修 | 3437 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化料倉、脫水濾網與洩料閥門更新 | 1式 |  | 機械，電氣 | 1.西粒化#1~#4料倉破漏 2.脫水濾網與洩料閥門老舊 3.料倉整組更換。上方格子板材質要不! 鋼。 | 1.恢復設備原有功能 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 西粒化#1~#4料倉1、洩料閥門及脫水濾網更新2、料倉上蓋更新，上方格子板更新 成不鏽鋼(含料位計拆裝)3、補強環上方1m整圈補強4、振動器更新拆裝5、原則上 不動，現勘後若有鋼構損害嚴重再行抽換6、洩料操作室更新(現勘後鋼構保留，其 餘皆更新，屋頂依設計施工)7、洩水導槽水道及水道更新8、基礎螺栓除鏽油漆後 補強(待V84評估) W269: 1、洩料閘閥、脫水濾網備品提供 W6M: 1、修正圖面錐部耐磨板設計整圈形式。(現場已修改，請改圖)2、上方格子板變更 材質不鏽鋼，請修改圖面。3、洩水導槽集水道依操作需求出圖，材質使用不鏽鋼 (如有圖面本項取消) Y63: 1、料位計備品提供2、洩料操作室儀電設備更新3、震動馬達備品提供或翻修4、設 備拆接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->1.舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊 線保留優先考慮2.馬達PM及提供 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W242: 1、料倉及鋼構積料清理2、設備試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3438 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化冷卻塔檢修 | 1式 |  | 機械，鋼構 | 1.西粒化冷卻塔導風板卡料嚴重，清洗困難，冷卻效率不佳 2.塔頂打除的積料難以清運 3.風扇震動偏大，平台及護網長期受熱氣鏽蝕 | 恢復設備原有功能 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 1、冷卻塔上方水道及導風板、格子板更新2、風扇整組、護網及其鋼構平台更新 3、樓梯欄杆翻修 V82: 1、冷卻塔周邊排水溝依現場需求挖淺溝施工2、冷卻塔RC修補及入風口處水泥結構 翻修3、冷卻塔內部積料水刀清理4、錐部內襯依現況施作補強(W66先前設計採用耐 磨混凝土？進行補強，請W24協助提供當時的工令及施工內容)。 W269: 1、風扇整組備品提供。舊品翻修。2、上方導風板備品提供。 W6M: 1、上方水道及導風板配置依操作需求重新設計 Y63: 1、風扇馬達備品提供。2、設備拆接線。 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->1.舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊 線保留優先考慮2.馬達PM及提供 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W242: 1、請W24協助提供W66冷卻塔錐部內襯施工的工令及施工內容
肆號高爐第二爐代大修 | 3439 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3438 | 西粒化冷卻塔內外部RC補強或更新[本項合併至：3438] | 1式 |  | 建物 | 西粒化冷卻塔外部RC有崩落，內部常撿出RC結塊 | 確保西粒化冷卻塔RC層結構穩定，提升周邊人員作業安全(大修前V8現場評估施工 範圍) | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | 西冷卻塔內部RC補強或更新 入風口處水泥結構翻修
肆號高爐第二爐代大修 | 3440 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3406 | 西粒化RCP PINCH V/V 改良[本項合併至：3406] | 1式 |  | 機械 | PINCH VALVE容易破漏，關斷效果差 | 評估有無更適合形式的關斷閥，可參考3F使用實績 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | RCP PINCH V/V 改良 RCP入口新增手動閥
肆號高爐第二爐代大修 | 3441 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化冷卻塔風扇(CTF)重新設計 | 2組 |  | 機械，電氣 | CTF拆裝須入內搭架才能拆除軸承螺絲，重新設計配置或增加平台。護網拆裝須搭 架，重新設計。CTF吊出或吊入不容易，重新設計配置便於吊掛。護網護罩更新。 鋼構晃動嚴重重新設計加強 | 提高檢修效率及安全性 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 粒化冷卻塔風扇(CTF)鋼構平台無圖且原設計過於薄弱，協助測繪並補強 V24: 依設計重新製作安裝
肆號高爐第二爐代大修 | 3442 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化熱水池(含鋼構除鏽油漆)翻修或更新 | 1式 |  | 機械 | 熱水池鏽爛 | 恢復設備功能 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1、熱水池整座更新2、水位計更新3、地下室鋼構更新 Y63: 1、水位計配品提供2、水位計拆接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊線 保留優先考慮 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W6M: 1、地下室鋼構平台原設計不利地下室PUMP吊裝，依現場維護需求修改設計
肆號高爐第二爐代大修 | 3443 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化所有泵浦及馬達更新 | CTP2101(北),CTP2201 (中),CTP2301(南),GP1101 (北),GP1201(南),BP3101 (東),BP3201(中),BP3301 (西),RCP4102(北),RCP4202 (南),CP4501(北).CP4601(南) 抽水幫泵 D5101沉水式,DP5201臥 式 |  | 機械，電氣 | 粒化所有泵浦及馬達使用年限已到 pump全部購買一套新品更換。須包含機械軸封。基座鐵件,螺栓更新(V8)。部分 Pump由皮帶輪驅動改為馬達直驅(W263提供建議)。 與W6M現場勘查評估(GP CP) | 恢復設備原有功能 | 留用翻修再用 | 照舊圖 | V24: 1、粒化所有泵浦及馬達更新 W269: 1、提供PUMP備品(含基座或提供圖面供V24製作) Y63: 1、馬達備品提供2、設備拆接線 [再分工]W26E: -->1.舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)2.馬達 PM及提供 3.以舊線保留優先考慮 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W242: 1、配合試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3444 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化料倉洩料控制室翻修 | 西粒化2間控制室 V8現場勘查翻修程度 |  | 建物 | 控制室漏水嚴重 | 保護儀控設備及確保人員安全 | 更新同型 | 照舊圖 | V24: 1、洩料操作室翻修含屋頂2、屋頂改為不鏽鋼板,內部加裝隔熱裝置 V84: 1、依操作需求重新設計 Y63: 1、洩料操作盤&料倉料位指示器更新 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 2.以舊線保留優先考慮 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊線 保留優先考慮 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線)
肆號高爐第二爐代大修 | 3445 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化所有皮帶鋼構除鏽油漆及局部更新 | 西粒化CB01、CB02皮帶鋼構 會同V24現場勘查位置 鋼構基礎與螺栓保養(V8現場勘查 決定) |  | 機械，鋼構 | 皮帶鋼構鏽蝕嚴重 | 確保皮帶運轉安全 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1、CB01整座更新(含ROLLER、PUELLY、驅動、皮帶等設備)。2、CB02除A字柱支撐 外其餘整座更新(含ROLLER、PUELLY、驅動、皮帶等設備)。3、皮帶水洗管線、噴 頭更新。4、拉繩、偏斜、堵料、速度偵測等設備協助拆裝。5、東粒化CB01、CB02 皮帶安全護欄更新6、皮帶轉送塔更新。 W269: 1、皮帶驅動設備備品提供。2、捲揚機驅動設備提供。 V82: 1、CB2 A字柱鋼構除鏽油漆2、cB1、CB2基礎與螺栓保養 Y63: 1、拉繩、偏斜、堵料、速度偵測等設備備品提供。2、皮帶驅動馬達提供。3、設 備拆接線。 [再分工]: -->1.依需求設計 [再分工]: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊線 保留優先考慮 [再分工]: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W242: 1、停機前皮帶機料清洗。2、配合試車 W6M: 1、輸送帶兩側護欄重新設計2、CB1下CB2轉送塔洩料口修改，並新增緊急下料口 3、CB2下CB3轉送塔設計落料檔板4、CB2新增回程落料管
肆號高爐第二爐代大修 | 3446 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3445 | 西粒化各皮帶,ROLLER與支撐座更新[本項合併至：3445] | CB1,CB2,CB3 |  | 機械 | 滾輪經大修長時間停機未用，可能會生鏽卡死無法使用 | 確保水淬生產後皮帶運轉正常 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | 西粒化各皮帶,ROLLER檢修 所有皮帶,皮帶輪,滾輪,滾輪座,配重輪與拉繩更新,所有皮帶驅動設備翻修, 轉換塔耐磨板,擋板與護罩更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3447 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化所有管線更新 | 1式 現場如有新增管線要與W6M確認圖 面是否新增 |  | 機械 | 管線皆磨損鏽爛，閥體翻修更新 CP&GP關斷閥距離過近有干涉，需重新修改位置 | 恢復原功能，確保可以使用下一爐代 | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1、所有管線、管支撐全部更新(含各相關電動閥,手動閥,止回閥,伸縮接頭)2、電 磁閥站(含電磁閥)及其TUBE更新3、滾筒逆洗水過濾器PDS3411更新 W6M: 1.VP-1802,VM-1801已修改位置,請修正圖面施工2.CP&GP關斷閥距離過近有干涉， 需重新修改位置，請修正圖面3.RCP出口管線已修改位置，配合重新改圖4.滾筒逆 洗水過濾器PDS3411位置及管線已修改位置，請修正圖面施工5、皮帶水洗水管及逆 洗水管圖面設計(如有圖面本項次取消) W269: 1、滾筒Air吹驅管,滾筒逆洗水過濾器及滾筒逆洗水管等備品提供 Y63: 1、管線上儀表(壓力、流量計等)被備品提供。2、流孔板備品提供。3、儀表、閥 門等設備拉接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，請購 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊線 保留優先考慮 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W242: 1、配合試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3448 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化噴水箱、冷流道,分配器,緩衝箱與支撐鋼構更新 | 1式 KALENBORN請W263提供使用實績給 V24參考(粒化池可參考) |  | 機械，鋼構 | 1.噴水箱熱變形，多破洞 2.冷流道耐材磨耗,外殼鏽爛 3.緩衝箱及分配器磨損嚴重，外殼鏽爛 | 1.恢復原功能 2.保留冷流道上蓋檢修人孔設計(W6M已繪圖D1R3420-M031~034) | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1、冷流道耐材更新,耐材以KALENBORN灌製,以50mm蜂巢網焊ANCHO，外殼整條更新 (冷流道測溫器及改良式防爆閥留用)2、噴水箱更新，噴水箱下方支撐鋼構及兩側 格子板更新一段3、緩衝箱及分配器更新4、SLAG RUNNER鐵殼製作安裝 W269: 1、冷流道、噴水箱、緩衝箱及分配器等備品提供2、若上述可提供圖件亦可由V24 製作 W6M: 1、OUTLET CHANNEL依現況重新設計
肆號高爐第二爐代大修 | 3449 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3437 | 西粒化料倉鋼構除鏽油漆及局部更新[本項合併至：3437] | 1式 底部基礎螺栓評估修復原功能 |  | 機械，鋼構 | 西粒化料倉鋼構鏽蝕嚴重 | 若料倉桶體有安排更新，則可針對桶體範圍的鋼構進行補強，強化鋼構性能及抗腐 蝕能力 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | 西粒化料倉鋼構除鏽及油漆 西粒化料倉鋼構鏽蝕補強
肆號高爐第二爐代大修 | 3450 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3437 | 西粒化料倉集水道更新[本項合併至：3437] | 1式 |  | 機械 | 集水道淤積難清，邊板鏽蝕嚴重 | 更換不鏽鋼材質，恢復排水功能順暢 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | 西水淬料倉集水道更新 西水淬料倉集水槽更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3451 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化Drum系統設備更新 | 1式 |  |  | 1. 滾筒篩網破漏、滾筒支撐架鏽蝕、導輪磨損 2. 支撐滾輪,主馬達M9101,輔助馬達M9201,過濾器,緩衝箱,分配器,濾網水洗管線, 濾網空氣吹洗管線 Drum使用一爐代 | 恢復設備功能 | 留用翻修再用，更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1、滾筒更新(含濾網)2、導輪與支撐輪更新，支撐輪BASE座現場加工磨平3、濾網 水洗管線,濾網空氣吹洗管線更新4、驅動設備:馬達與齒輪箱,聯軸器更新5、驅動 鍊條更新6、Drum逆洗水過濾器更新7、滾筒護罩更新、平台鋼構更新8、蒸氣排放 管線更新9、分配器,緩衝箱與其支撐鋼構更新10、馬達基座更換 W269: 1、滾筒本體、驅動、支撐輪等備品請購提供2、馬達基座如需更換則與滾筒等設備 一併請購 W242: 1、停機前內部積料清洗2、配合試車 Y63: 1、驅動馬達備品提供2、設備及儀表拆接線 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊線 保留優先考慮 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線)
肆號高爐第二爐代大修 | 3452 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3445 | 西粒化所有皮帶轉換塔更新[本項合併至：3445] | 西粒化CB01-CB02,CB02-CB03 |  | 機械 | 轉換塔磨損鏽蝕嚴重 轉換塔擋板為現場自行新增，須更新，並更新圖面留存。 (跟新增擋板合併) | 恢復設備原始功能 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | 西粒化CB01-CB02,CB02-CB03轉換塔更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3453 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化CB3皮帶上方新增2.8T天車 | 1式 與W6M&W263看現場評估 |  | 機械，電氣 | CB3檢修時需請吊車吊掛物料 設計吊掛動線可貫穿平台的長邊，可吊掛CB2 pulley與驅動機構。 | 減少吊車需求 | 新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 1、吊車軌道設計及吊車規格設計 V24: 1、吊車請購及安裝。2、軌道安裝。 Y63: 1、配合設計儀電相關事宜2、設備拆接線 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->新線拉設 W269: 1、配合試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3454 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3436 | 西粒化粒化池過濾籠更新為新材質與設計[本項合併至：3436] | 1式 |  |  | 原版過濾籠容易磨破，且無法單獨抽換，檢修費時費力 | 過濾籠更換新型式，圖面更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3455 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化各皮帶系統附屬設備更新 | 1式 鋼構局部更新 |  |  | 配重鋼構更新，各皮帶驅動齒輪箱更換成cyclo型式，聯軸器改鍊條齒輪結合。 W-S/G CB-2皮帶配種倫支撐鋼構加寬，避免皮帶磨損 | 回復設備原有功能 | 留用翻修再用，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W6M: 1、CB01皮帶移行鋼索固定點修改2、各皮帶驅動齒輪箱更換成cyclo型式重新設計 3、聯軸器改鍊條齒輪結合4、W-S/G CB-2皮帶配種倫支撐鋼構加寬，避免皮帶磨損 V24: 1、依新設計請購新驅動器並更新 Y63: 3、依新驅動重新設計修改儀電相關事宜 [再分工]Y63: -->1.依新驅動器需求設計，以舊線保留優先考慮 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊線 保留優先考慮 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W242: 配合試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3456 | 224477 徐連佑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已取消 |  | 西粒化MCC室增設二樓空間 |  |  | 鋼構，建物 | 機電備品沒有存放空間 | 增加小型高價備品存放空間 | W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | V84: 1、依現場需求設計並增設施工
肆號高爐第二爐代大修 | 3457 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3455 | 西粒化CB-2配重輪支撐鋼構過窄改善[本項合併至：3455] | 1 |  | 鋼構 | 配重輪支撐鋼構過窄容易磨到皮帶 |  | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | 支撐鋼構重新設計製作與更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3458 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化自動潤滑系統及油包全部更新 | 兩套 |  | 機械 | 已使用一爐代，利用大修更新設備 |  | 更新同型，大修期間施工 | 國內公司 | V24: 1、兩套自動潤滑系統更新 W269: 1、協助提供潤滑需求 Y63: 1、協助設備拆接線2、協助設計儀電相關事宜 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊線 保留優先考慮 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線)
肆號高爐第二爐代大修 | 3459 | 197525 林宗邑 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 西粒化IA管線電磁閥更新 |  |  |  | 管線鏽蝕，無末端手動閥可斷氣 | 恢復設備功能，電磁閥更新 |  |  | V24: 1、管線更新、電磁閥更新、增設手動閥 W6M: 1、依現場需求設計手動閥 W242: 1、配合試車 Y63: 1、配合電磁閥盤更新，設備拉接線 [再分工]: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，以舊線 保留優先考慮 [再分工]: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線)
肆號高爐第二爐代大修 | 3460 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3400 - 爐石水淬設備 | G.爐石粒化 | 已合併 | 3460 | 各皮帶聯軸器改鏈條聯軸器[本項合併至：3460] | 東西邊CB01-03 |  | 機械 | 目前使用橡膠聯軸器，檢查不易且備品壽命較短。改鏈條款式減少未來維護費用， 基座位置配合檢查 | 目前使用橡膠聯軸器，檢查不易且備品壽命較短。改鏈條款式減少未來維護費用， 基座位置配合檢查 |  |  | 東西邊CB01-03改鍊條式驅動
肆號高爐第二爐代大修 | 3501 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3500 - 出鐵間天車及吊具 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間天車翻修更新 | #1,#2,#3,#4 Mud吊掛2T吊車,西渣 道2.8T單軌吊車*1,東渣道2.8T單 軌吊車*1 共6台 |  | 機械，電氣 | 1.東西渣道天車軌道被撞彎 2.配合大修時機翻修 | 配合大修汰舊翻修 東西渣道天車軌道更新並上移 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | W269: 1.天車翻修共6台，2.#1,#2,#3,#4 Mud吊掛2T吊車3.西渣道2.8T單軌吊車*1,4.東 渣道2.8T單軌吊車*15.相關備品請購大修前施工 W242: 1.東西大天車 PM大修前施工 Y63: 拆接線配合 [再分工]Y63: -->依需求設計，Cable更新、重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cable更 新、重新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) | 恢復正常功能，使設備可再使用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 3601 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間一次除塵系統設備翻修 | 流道除塵系統一套 |  | 環保，機械，電氣，鋼構 | 配合大修期間施工 ROTARY VALVE已使用兩爐代，全部製作新品更換。帆布膨脹接頭全部更新，高度尺 寸需加高，若排塵鍊條系統修改，須注意配合的高度是否合用。膜片閥全部更新， 螺絲需使用不! 鋼材質。濾袋室鋼構基座已鏽蝕嚴重影響支撐，需重新製作。濾袋 室內部擋板更新，並增加檢查人孔。進濾袋室除塵主管線上方凹陷會導致積水，須 新增補強肋板，並預留排水孔洞。濾袋室上方補強肋板新增排水孔洞設計，進出口 damper與主管線連接處更新一段(含Damper)，濾袋室垂直段鐵殼局部更新， | 濾袋室錐部與震動器連接處鐵殼更新。爐底damper軸承潤滑油管需重新配置不! 鋼 材質，軸承潤滑油管為各點獨立之延長管線，需配置回饋機制確認潤滑油有打入軸 承。除塵管線的膨脹接頭更換。(項目、數量寫這裡) | 留用翻修再用，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1.filter cage /filter bag 拆裝(294/室)*162.rotary valve拆裝*16 dapmer拆 裝16*23.膜片閥拆裝21*16(含軟管更換)及下方膨脹接頭拆裝21*16,silo下方伸縮 管(含驅動設備)拆裝*14.mud gun側吸管拆裝(含製作新的)*45.chain CN1-CN5(含 外殼,spocket,cyclo)拆裝(含廢品切除去化)6.CN6拆裝(含製作新的,含外 殼,spocket,cyclo) 含設計(3605合併)7.damper 集塵倉人孔製作*16_W6M設計8.出 鐵間除塵管段更換(爐頂除塵管破漏處大)拆裝(含製作新的) W242更換區域9.預儲 區管線與桶槽更新((W242需側厚確認貼補範圍)(3604合併)10新增PA管線-V24製作 安裝FOR差壓計。11.拆下濾袋及支架切除去化 W6M: 1.入口主管線上方排水設計，請w6m協助設計。2.damper人孔設計*16(含平台)3.新 增PA管線-W6M設計4.橫式輸送帶鍊條Z字型改回1字型-CN6設計(3605合併) Y63: 1.damper、旋轉閥、震動閥、定位開關、迴轉閥馬達 便當盒 下料管驅動器拆裝線 壓差計安裝含線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，全系統Cable重新拉設 2.除塵風扇3.3KV Cable 重新設計、拉 設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)2.除塵風 扇3.3KV Cable 重新設計、拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 [再分工]W269: -->1.儀表更新 2.Filter House差壓計更新為傳送器及Tubing施工 V82: 1.filter bag下方鋼構整修:基座檢修,鋼構,平台與欄杆檢修,除鏽油漆(併入3612) W269: 1.filter cage /filter bag 備品提供(294/室)*162.rotary valve裝*16 dapmer 裝16*2備品提供3.膜片閥(含不鏽鋼螺絲)21*16(含軟管更換)及下方膨脹接頭 21*16,silo下方伸縮管(含驅動設備)*1備品提供4.潤滑系統檢修或更新(含相關備 品)5.CN1~CN5備品製作請購(含casing,packing,screw,nut)，3605/3618 出鐵間除 塵系統橫式輸送帶鍊條Z字型改回1字型，併3601。6.3604出鐵間除塵預儲區桶槽, 管線與彎頭處更換-測厚確認貼補範圍(與3601併案) W242: 1. 料倉/CHAIN/濾袋室 排空2. 試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3602 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間一次除塵風車翻修 | 4 SET(風車,馬達,軸承組,外殼,冷 卻水管,進出伸縮接頭,控制流量 DAMPER,DAMPER驅動器、液力聯軸 器、潤滑系統)設備汰舊換新 1.液力連軸器翻修 2.風扇檢修 3.馬達檢修 4.DAMPER驅動器翻修 5.液力聯軸器油溫高，cooler規格 加大。(W263找廠商Ebara評估) 6.基座經過兩爐代重新校正基準面 水平，必要時重做二次灌漿。 |  | 環保，機械，電氣，建物 | 4 SET(風車,馬達,軸承組,外殼,冷卻水管,進出伸縮接頭,控制流量DAMPER,DAMPER 驅動器、液力聯軸器、潤滑系統)設備汰舊換新 1.液力連軸器翻修 2.風扇檢修 3.馬達檢修 4.DAMPER驅動器翻修 風車有三種尺寸，液力聯軸器有左右手邊。液力聯軸器備品目前為3BF型式，主要 差別在驅動馬達，若用於4BF則無法接線，建議大修時更改電器線路，使備品可與 3BF相同。(刪除) 5.液力聯軸器油溫高，cooler規格加大。(W263找廠商Ebara評估) 6.基座經過兩爐代重新校正基準面水平，必要時重做二次灌漿。 | 維持除塵風車功能 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，更換新型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 1.風車外殼拆裝，rotor拆裝(含bearing座*2,coupling*1), motor及fluid coupling拆裝(2sets)2.進口damper(2sets)拆裝3.進伸縮接頭拆裝(2sets) Y63: 1.motor ,damper及液力聯軸器拆接線2.motor pmdamper驅動器檢修、風車馬達、 冷卻幫浦馬達、進出DAMPER、液連軸拆，前述拆接線，由y63協助施工。 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，全系統Cable重新拉設 2.除塵風扇3.3KV Cable 重新設計、拉 設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)2.除塵風 扇3.3KV Cable 重新設計、拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W269: 1.風車外殼測繪或購買原廠新品，rotor(含bearing座*2,coupling*1)備品提供2. 進口damper(2sets)備品提供3.進出伸縮接頭(2sets)備品提供4.葉片翻修、軸承更 換、液力聯軸器翻修。
肆號高爐第二爐代大修 | 3604 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間除塵預儲區彎頭處與內擋板更換 | 流道除塵預儲區彎頭共兩處。全部 更新(與3601併案) |  | 環保，機械，鋼構 | 預儲區鐵管遭吸入coke衝擊破損，需安排更換 內擋板更換 全部更新 預除倉更新 | 維持流道除塵系統功能 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | 出鐵間除塵預儲區桶槽,管線與彎頭處更換((與3601併案)) | 恢復正常功能，使設備可再使用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 3605 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 一次除塵鍊條CN6從Z字型改回1字型 | 1set |  | 環保，機械 | 全部CHAIN改回上爐代型式，就是目前S/H型式。因為檢修不方便。 | 參照配料間形式改為一字型 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W6M: 出鐵間除塵系統橫式輸送帶鍊條Z字型改回1字型，此項目涉及既有鋼構及設備改 造，請w6m協同設計。併3601 | 改回上一爐代型式，便於維修
肆號高爐第二爐代大修 | 3607 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵口新增頂部吸塵 | #1~4流道各新增一處，共4處。 |  | 環保，機械，鋼構 | 現有除塵口配置無法完全防止出鐵溢散 | 1.於#1~4流道出鐵口上方新增頂部吸塵。 2.新增屋頂除塵支管控制DAPMER 3.新增之頂部吸塵以屋頂除塵為來源 4.爐頂除塵管改為以屋頂除塵為來源 5.出鐵口頂部吸塵管除塵罩設計成活動式 | 新增設備，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1. 2次風管局部製作更新(含拆除),W242指定範圍2. 1-3頂吸管(含及塵罩)製作安 裝3.新增dapmer5顆安裝(E(1大2小) W 1大1小)含請購 4.拆除之管線與damper須包 含鐵件清運 V84: 1.屋頂浪板有開孔需求，浪板收編等防水設計(併入3007) Y63: 1.一號出口風管路徑與現有cable tray及盤體干涉，請y63協助設計規劃及遷移2. 新增dapmer 5 sets相關電路工作 [再分工]Y63: -->1.依新Damper需求設計 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]Y6N: -->1.新線拉設 2.舊線拆除、退線 W6M: 1.頂吸及平台設計2.damper規範 (expansion joint) W242: 試車 V82: 1.屋頂浪板有開孔需求，浪板收編等防水。併入3007
肆號高爐第二爐代大修 | 3608 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間流道除塵風管及Damper更新 | 1set |  | 機械 | 1.管線年久失修 2.出鐵口處側吸除塵風管水氣重且因爐壁淋水鏽蝕嚴重 | 維持除塵風管功能 1.出鐵間流道除塵風管主管更新 2.出鐵間流道除塵風管支管更新 3.出鐵間流道除塵風管Damper更新(含驅動器) 4.除塵風管內部積料清理 | 更換新型，大修期間施工 | 中鋼 | W269: 1.dapmer請購(含bolt,nut, packing),數量?出鐵間流道除塵風管堵塞段更新。屆 時，請操作單位派工，先行清除管內積料。 V24: 1.爐底/爐頂.dapmer拆裝(招開會議澄清更換數量)2.風管拆裝(含製作),W242提供 範圍積料清除完成後，再由中宇移除干涉鋼構(若隔熱板有干涉也一併移除)或安裝 臨時支撐等作業，再進行風管及DAMPER(數量暫定35顆，待確認)拆除/切除/安裝等 作業(包括干涉鋼構/隔熱板復原)。3.確認w269堵塞管線清除完成後，再確認貼補 管線範圍。 Y63: 1.相關干涉CABLE TRAY請Y63協助移除，待風管安裝完成後，再復原。相關DAMPER 設備拆裝線，也請Y63協助。2.dapmer拆接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，全系統Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線不 留用，重新拉線 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1.風管清料2.damper試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3609 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵口一/二次除塵支援風管新增 | 一式 |  | 機械，鋼構 | 流道除塵(一次)與屋頂除塵(二次)無法互相支援 | 流道、屋頂除塵之間新增支援管線 支援管線上要有控制Damper | 新增設備，大修期間施工 | 中鋼 | 出鐵口一/二次除塵新增支援風管。本案取消
肆號高爐第二爐代大修 | 3612 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間除塵設備鋼構除鏽、補強、油漆 | 流道除塵設備、屋頂除塵設備，共 兩套 |  | 機械，鋼構 | 除塵設備位於室外，經年累月風吹日曬雨淋，鋼構已! 蝕至相當程度。 | 確保除塵設備鋼構安全無虞。 | 留用翻修再用 | 照舊圖 | V82: 鋼構除鏽油漆(必要時須補強或更新，由V24負責)。請w242提供除鏽油漆的施工範 圍。 併3601或3616 V82: 若基座或基礎螺絲嚴重鏽蝕，則底座更新。 V24: 鋼構除鏽油漆(必要時須補強或更新，由V24負責)
肆號高爐第二爐代大修 | 3614 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 屋頂除塵管更新 | 屋頂除塵管線(含Damper)更新一式 新增Damper東西兩側各7個，共14 個(若頂吸管線從屋頂除塵支援， 則須再增加兩個) |  | 環保，機械，電氣，鋼構 | 1.屋頂除塵管上已有多處破漏修補 2.目前只能全開全關，無法各別控制各除塵口 | 1.新增Damper 2.新增Damper檢修平台 3.舊有管線更新(含Damper) 4.Damper支撐鋼構設計 | 新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W242: 經測厚確認，屋頂部分僅更換支管部分，祥附件。併3607 W269: 請w269與操作單位協助提供damper數量。 V24: v24協同中宇進行施工。 Y63: damper驅動器等拆接線，請Y63協助施工。 [再分工]Y63: -->1.依需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 3615 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 屋頂新增天溝清理走道平台 | 東、西出鐵間屋頂東西側各兩條天 溝，共四條及中間連接走道 |  | 鋼構 | 目前屋頂天溝無清理走道平台，難以進行清理作業。 | 新增四條天溝清理走道平台及中間連接走道 | 新增設備 | 中鋼 | 本案取消
肆號高爐第二爐代大修 | 3616 | 224477 徐連佑 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間二次除塵系統設備翻修 | 屋頂除塵系統一套 |  | 環保，機械，電氣，鋼構 | 配合大修期間施工 ROTARY VALVE已使用兩爐代，全部製作新品更換。帆布膨脹接頭全部更新，高度尺 寸需加高，若排塵鍊條系統修改，須注意配合的高度是否合用。膜片閥全部更新， 螺絲需使用不鏽鋼材質。濾袋室鋼構基座已鏽蝕嚴重影響支撐，需重新製作。濾袋 室內部擋板更新，並增加檢查人孔。進濾袋室除塵主管線上方凹陷會導致積水，須 新增補強肋板，並預留排水孔洞。濾袋室上方補強肋板新增排水孔洞設計，進出口 damper與主管線連接處更新一段(含Damper)，濾袋室垂直段鐵殼局部更新， | 濾袋室錐部與震動器連接處鐵殼更新。爐底damper軸承潤滑油管需重新配置不鏽鋼 材質，軸承潤滑油管為各點獨立之延長管線，需配置回饋機制確認潤滑油有打入軸 承。除塵管線的膨脹接頭更換。 | 留用翻修再用，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1.filter cage /filter bag 拆裝(294/室)*162.rotary valve拆裝*16 dapmer拆 裝16*23.膜片閥拆裝21*16(含軟管更換)及下方膨脹接頭拆裝21*16,silo下方伸縮 管(含驅動設備)拆裝*14.mud gun側吸管拆裝(含製作新的)*45.chain CN1-CN5(含 外殼,spocket,cyclo)拆裝6.CN6拆裝(含製作新的,含外殼,spocket,cyclo) 含設計 7.damper 集塵倉人孔製作*16_W6M設計8.出鐵間除塵管段更換(爐頂除塵管破漏處 大)拆裝(含製作新的) W242更換區域9.預儲區管線與桶槽更新(貼補)?10新增PA管 線-V24製作安裝FOR差壓計。 W6M: 1.入口主管線上方排水設計，請w6m協助設計。2.damper人孔設計*16(含平台)3.新 增PA管線-W6M設計 Y63: 1.damper、旋轉閥、震動閥、定位開關、迴轉閥馬達 便當盒 下料管驅動器拆裝線 壓差計安裝含線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，全系統Cable重新拉設 2.除塵風扇3.3KV Cable 重新設計、拉 設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)2.除塵風 扇3.3KV Cable 重新設計、拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 V82: 1.filter bag下方鋼構整修:基座檢修,鋼構,平台與欄杆檢修,除鏽油漆(併入3612) W269: 1.filter cage /filter bag 備品提供(294/室)*162.rotary valve拆裝*16 dapmer拆裝16*2備品提供3.膜片閥(含不鏽鋼螺絲)裝21*16(含軟管更換)及下方膨 脹接頭21*16,silo下方伸縮管(含驅動設備)*1備品提供4.潤滑系統檢修或更新(含 相關備品) W242: 1. 料倉/CHAIN/濾袋室 排空2. 試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3617 | 224477 徐連佑 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間二次除塵風車翻修 | 4 SET(風車,馬達,軸承組,外殼,冷 卻水管,進出伸縮接頭,控制流量 DAMPER,DAMPER驅動器、液力聯軸 器、潤滑系統)設備汰舊換新 1.液力連軸器翻修 2.風扇檢修 3.馬達檢修 4.DAMPER驅動器翻修 5.液力聯軸器油溫高，cooler規格 加大。 6.基座經過兩爐代重新校正基準面 水平，必要時重做二次灌漿。 |  | 機械，電氣 | 大修汰舊換新 | 大修汰舊換新 | 更新同型，更換新型 | 照舊圖，中鋼 | V24: 1.風車外殼拆裝，rotor拆裝(含bearing座*2,coupling*1), motor及fluid coupling拆裝(2sets)2.進口damper(2sets)拆裝3.進伸縮接頭拆裝(2sets) Y63: 1.motor ,damper及液力聯軸器拆接線2.motor pmdamper驅動器檢修、風車馬達、 冷卻幫浦馬達、進出DAMPER、液連軸拆，前述拆接線，由y63協助施工。 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，全系統Cable重新拉設 2.除塵風扇3.3KV Cable 重新設計、拉 設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)2.除塵風 扇3.3KV Cable 重新設計、拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W269: 1.風車外殼測繪或購買原廠新品，rotor(含bearing座*2,coupling*1)備品提供2. 進口damper(2sets)備品提供3.進伸縮接頭(2sets)備品提供4.葉片翻修、軸承更 換、液力聯軸器翻修。
肆號高爐第二爐代大修 | 3618 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3600 - 出鐵間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 二次除塵鍊條CN6從Z字型改回1字型 | 1set |  | 環保，機械 | 全部CHAIN改回上爐代型式，就是目前S/H型式。因為檢修不方便。 | 參照配料間形式改為一字型 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W6M: 出鐵間除塵系統橫式輸送帶鍊條Z字型改回1字型，此項目涉及既有鋼構及設備改 造，請w6m協同設計。併3601 | 改回上一爐代型式，便於維修
肆號高爐第二爐代大修 | 3703 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3700 - 出鐵間公用管線 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間堵泥機旁TW管線更新 | 四處 |  | 機械 | TW管線使用已久，須更新 | 配合大修期間更新 請評估是否要配合霧砲機將TW管尺寸加大，出鐵間內部TW管線全部更新。 | 清理檢查 | 照舊圖 | V24: 1.出鐵間堵泥機旁TW管線製裝2.出鐵間IW管線製裝(加大)3.出鐵間COG管線製裝 W6M: 1.出鐵間堵泥機旁TW管線設計(加大 源頭9000要納入 ?)2.出鐵間IW管線設計(源頭 9000加大) W242: 1.洗管及試車
肆號高爐第二爐代大修 | 3704 | 224477 徐連佑 | 3000 - 出鐵間 | 3700 - 出鐵間公用管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | #1~3空氣增壓機更新 | 三台 |  | 機械，電氣 | 空氣增壓機已停產需更新確保未來備品取得供檢修使用。 目前空間規劃吊裝物料不易(內側設備被外側設備擋住，或其他出口不適合使用) | 配合大修進行更新 排氣壓力7kg/cm^2，排氣量21m^3/min 請W263提供規格，W6M出採購規範 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | V24: 1.#1~#3空氣增壓機拆裝(排氣壓力7kg/cm^2，排氣量21m^3/min)2.IW,air pipe 製 裝3.#1~#3空氣增壓機請購規範 W269: 1.#1~#3空氣增壓機請購(含基礎bolt) W6M: 1.2.IW air pipe 設計2.#1~#3空氣增壓機請購規範3.#1~#3空氣增壓機吊裝軌道設 計 V84: 1.#1~#3空氣增壓機基礎設計 W242: 1.設備試車 Y63: 1.設備拆接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，依新容量設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 V82: 基座安裝
肆號高爐第二爐代大修 | 3705 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3700 - 出鐵間公用管線 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間公用流體管線更新 | 一式 |  | 機械 | 1.公用流體(IW、TW、COG)管線年久失修需更新 2.一成、得亨休息室冷氣IW流量不足 | 1.公用流體(IW、TW、COG)管線年久失修需更新 2.為配合一成、得亨休息室冷氣需求，IW來源改從出鐵間東南方過來 | 更新同型，更換新型，W6協助 | 照舊圖，中鋼 | V24: 併3703
肆號高爐第二爐代大修 | 3706 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3700 - 出鐵間公用管線 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間IW管線來源修改 | 一式 |  | 機械 | 一成、得亨勞務休息室、倉庫冷氣管線位於IW管線末端，流量有限，造成冷卻能力 不足。 | 從出鐵間東南側IW主管接新管線供給一成、得亨勞務休息室、倉庫、東西出鐵間休 息室冷氣使用。 修改後使用舊有回水管，但要評估管徑加大 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | V24: 併3703
肆號高爐第二爐代大修 | 3901 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3900 - 出鐵間附屬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 渣坑噴水系統設備翻修 | 東西兩側各一組 |  | 環保，機械，電氣 | 設備多年未更新 | 配合大修期間設備翻修 1.四座渣坑噴水管支管更新，材質為Stainless steel 2.主管線全部更新。 3.Pump整修 4.出口關斷閥更新 5.Pump基座檢查更新 | 清理檢查，留用翻修再用，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.東西渣坑沉水pump6 sets 拆裝2.東西渣坑沉水pump出口關斷閥6sets拆裝3.管線 拆裝(含預製) Y63: 1.東西渣坑沉水pump6 sets 拆接線2.東西渣坑沉水pump出口關斷閥6sets拆接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W269: 1.東西渣坑沉水pump6 sets 備品提供2.東西渣坑沉水pump出口關斷閥6sets備品提 供 V82: 1.Pump基座檢查更新 | 恢復正常功能，使設備可再使用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 3902 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3900 - 出鐵間附屬設備 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | 渣坑水池、排水溝清理 | 渣坑水池兩處、渣坑排水溝四組 |  | 建物 | 渣坑水池、排水溝每爐代需清理 | 固定於大修期間清理 | 清理檢查，留用翻修再用 | 照舊圖 | V24: 1.沈水pump(含motor,出口閥) 11sets(6大5小)2.舊管線拆除,新管線預製安裝(局 部) V82: 1.東西渣坑排水溝修復2.東西渣坑外排水溝蓋板更新3.東西渣坑水池內部積料清理 W269: 1.沈水pump(含motor,出口閥) 11sets(6大5小)備品提供 Y63: 1.沈水pump(含motor,出口閥) 11sets(6大5小)拆接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1.試車 W6M: 1.管線設計(不鏽鋼)
肆號高爐第二爐代大修 | 3903 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3900 - 出鐵間附屬設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 渣坑牆面修補 | 四組 |  | 建物 | 渣坑牆面經過一爐代的使用已有受損。 | 利用大修期間更新 施工前後爐石清運請V8協助 | 清理檢查，留用翻修再用 | 照舊圖 | V82: 1.渣坑牆面修補2.渣坑內排水溝RC修補及蓋板更新3.渣坑內及路口處地面檢修 W242: 1.施工前爐石清運
肆號高爐第二爐代大修 | 3904 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3900 - 出鐵間附屬設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 屋頂天溝排水管下方水溝改為明溝 | 爐底東西兩側各一處，共兩處 |  | 建物 | 現有天溝排水管為暗溝，檢修、清理不易。 | 希望改為有蓋版的明溝。 該處經常有車具進出，須注意蓋板厚度是否足夠。 蓋板使用兩層蓋板交疊避免鐵水進入溝內 | 更換新型，W6協助 | 中鋼 | V82: 1.屋頂天溝排水管下方水溝改為明溝(拆除及製裝) 1.屋頂天溝排水管下方水溝改為明溝設計
肆號高爐第二爐代大修 | 3905 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3900 - 出鐵間附屬設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 各主流道爐底儲銑坑打除更新 | 四組 |  | 環保，建物 | 各儲銑坑內有積鐵多打除不易 | 維持儲銑坑正常使用 | 清理檢查，留用翻修再用 | 照舊圖 | V82: 1.四組主流道爐底儲銑坑打除更新(大修前)
肆號高爐第二爐代大修 | 3907 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3900 - 出鐵間附屬設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 西出鐵間屋頂天溝排水管更新 | 一支 |  | 機械 | 先前發生漏銑事故時，鐵水將屋頂天溝排水管下游堵塞，造成內部積料過多，後來 雖已於管側開孔引流，但已堵塞嚴重難以清理。 | 維持西出鐵間屋頂天溝排水溝功能 | 更新同型 | 照舊圖 | V82: 1.西出鐵間屋頂天溝排水管更新
肆號高爐第二爐代大修 | 3908 | 194639 郭峻銘 | 3000 - 出鐵間 | 3900 - 出鐵間附屬設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | AIR SHOOTER管線更新 |  |  | 機械 | 管架與管夾全部更新。 設計氣送子定位追蹤功能，因為故障時，需沿著2KM的管線搭架尋找故障點，耗費 時間金錢與人力。 |  | 留用翻修再用，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1.管架(?)與管夾全部更新(?局部) W6M: 1.設計氣送子定位追蹤功能 W269: 1.管夾及氣送管 W242: 1.試車 | 設備更新，可再使用一爐代 新增定位功能，便於檢修
肆號高爐第二爐代大修 | 3910 | 209817 沈敬家 | 3000 - 出鐵間 | 3900 - 出鐵間附屬設備 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 爐底隔熱板、隔熱牆耐材更新 | 1set |  | 機械，鋼構，建物 | 1.利用大修期間更新 | 1.利用大修期間更新 2.爐底隔熱板更新 3.爐底隔熱牆耐材更新 4.請W24配合於圖面標示更新範圍。 | 更新同型，更換新型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | 爐底隔熱板更新 W39: 1.爐底隔熱牆耐材更新
肆號高爐第二爐代大修 | 4001 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4000 - Hot Stoves | I.熱風爐 | 送協辦單位確認中 |  | 熱風主管線放冷及升溫作業(事前工事) | 1.放冷作業：1式 2.升溫作業：1式 |  | 機械，國造 | 1. 放冷作業：配合熱風管線耐火材及膨脹接頭檢修，設置臨時放冷設備 2. 升溫作業：配合熱風管線(含BUSTLE PIPE)修妥，開爐前升溫作業所需臨時配合 設施 | 1.放冷作業：配合內部耐火磚更新作業 2.升溫作業：逐步依計畫升溫曲線進行升溫，避免磚因體積膨脹過鉅而損壞 | 國造，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | V24: 1.熱風管系統升溫放冷臨時設備--臨時管線製作安裝、手動閥門請購安裝。 W6M: 1.熱風管線放冷升溫之臨時設備--基本設計、細部設計、製作圖與相關採購規範。 2.熱風管線放冷升溫之曲線規劃，放冷及升溫操作說明。3.PCI PCV1400閥體要隔 離。 W242: 1.熱風管線放冷升溫之臨時設備--升溫放冷設備使用前試車。2.熱風管系統隔離。 3.熱風管系統升溫/放冷操作。 Y63: 1.熱風管線放冷升溫臨時設備儀電控制--設計/備料/施工。 [再分工]Y63: -->同7073分工 [再分工]W269: -->1.臨時用儀錶請購、安裝 2.臨時用儀錶線拉設 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]W242: -->1.儀電系統施工(盤體安裝、新線拉設) W269: 1.熱風管線放冷升溫之臨時設備--電動閥類提供。
肆號高爐第二爐代大修 | 4002 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4000 - Hot Stoves | I.熱風爐 | 未送出 |  | 熱風爐保溫作業 | 1式 |  | 機械，進口 | 因應大修停爐，4座熱風爐配永久式逆洗管含手動關斷閥 視現場管線情狀保留，大修期間若有干涉可先拆除，後續須恢復 | 避免熱風爐過冷 1.保溫期間，Dome Pyrometer單支改THERMOCOUPLE | 新增設備，國造，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | V24: 1.逆洗管線、排放管、隔離盲板製作安裝。2.熱風閥拆、裝。 W6M: 1.逆洗管線設計，熱風爐正常操作時可隔離(含盲板設計)。 W242: 1.大修熱風爐保溫作業執行。 Y63: 1.熱風爐保溫作業儀電控制設計與施工。 [再分工]W269: -->1.拆除Pyrometer，裝設臨時TC2.TC臨時儀表線拉設 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]W242: -->1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車 W269: 1.熱風管線放冷升溫之電動閥類提供。 V25: 1.盲板耐火材料、保溫棉施作。
肆號高爐第二爐代大修 | 4102 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4100 - 熱風爐本體 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 熱風爐基座補強(含管線、蓄熱室、燃燒室) |  |  | 鋼構，建物 | 1.熱風爐鋼構基座水泥塊破損 2.管線基座水泥塊破損 3.燃燒室、蓄熱室基座水泥明顯裂痕 | 基座補強，維持設備使用安全 | 大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V82: 1.熱風爐鋼構基座水泥修補。2.管線基座水泥塊修補。
肆號高爐第二爐代大修 | 4201 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4200 - 熱風爐燃燒設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 燃燒空氣風扇更新(含消音器) | 3SET |  | 機械，電氣 | 風量不足 1.保持3台CAF設計 2.#2 CAF 137000Nm3/Hr 改造中，#1、#3(100K --> 140K)大修期間修改 2.馬達沿用 3.消音器建成評估價格就無競爭力，可找泰鉅評估 4.因#1 ~ #3 CAF風管插入主風管位置不同，導致#2CAF出口壓偏低 | 決議內容 1.保持3台CAF原設計 2.#2 CAF 風量↗ 137000Nm3/Hr 改造中 V24大修期間更新#1 & #3 CAF 3.馬達、基座沿用 4.消音器已請W6M更新圖面為不! 鋼網形式 5.修改風管插入主風管方式，提升#2CAF出口壓 | 更換新型，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | V24: 1.#1、3燃燒空氣風車拆、裝(馬達是否要拆?)。2.消音器製作更新(內部消音網改 成不鏽鋼材質)。3.#2風管修改。 W269: 1.#1、3燃燒空氣風扇備品提供。 Y63: 1.#1、3燃燒空氣風扇拆、接線。 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，依新容量設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 4202 | 224477 徐連佑 | 4000 - 熱風爐 | 4200 - 熱風爐燃燒設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | COG BOOSTER更新或翻修 | COG booster*2 進口關斷閥*2 出口關斷閥*4 |  | 機械，電氣 | 1. 出入口DAMPER翻修/更新(維護評估)、伸縮管 2. BOOSTERW26提供一台國產化新品上線 3. 閥件下線檢修 (取消) 4. bypass V/V更新 (備品提供給V24) | 恢復設備功能 決議內容 1.出入口關斷閥更新、膨脹接頭不更換 2.BOOSTER下線翻修1台 3.閥件下線檢修 (取消) 4.bypass V/V更新 (備品W26提供給V24) | 留用翻修再用，更新同型，大修前可施工 | 照舊圖 | V24: 1.COG BOOSTER拆、裝。2.進出口關斷閥更新。3.BYPASS VV拆、裝。 W269: 1.BOOSTER備品提供。2.進出口關斷閥備品提供。3.BYPASS VV備品提供。 Y63: 1.COG BOOSTER拆、接線。2.進出口關斷閥拆、接線。3.BYPASS VV拆、接線。 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W6M: 1.BYPASS短管、盲板。
肆號高爐第二爐代大修 | 4302 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4300 - 熱風爐管線 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 南北倒流閥更新 | 1式 |  | 機械 | 1. 排放管內耐材使用年限已久，建議重新更換 2.使用一爐代閥體更新，確保設備使用安全 | 北倒流閥開改吋動式，閥關直接關，並且不須全開即可關閉 使用一爐代閥體更新，確保設備使用安全 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.南、北倒流閥拆裝。2.臨時南邊淋水冷卻管線、排水管。 W269: 1.南、北倒流閥備品提供。 Y63: 1.南、北倒流閥拆接線配合。 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1.冷卻水開、關。
肆號高爐第二爐代大修 | 4303 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4300 - 熱風爐管線 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 各燃氣支管GGV更新 | 1式 |  | 機械 | 目前為OPEN type，開關時會有漏氣危害 V24意見: 1.費用*2倍以上。 2.空間要評估，可能不夠。 3.重量過重，鋼構補強費高。 4.用可參考DSC2BF(409各燃氣支管GGV)使用實績，Z&J品牌，open type 使用良 好。 參考1BF 操作中更換隔離閥方式? | 決議內容 V24意見: 1.費用*2倍以上。 2.空間要評估，可能不夠。 3.重量過重，鋼構補強費高。 4.用可參考DSC2BF(409各燃氣支管GGV)使用實績，Z&J品牌，open type 使用良 好。 會後W24洽中龍2BF及中鋼1BF，分別討論Z&J開放式及封閉式GGV操作中之操作經 驗，再來決定是否更新形式。 | 更換新型，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1.各燃氣支管GGV拆、裝。 W269: 1.各燃氣支管GGV備品提供。
肆號高爐第二爐代大修 | 4304 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4300 - 熱風爐管線 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 各手動venting閥體更新 | 洩放閥(BFG管Φ400內開式) 洩放閥(COG管Φ200內開式) 洩放閥(MIXED管Φ300外開式) |  | 機械 | 設備老舊(WIRE腐蝕、滑輪易卡死，) 絞盤防護裝置安裝 | 1.確保新爐代功能正常。 2.滑輪卡死於操作中不易更新 決議內容 請W26 提供備料(鋼索、滑輪及絞盤)、V24拆裝，絞盤防護裝置確實安裝 W26 提供圖面，W242確認壓力設定 5-10 前後Bleeder #4-37、#4-38 Bleeder 建議比照2BF大修 由V24製作新品 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.#4-37、#4-38 Bleeder(含鋼索、滑輪及絞盤)3顆閥製作、拆、裝。 W269: 1.#4-37、#4-38 Bleeder(含鋼索、滑輪及絞盤)備品提供。 W6M: 1.設計#4-37、#4-38 Bleeder。
肆號高爐第二爐代大修 | 4305 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4300 - 熱風爐管線 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 熱風主管及環形管內襯及膨脹接頭更新 |  |  | 機械，鋼構 | 熱風主管及環形管內襯耐火磚及膨脹接頭使用一個爐代須更新 預算分開列(熱風主管、BUSTLE PIPE) V25建議保留環形管(Bustle Pipe)、Mix-Pot內襯，(參考案例:中龍1BF) W24建議暫時保留預算，待中龍開爐實績確認後再來決定是否保留上述區域耐火磚 | 確保管線設備使用安全 砌磚人力吃緊 環形管( Bustle Pipe )內襯，V25建議保留(案例:中龍1BF，待期開爐後再視實際 操作情形決定) | 更新同型 | 照舊圖 | V24: 1.熱風主管膨脹接頭製作更新。 V25: 1.熱風主管及環形管內襯耐火磚更新。環形管( Bustle Pipe )內襯，V25建議保留 W6M: 1.設計環形管修復圖面。2.膨脹接頭規範。
肆號高爐第二爐代大修 | 4306 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4300 - 熱風爐管線 | I.熱風爐 | 未送出 |  | #41~#44熱風支管內襯及EXP.更新 | 1式 |  | 機械 | #41~#44熱風支管內襯及EXP.使用一個爐代須更新 | 確保管線設備使用安全 熱風主管平衡室EXP.是否更新，W24再討論 | 更新同型 |  | V24: 1.熱風支管膨脹接頭製作更新。 V25: 1.熱風支管內襯耐火磚更新 W6M: 1.熱風支管膨脹接頭規範+設計圖件。
肆號高爐第二爐代大修 | 4307 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4300 - 熱風爐管線 | I.熱風爐 | 未送出 |  | BFG FI407 Orifice Plate管段更新 | 1式 |  | 機械 | FI407Orifice Plate管段厚度已接近管制值6mm。 建議更換，確保管路安全。 | 確保設備使用安全。 V24建議大修前施工完成 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.FI407 Orifice Plate管段製作更新。 Y63: 1.流量計更新。
肆號高爐第二爐代大修 | 4601 | 224477 徐連佑 | 4000 - 熱風爐 | 4600 - 熱風爐區閥門 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 熱風爐區閥門拆裝及翻修 | "熱風爐區--共四座 1.冷風閥*4、2.廢氣閥*8、3.燃燒 空氣閥*4 4.燃氣閥*4與燃氣關斷 閥*4(含venting連桿閥) 5.冷風充 壓閥*4、洩壓閥*4 6.流量控制閥:燃氣*4/空氣*4/冷 風*4 熱風爐區周邊 1.冷風混合關斷閥、流量控制閥" W26大修前陸續翻新， |  | 機械，電氣 | 使用多年設備老舊 | 大修前陸續翻新(W26提供、V24配合拆裝)，恢復正常功能 | 留用翻修再用，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.熱風爐區各閥門拆、裝。 W269: 1.熱風爐區閥門備品提供。 W242: 1.與W269協調熱風爐區閥門拆裝時程(分散安排於大修前與大修期間)。2.公共流體 關斷配合。 Y63: 1.閥門拆、接線。 W6M: 水冷盲板設計。 | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 4602 | 224477 徐連佑 | 4000 - 熱風爐 | 4600 - 熱風爐區閥門 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 熱風閥更新 | 4座 |  | 機械 | 使用多年設備老舊進行更新 | V24拆裝、W263備料 開爐前最後再裝新品 W24現場確認水冷盲板IW水源 恢復正常功能 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.熱風閥拆、裝。2.水冷盲板製作、安裝。 W269: 1.熱風閥備品提供。 W39: 1.熱風爐烘烤配合。 W6M: 1.水冷盲板與周邊隔離盲板設計。 Y63: 1.電氣拆、接線配合。 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 4603 | 224477 徐連佑 | 4000 - 熱風爐 | 4600 - 熱風爐區閥門 | I.熱風爐 | 未送出 |  | SNORT V/V更新 | SNORT V/V一座新品，舊品翻修當 備品 |  | 機械 | 使用多年設備老舊 大修時需與動力場冷風系統隔離，需與操作確認更換期間是否影響熱風爐操作 出口排放管更新(提供圖件) 依據內容規格執行 | 恢復正常功能 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.SNORT VV拆裝。2.隔離盲板製作安裝。 W6M: 1.隔離盲板設計。 Y63: 1.SNORT VV拆、接線。 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 4701 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4700 - 熱風爐廢熱回收設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 廢熱回收 BFG、AIR bundle更新 | 1式 |  | 機械 | 1. BFG bundle岐管鏽蝕損壞 2. AIR bundle卡垢 | 1.BFG bundle更換:僅更換BGF bundle 4座；不強調可拆式，需考慮避免共振 3.增加Bundle 壓差計 、角落熱管溫度計位置及數量:8個bundel皆要有溫\壓監控 (目前僅BFG第1第4座有測點) 4.保留BFG Bundle CO、O2偵測器:此為操作中追加改善，新爐代要沿用 5.熱交換器外殼鏽蝕更新:維持原設計 6.水氣分離器拆洗:留用，除非廠商提案換新 7.保溫棉更新(8倉)->數量V24再確認 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國外公司 | V24: BFG bundle更換Bundle 壓差計 、角落熱管溫度計 供料Bundle 壓差計 、角落熱 管溫度計 安裝BFG熱交換器外殼鏽蝕更新水氣分離器拆洗保溫棉更新 W6M: BFG bundle請購規範 開立 Y63: BFG Bundle CO、O2偵測器 拆接線 W269: 水氣分離器墊片\螺栓 供料
肆號高爐第二爐代大修 | 4702 | 224477 徐連佑 | 4000 - 熱風爐 | 4700 - 熱風爐廢熱回收設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 廢熱回收閥體更新 | 1.廢熱回收膨脹接頭:EJWG05\06 \07\08、EJCG02\03更新 2.IA管線更新 3.N2 cooling管線更新 4.NG管線及PCV-002、SSV-003、 SSV-004 更新 5.燃燒空氣 AB-01A、AB-02A 更 新 6.BFG 燃氣 AB-01G、AB-02G、AB- 03G 更新 7.WG-04、WG-05、WG-08、M003、G -01、A-01 更新 8.熱交換器Bundle shut-off valve G-02、G-03 閥體更新及油 壓站換新 9.保溫棉更新 10.BFG及燃燒空氣管線除鏽油漆 |  | 機械，電氣 | 1. 前述管線\閥體\膨脹接頭已使用一爐代，需換新。 2. 熱交換器Bundle shut-off valve G-02、G-03 油壓站需翻修。 3. 新增儀表測點 4. 更換範圍與排程: 1).EJWG05\06\07\08、EJCG02\03更新 2).需在大修前將熱風爐部分膨脹接頭更新完成，利用平時停爐72hr分段更換 3).廢熱回收部分可留置大修時更換 | 1.EJWG05\06\07\08、EJCG02\03更新 2.IA管線更新 3.N2 cooling管線更新 4.NG管線及PCV-002、SSV-003、SSV-004 更新 5.燃燒空氣 AB-01A、AB-02A 更新 6.BFG 燃氣 AB-01G、AB-02G、AB-03G 更新 7.WG-04、WG-05、WG-08、M003、G-01、A-01 更新 8.熱交換器Bundle shut-off valve G-02、G-03 閥體更新及油壓站換新 9.保溫棉更新 10.BFG及燃燒空氣管線除鏽油漆 11.配合7411項，新增母火的LNG、AIR 壓力傳送器 12.新增廢氣流量計 | 留用翻修再用，更新同型，國造，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.廢熱回收膨脹接頭:EJWG05\06\07\08(帆布)、EJCG02\03(不鏽鋼)更新1-1.帆布 膨脹接頭EJWG05\06\07\08供料(國內製作)1-2.不鏽鋼膨脹接頭EJCG02\03供料(國 內製作)2.IA管線更新3.N2 cooling管線更新4.NG管線及PCV-002、SSV-003、SSV- 004 拆裝6.燃燒空氣 AB-01A(交W26翻修)、AB-02A 拆裝7.BFG 燃氣 AB-01G、AB- 02G、AB-03G 拆裝(交W26翻修)8.WG-04、WG-05、WG-08、M003、G-01、A-01 拆裝 (交W26翻修)9.熱交換器Bundle shut-off valve G-02、G-03 閥體更新及油壓站拆 裝(交W26翻修)10.保溫棉更新11.廢氣流量計新增測點及儀表安裝 W269: 2.PCV-002、SSV-003、SSV-004供料3.AB-01A、AB-02A供料4.AB-01G、AB-02G、AB- 03G翻修5.WG-04、WG-05、WG-08、M003、G-01、A-01翻修6.Bundle shut-off valve G-02、G-03油壓站翻修 Y63: 1.電氣拆接線2.新增母火的LNG、AIR 壓力傳送器3.機械錶頭供料4.廢氣流量計供 料及電氣接線 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線保 留 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W6M: 1.IA管線測繪2.N2 cooling管線測繪3.NG管線測繪4.新增廢氣流量計設計 V82: 1.BFG及燃燒空氣管線除鏽油漆
肆號高爐第二爐代大修 | 4703 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4700 - 熱風爐廢熱回收設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | M002葉輪換新 | 2SET |  | 機械 | 1.M002軸承溫高 2.入口消音器鏽蝕，消音棉損壞 | M002葉輪及配件換新:需考慮軸承潤滑(目前油溫偏高) (依2025/04/25會議決議，多數問題可利用平時檢修處理，餘軸承溫度問題擬更換 葉輪並改善軸承潤滑) | 留用翻修再用，更新同型，更換新型，新增設備，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: M002葉輪及配件拆換(舊品交W269) W269: M002葉輪及配件備品 供料
肆號高爐第二爐代大修 | 4704 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4700 - 熱風爐廢熱回收設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 廢熱回收Burner更新(取消) | 1式 |  | 機械 | Burner使用年限已20年，建議更新 廢熱回收管線保溫棉更新 (依2025/04/25會議決議: 問題已解決，本工項擬刪除) |  | 更換新型，W6協助 | 中鋼，國外公司
肆號高爐第二爐代大修 | 4903 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4900 - 熱風爐附屬設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 熱風爐東西邊兩座天車軌道及鋼構更新 | 1式 |  | 鋼構，建物 | 熱風爐東西邊兩座天車軌道加強板鏽蝕變形，影響天車移動 | 恢復天車行走功能，確保使用安全 1.除鏽油漆，鋼構部分更新 2.最好於大修前施工完成，避免影響大修進度。可視工程進度分段施工。 | 更新同型，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | V82: 1.熱風爐東西邊兩座天車軌道及鋼構除鏽油漆(大修前施工)。2.軌道加強板鏽蝕變 形部分更新(大修前施工)。
肆號高爐第二爐代大修 | 4906 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4900 - 熱風爐附屬設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 熱風爐液壓室蓄壓器數量增加(W6M&W68) | 3支 |  | 機械 | 生產中吐油量不足，連續動作有壓降TRIP 現有油量規格說明 決議內容 (待W242試行方案二後再決定) 方案一 1.請W68重新計算吐油量需求，計算蓄壓缸需求數量 2.請W6M 設計修改圖面 方案二 1.請電氣修改邏輯 HS CHANGE前請動備台油壓泵，Change後停止。 2.將油壓泵由2台改成3台，請W6M 設計修改圖面 | 改善操作 W68建議 目前蓄壓站容積300L(50L*6pcs)，若無內漏應可滿足操作需求。若考量安全裕度， 以安全係數1.5計算，建議可增加50L*3支蓄壓器，將蓄壓站容積擴增至418.5L。 | 新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | 合併至大修4908項 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 4907 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4900 - 熱風爐附屬設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 北倒流閥天車拆除 | 1式 |  | 機械 | 目前北倒流閥拆裝已無須使用該天車 | 拆除停用設備，減少保養維護費用 大修期間配合管線及北側廠房浪板拆除後移除 | 清理檢查，大修前可施工 | 中鋼 | V24: 1.北倒流閥天車拆除。2.浪板拆除回裝。 Y63: 1.北倒流閥天車拆線。 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)。 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線)
肆號高爐第二爐代大修 | 4908 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4900 - 熱風爐附屬設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | H/S 油壓系統PM | H/S油壓室與GAS油壓室(Gas main 及Hot Stove二套油壓系統) 1.管線油洗 2.油壓站閥體檢查更 換 3.油箱清洗 4.蓄壓缸氣囊更換 5.油壓缸備品購買 6.COOLER清洗 |  | 機械，電氣 | 油壓系統使用已久，管線油洗，油箱清理 手動閥無鎖片做斷油掛卡上鎖，並且同一系統使用兩家手閥備品(HYDAC,REXROTH) 無法共用需更改請W6M、W68更新圖面及設備型號。 泵浦目前鎖在馬達上，改落地並新增聯軸器護罩(此項取消) STOVE CHANGE時常因動作油壓缸多造成壓力不足TRIP，新增3支蓄壓器穩定壓力 (HOT STOVE)，由W68國產化廠商提供整座蓄壓站供V24安裝 Gas main 油壓閥站 V24拆裝，W26檢修 決議內容 施工須配合熱風爐保溫作業 1.手閥(HYDAC) 2.W68出料表 請W6M 配合修改圖面 | 恢復正常功能 國產化整座蓄壓站更新(新增三個蓄壓瓶) | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.油壓閥站、PUMP、馬達、COOLER拆、裝。2.蓄壓站(新)安裝、蓄壓缸(舊)拆、 裝。3.油壓手動閥更新。4.現場獨立油壓閥站、關斷閥更新。 W269: 1.油壓閥站、馬達、PUMP、聯軸器、蓄壓缸、COOLER備品提供。2.獨立油壓閥站、 油壓手動閥備品提供。 Y63: 1.液壓閥站拆、接線。 [再分工]: -->1.依需求設計，Cable重新拉設 [再分工]: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W6M: 1.圖面上手動閥型號修改配合。 | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 4909 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4900 - 熱風爐附屬設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 熱風爐中央潤滑系統更新 | 熱風爐區域管線更新+泵浦站重新 規劃+電磁閥分配器更新 |  | 機械，電氣 | 管線使用一爐代，泵浦生產中臨時固定，空間規劃須重新設計 | HS 潤滑維持2套 1.HBV 2.H/S 其他閥體 3.廢氣閥增設軸封潤滑點 請W26開委託單 to W6 交辦 續用一爐代 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | W269: 1.潤滑系統拆、裝(含泵、控制箱)。2.廢氣閥新增潤滑點，潤滑油管配管。 W269: 1.潤滑系統備品提供提供。 Y63: 1.潤滑系統拆、接線。 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 4910 | 177097 胡菘揚 | 4000 - 熱風爐 | 4900 - 熱風爐附屬設備 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 熱風爐 PIT PUMP翻修更新 | PIT PUMP * 2 |  | 機械，電氣 | 泵使用已久 | 翻修或更新確保功能正常 | 更新同型 | 照舊圖，中鋼 | V24: 1.PIT PUMP局部管線更新。 W269: 1.PIT PUMP備品提供。2.PIT PUMP大修前更新。 Y63: 1.PIT PUMP拆、接線。 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 5001 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5000 - Gas System | J.輔助系統 | 未送出 |  | 除洗塵中央潤滑系統更新 | 淨氣系統區域管線更新+泵浦站重 新規劃+電磁閥分配器更新 |  | 機械，電氣 | 管線使用一爐代，泵浦生產中臨時固定，空間規劃須重新設計，放置於洗塵區液壓 室避免受潮損壞。 | 1.VS 潤滑移置V/S液壓室 2.請W26開委託單 to W6 交辦 續用一爐代 | 更換新型，大修期間施工 | 國內公司 | V24: 潤滑系統安裝，製作、管線修改。 V24: 參考中龍一號爐1BFR1改為智慧潤滑系統(中龍並無智慧潤滑系統)，(比照其他區方 式辦理?) W263: 請W26開委託單 to W6 交辦出設計圖(W242:空間規劃須重新設計，放置於洗塵區液 壓室避免受潮損壞。) W6M: 淨氣系統區域管線更新設計+泵浦站重新設計+分配器設計 Y63: 電氣拆、接線。 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 5002 | 224477 徐連佑 | 5000 - 淨氣系統 | 5000 - Gas System | J.輔助系統 | 未送出 |  | 5-1、5-7、5-10隔離關斷閥、PCV-407更新 | 4SET |  | 機械 | 1. 5-1閥盤有漏氣情況 2. 5-7:使用已久建議更新，現封閉式之GGV，開啟人孔後仍無法直接更換密封環， 須拆裝密閉罩才能更換，經W6M評估後認為無法進行修改，故建議更換新型。 (重 量評估:V8 ，參考中龍) #5-7 洩水管加大 (漏斗型) 參考3BF 3. 5-10使用一個爐代 4. BFG管線向西側位移現象(#5-7、#5-10、PCV407)。 W26提供 PCV-407 再評估 | 提升檢修效率，恢復設備功能，確保設備使用安全 決議內容 5-1、5-7、5-10，PCV-407隔離關斷閥更新(W26提供整修品) 2.#5-7 洩水管管徑加大，參考3BF 請W6M協助修改設計 | 更新同型，更換新型，大修期間施工 | 中鋼，國外公司 | V24: 5-1、5-7隔離關斷閥更新、5-10隔離關斷閥更新、PCV-407閥體更新 W6M: 5-7隔離關斷閥更改設計更新或照舊Z&J(中龍560V/V仍維持原設計) V/V，#5-7 洩 水管管徑加大，參考3BF W269: 5-1、5-7隔離關斷閥、5-10隔離關斷閥、PCV-407閥體備品(含螺栓、packing) V24: 5-7隔離盲板、PCV-407 & 5-10臨時短管製作安裝。 Y63: 電氣拆、接線。 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 V84: 鋼構強度計算，補強計算。
肆號高爐第二爐代大修 | 5101 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5100 - 集塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 上中下閥變更形式 | 2SET |  | 機械 | 上中下閥閥盤屬閘閥形式，容易會有漏氣情況 獨立油壓系統(國產化)， | 參考三號高爐改用氣囊式閥體或PW有GRITZO閥體(比上中下閥動作簡易，高度較低) 1.參照3BF形式，請W6M協助修改設計 2.獨立油壓系統(國產化) 3.現場洩料房LCP interlock Release 功能取消 4.現場上中下閥LCP配合更新 | 更換新型，新增設備，W6協助，大修前可施工 | 中鋼，國內公司 | W6M: 參照3BF形式，上中下閥變更形式設計、規範，新增油壓系統配置、油管配管設 計、規範(W242:油壓站以國產化進行) V24: 上中下閥體更新 *2 set (不含備品) V24: 配合閥體更新,新增油壓系統採購(不含備品) V24: 上中下閥、新增油壓系統安裝、配管 Y63: 上中下閥、新增油壓系統儀電控制W242:現場local panel interlock RELEASE 功 能取消 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: D/C內部排塵，錐部結塊清理
肆號高爐第二爐代大修 | 5102 | 224477 徐連佑 | 5000 - 淨氣系統 | 5100 - 集塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | PUG MILL更新 | 2SET |  | 機械，電氣 | 目前已國產化1台使用中，還有一台尚未國產化 伸縮管*1 | 新增兩台國產化上線使用，目前線上國產化下線翻修後做備品 | 留用翻修再用，更新同型，國造，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: PUG MILL、下料裝置更新 W263: 下料管洩料一乾一濕下料伸縮管裝置、PUG MILL備品 Y63: Pug mill馬達拆接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 5103 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5100 - 集塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 除塵器內部檢查 | 一式 |  | 機械 | 設備已使用兩爐代 | 避免內部導風管蝕損，設備補強使用安全。 | 留用翻修再用 | 照舊圖，中鋼 | W242: 除塵器內部檢查 V24: 擴散管若破，局部貼補
肆號高爐第二爐代大修 | 5105 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5100 - 集塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 下料除塵管更新 | 1SET |  | 環保，機械 | 只有ASSEMBLY無ISO圖，當初為現場配管製作，需測繪或重新設計。 現場測繪 是否修改路徑 | 決議內容 1.現場測繪，請W6M協助繪圖 2.避免除塵吸力減弱、積塵賭塞，是否修改管線路徑 | 留用翻修再用，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: W6M協助測繪 V24: 除塵管製作拆除/安裝
肆號高爐第二爐代大修 | 5201 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5200 - 洗塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | Open trough整段(轄區範圍)更新 | 1式 |  | 機械，鋼構 | Open trough使用一個爐代，從未清理或檢查水道 | 確保設備功能正常 1.W242提供製作圖件 2.V24前段衝擊區加裝耐磨板(PA500H) W6M修改管線圖面 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: Open trough 製作、安裝更新 W6M: 前段衝擊區新增耐磨板(PA500H)設計圖
肆號高爐第二爐代大修 | 5202 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5200 - 洗塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | RSE公母錐更新 | 3SET |  | 機械，鋼構 | 現有RSE活塞桿以密封環及潤滑油做為水封，潤滑油過多會溢流油脂，過少DW洗塵 水會滲流外漏，造成環境骯髒地面濕滑(可參考三號高爐設計) 建廠時發生公母錐裂開需考慮改善設計(材質使用?) | 改善設備使用狀況，並兼顧作業環境安全 W6M設計V24製作新品 W26提供油壓缸備品 | 更換新型，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | V24: RSE公母錐製作更新、安裝 W6M: RSE活塞桿密封更新重新設計、RSE公母錐製作圖 W263: RSE油壓缸相關配件*3set備品準備 V24: RSE油壓缸*3set拆除/更換 W242: RSE公母錐製作材質決定
肆號高爐第二爐代大修 | 5203 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5200 - 洗塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 洗塵一二級集水槽檢查及更新 | 1式 |  | 機械，鋼構 | 洗塵器內部長期受氣流及洗塵水沖刷 洗塵筒體噴嘴衝擊區安排測厚 一、二集水槽、導風管測厚 一集水槽椎部水管貼耐磨粄 | 恢復設備原有功能、洗塵器增設內部查修走道 1.W242安排一、二級水槽、導風管測厚 2.W242洗塵胴體測厚檢查 3.V24一、二級水槽錐部水管貼耐磨板 W6M修改管線圖面 2024/10/18 上級指示洗塵器增設內部查修走道(不鏽鋼) 比照2BF、3BF架構，請W6M設計 | 清理檢查，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W242: 內部結塊清理 W242: 一、二級CONE測厚檢查及更新 V24: 噴嘴及手動閥更新(重複5204) W242: 洗塵胴體測厚檢查更新 W242: 洗塵器增設內部查修走道需求(不鏽鋼)->W6M W6M: 洗塵器增設內部查修走道設計圖(不鏽鋼)導風管/1級水槽增補強板 V24: 洗塵器增設內部查修走道製作安裝
肆號高爐第二爐代大修 | 5204 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5200 - 洗塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 洗塵區水系統管段、各閥門更新(管段標示) | 閥件更換如圖號0000-EGE-015 管段範圍列進本項(一級出口管段 使用陶瓷耐磨內襯) #1-#12噴嘴噴桿更新(已發生破裂) W26提供備品 V24 造舊施工 |  | 機械 | 使用已久, 閥盤及本體皆有磨耗且時有破漏滲水情形發生 決議內容 1.提供#1-#12噴嘴噴桿更新(W26提供噴嘴/V24製作噴桿及安裝) 2.一級出口管段貼陶瓷耐磨內襯(V24) 3.閥件--照舊更新為W26提供備品，W6M修改管線圖面，V24同意採購手動閥，規範 請W26提供。 4.二級水槽出口管段加長，法蘭面外推至基座外。 | 恢復原有功能 | 更新同型，更換新型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W263: W26 提供V/S 閥件更換備品(含螺絲、墊片)、#1~#12噴嘴提供備品。(照舊更新為 W26提供備品)，V24同意採購手動閥，規範請W26提供。 V24: 管線製作安裝更新、一級出口管段貼陶瓷耐磨內襯。提供#1-#12噴嘴噴桿更新(W26 提供噴嘴/V24製作噴桿及安裝) Y63: V/S DW流孔板(或更新電磁流量計)新品提供 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 V24: V/S閥件更換 W6M: 1.一級出口管段貼陶瓷耐磨內襯設計圖、二級水槽出口管段加長，法蘭面外推至基 座外。2.所有DW管線ISO圖。 W242: 所有DW管線ISO圖(W242+w6M) V24: V24採購手動閥，規範請W26提供。 | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 5205 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5200 - 洗塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 洗塵區油壓系統翻修更新 | 1. 液壓元件更新。 2. 蓄壓缸氣 囊更新。 3. 油箱液壓油抽出/回 裝及清理。 4. COOLER拆裝檢修。 5.油壓缸軟管更新。 |  | 機械，電氣 | 油壓系統使用已久 手動閥無鎖片做斷油掛卡上鎖，並且同一系統使用兩家手閥備品(HYDAC,REXROTH) 無法共用需更改請W6M、W68更新圖面及設備型號。 泵浦目前鎖在馬達上，改落地並新增聯軸器護罩 油壓室內原507 508閥站已不用拆除，將RSE區域閥站(一二級4座+3隻RSE)遷入油壓 室(因目前RSE區域潮濕造成閥塊嚴重鏽蝕)。請W68設計 | 恢復原有功能 決議內容 1.請W68設計、修改圖面，並統計手閥備品數量 2.泵浦維持現有設計並修改聯軸器護罩 4. 請W68設計修改圖面，由國產化廠商提供整座油壓閥站，V24施作配管與安裝。 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 油壓管修改局部更換、油壓泵、油壓馬達拆裝 W263: 氮氣囊更新 W263: 油壓馬達拆裝(V24)，保養(W26) V24: 油壓泵更新拆裝(W26提供備品) W263: 油壓閥站V24拆裝、W26翻修(或新品) W6M: 手動閥無鎖片做斷油掛卡上鎖，並且同一系統使用兩家手閥備品(HYDAC,REXROTH) 無法共用需更改請W6M、W68更新圖面及設備型號。泵浦目前鎖在馬達上，改落地並 新增聯軸器護罩油壓室內原507 508閥站已不用拆除，將RSE區域閥站(一二級4座+3 隻RSE)遷入油壓室(因目前RSE區域潮濕造成閥塊嚴重鏽蝕)。請W68設計 Y63: 電氣拆、接線。 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 5206 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5200 - 洗塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | DW供水泵、循環泵、TW軸封泵，SLUDGE PUMP翻修更新 | 共10台 1)供水泵* 2台、循環泵*2台。 2)軸封泵* 2台。 3)SLUDGE PUMP* 2台。 洗塵東北角sludge pit pump*2 |  | 機械，電氣 | 泵使用已久 SLUDGE PUMP現有兩台不同型式，一台為原廠因無賣備品已改國產化，另一台是以 其他區舊品改造來的，更新兩台，拆下一台整修作備品。 | 翻修或更新確保功能正常 V24拆裝，W26翻修 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 8台泵含馬達 拆/裝 W263: 供水泵* 2台、循環泵*2台 W26翻修 W263: 軸封泵*更新2台同型備品 W263: SLUDGE PUMP* 4台更新4台新型備品 Y63: 8台泵含馬達 拆/接線 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 5207 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5200 - 洗塵器 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 除洗塵鋼構除鏽油漆及補強 |  |  | 機械，鋼構 | 除洗塵區域潮濕部分鋼構走道嚴重鏽蝕須除鏽油漆部分更新(含走道格子板) | 確保強度無虞 W242標示除鏽油漆、更換範圍 請V8除鏽油漆、補強。 | 清理檢查，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V82: 除洗塵區域潮濕部分鋼構走道嚴重鏽蝕須除鏽油漆部分更新 V24: 走道格子板局部更換(變形、鏽蝕)
肆號高爐第二爐代大修 | 5301 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5300 - 爐頂壓控制設備 | J.輔助系統 | 未送出 |  | RSE油壓缸區域更新 | 洗塵器底RSE油壓缸區域 |  | 鋼構 | 現在因軸封油及雨水造成地面濕滑，且定修時需每次搭架檢查軸封處打油。改3BF 設計加入上下樓梯及檢修平台改善 決議內容 1.RSE油壓缸基座油漆(列單給W66) 2.地面增設排水導槽 3.改3BF設計加入上下樓梯及檢修平台改善 請W6M設計 | 改善施工環境，減少檢修搭架費用 | 新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | V82: 洗塵氣地面增設排水導槽/坡度修改 W6M: 改3BF設計加入上下樓梯及檢修平台改善(W242需求提供給W6M) Y63: 電氣拆、接線。 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 5401 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5400 - 爐頂壓力回收發電系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | TRT TIV,TOV,TEV更新 | TIV TOV TEV |  | 機械 | TIV,TOV,TEV使用一個爐代，開關閥盤容易漏氣，定位開關不易被觸動無法判別閥 體狀態 | W26提供備(新)品，V24安裝 TIV、TOV更新 TEV翻修 TOV油壓站V24拆裝，W26翻修 恢復設備原有功能，確保閥體作動正常 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼，國內公司 | V24: TIV、TEV、TOV、TOV油壓站拆舊更新 W263: TIV、TEV、TOV、TOV油壓站備品(或翻修) V24: 配合TRT改造案/油壓系統局部變動 Y63: 電氣拆、接線。 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線留 用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線)
肆號高爐第二爐代大修 | 5402 | 224477 徐連佑 | 5000 - 淨氣系統 | 5400 - 爐頂壓力回收發電系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | TRT油氣收集器(分離器)換新 | 1SET |  |  | 靜電除油設備故障需特定專業廠商檢修，無法控制費用及品質 | 簡化設備，參考MB油氣分離器 請W26協尋廠商 | 更換新型，大修前可施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | V24: TRT油氣收集器(分離器)採購、換新 Y63: TRT油氣收集器(分離器)儀電控制 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線留 用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線)
肆號高爐第二爐代大修 | 5403 | 224477 徐連佑 | 5000 - 淨氣系統 | 5400 - 爐頂壓力回收發電系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | MBV/SBV更換 | 1.MBV一組更新 2.SBV一組更新 3.TGRS GGV-08 刀閥長久未使用易 卡死，評估翻修。 |  | 機械 | 設備及油壓系統使用已久 | 恢復原有功能 (1)依原有規格，V24拆裝閥體 決議內容 依據內容規格執行 | 留用翻修再用，更新同型，進口，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: MBV閥(含油壓缸)、SBV拆裝 W263: MBV閥(含油壓缸)、SBV備品準備 Y63: 電氣拆、接線。 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線留 用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 5404 | 224477 徐連佑 | 5000 - 淨氣系統 | 5400 - 爐頂壓力回收發電系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | TRT大修與止推軸承更新 | 1.TRT大修 2.水氣分離器4組 3.TW噴水管更新 4.止推軸承改為新型式 避開夏季用電時段施工 |  | 機械 | 1.高爐大修時程可能會與TRT大修時程重疊 2.現有止推軸承已停產，比照2BF更新為新型式，需原廠顧問來台現場修改。 | 1.恢復正常功能 2.將停產之止推軸承更新為新型式 決議內容 依據內容規格執行 | 留用翻修再用，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 在大修前中後施工(ＳＢ驅動油壓缸改造部分) V24: 若更新則與大修期間重疊 W263: W26主辦--主體--W634、附屬工作--W26 原廠顧問來台現場修改止推軸承 | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 5405 | 178194 徐祥進 | 5000 - 淨氣系統 | 5400 - 爐頂壓力回收發電系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | TRT一級靜葉片控制系統更新 | 1.控制油壓缸修改為比例閥型式 2.潤滑油系統與控制油系統分離修 改 3.SEALING AIR FAN更換 |  | 機械，電氣 | 1.現有葉片開度控制系統部分備品已停產。 2.3BF現用新型式皆已改為油壓比例閥控制 3.使用已久 | KHI備品停產。--- 1.舊有油壓缸與油壓系統拆除 2.新增油壓缸與控制油壓設備 3.電氣相關設備更新 4.W26提供風扇供V24更換 決議內容 1.止推軸承更新部分與5404-TRT大修合併 2.參照3BF更新 | 更換新型，大修期間施工 | 國外公司 | V24: 依設備供應商KHI之建議修改，採購規範 V24: 1.) TRT靜葉片控制油壓系統--V24採購 V24: 2.) 廠房、設備配置規劃、潤滑油系統及控制油壓系統分離修改、儀控系統修改規 畫--合約廠商設計 V24: 3.) 專屬機械新設備(靜葉片驅動油壓缸組、控制油系統、安全跳脫系統)--合約廠 商提供 W263: 4.) 儀控修改零組件--合約廠商提供 V82: 5.) 廠房土木公共設施修改(建築物、溝渠、設備土木基礎、預埋鐵..)--V81設 計、備料、施工 W6M: 6.) 工作平台、鋼構、公用流體及油壓連接管線設計--W6M Y63: 7.) 電氣控制盤、電氣拆、接線。 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 Y63: 電氣配合 | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 5501 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5500 - 高爐爐氣管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | AIR purge fan水封管線更新 | 1式 |  | 機械，鋼構 | 水封管線多處破漏 1.TRT水封管線多處破損焊補，管段更新 2.主淨氣管AIR Purge Fan W26提供備品供V24更換 | 恢復設備原有功能 決議內容 1.TRT、主淨氣管 Air Purge Fan管段更新 2.主淨氣管AIR Purge Fan 翻修 | 更新同型，大修前可施工 | 照舊圖 | W242: 1.TRT AIR purge fan水封管線更新圖件提供2. BFG main AIR purge fan水封管線 更新圖件提供 W263: 1.主淨氣管AIR Purge Fan 翻修，相關皮帶等備品提供2.BFG main AIR purge fan 水封管線關斷閥改電動(備品提供) W263: AIR Purge Fan拆接線 V24: 主淨氣管AIR Purge Fan拆裝 V24: 1.TRT AIR purge fan水封管線製作、更新2. BFG main AIR purge fan水封管線製 作、更新3.水封管線關斷閥安裝
肆號高爐第二爐代大修 | 5502 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5500 - 高爐爐氣管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 淨氣管線bleeder更新 | #5-9 WI DN400 壓力:0.09Bar (5331-IPY-409) #5-8 WO DN400 壓力:0.09Bar (4231-ECY-001) #5-11 WI DN300 壓力:0.09Bar (5331-IPY-409) #5-12 WO DN300 壓力:0.09Bar (4231-ECY-001) #5-15 WO DN150 壓力: ?? Bar #5-17 WO DN150 壓力: 2.5 Bar (5331-IPY-408) #5-18 WO DN150 壓力: 2.5 Bar (5331-IPY-408) #5-19 WO DN400 壓力: 2.5 Bar (4231-ECY-001) #5-20 WI DN400 壓力: 2.5 Bar (5331-IPY-409) #5-21 WO DN400 壓力: 2.5 Bar (4231-ECY-001) #5-22 WO DN400 壓力: 2.5 Bar (4231-ECY-001) |  | 機械 | Bleeder卡死,滑輪座腐蝕.鋼索老舊 決議內容 W26 提供圖面 W242確認壓力條件 | 翻修確保功能正常 V24拆裝，發包製作新品(照舊更新是W26提供備品，V24無編預算) 決議內容 W26 提供圖面 W242確認壓力條件 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 排放閥體--V24拆裝 W263: WIRE(不! 鋼)及滑輪(不! 鋼)、winch更新--W263提供、V24拆裝 W263: 排放閥體提供(翻修或新品)(按慣例照舊更新是W26提供備品，V24無編預算)
肆號高爐第二爐代大修 | 5503 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5500 - 高爐爐氣管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 半淨氣管及回收管更新 | SEMI GAS整段更新 GAS RECOVERY測厚再評估 |  | 機械 | 管段使用兩個爐代，管段多處漏氣 | 整段更新 決議內容 W242安排測厚後，再評估 若需更換，是否須再大修期間? | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W6M: 製作圖件，設計strap與2000區管線連接 V24: SEMI GAS(D/C上方處以下)製作更新 | 再使用一個爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 5504 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5500 - 高爐爐氣管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | CRUDE GAS MAIN更新 | 1式 |  | 機械 | 上一爐代已有破漏及更換兩次紀錄 | 恢復設備原有功能 決議內容 V24建議更換2組Bellow | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W6M: 2組Bellow及Crude gas main管製作圖 V24: 2組Bellow及Crude gas main管切除、製作、安裝
肆號高爐第二爐代大修 | 5505 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5500 - 高爐爐氣管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 洗塵器出口DEMIST檢查更新 | 1式 |  | 機械，鋼構 | 使用已兩個爐代 | 1.W242安排開人孔搭架檢查(2024/10/28檢查：入口葉片檢查正常，回水Drain無堵 塞) 2.殘厚測定 3.回收水 Drain 手動閥改短管 請6M修改圖面 | 留用翻修再用，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 回收水 Drain 手動閥改短管 W6M: 回收水 Drain 手動閥改短管圖
肆號高爐第二爐代大修 | 5701 | 177097 胡菘揚 | 5000 - 淨氣系統 | 5700 - 爐氣系統公用管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | BFG 公共管線、鋼構除鏽油漆 | 一式 |  | 機械，鋼構 | 漆面經過一個爐代已老舊斑駁，平時管線表面易產生冷凝水，不易進行補漆作業 | 保持漆面完整，保護管線 | 清理檢查，留用翻修再用，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | V82: TRT下游至大水封及#5-10範圍(W242提出範圍)除鏽補漆 V82: TRT下游至大水封及#5-10範圍鋼構(W242提出範圍)除鏽補漆
肆號高爐第二爐代大修 | 6002 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6000 - Material transportation | E.加料系統 | 未送出 |  | Ore Fine bin 緊急排放口修改 | 1 式 |  | 機械，鋼構，建物 | 1.牆與OFB緊急洩料口(太短)距離太近，即使派車在下方盛料仍無法有效裝料，須 二次清運。 | 1.更新設計洩料口，延伸長度或稼接模組化洩料延伸坡道，提高卡車載料率，避免 溢料。 2.洩料口高度提高，讓洩料點延伸至卡車中心，卡車可提高一次載運量免除二次清 運。 3.W242 經多方討論，同意將角度修改為50.5度(對比SFB 緊急洩料口)。 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | V24: 洩料口高度提高，讓洩料點延伸至卡車中心。 W6M: 卸料口角度修改出圖 W242: W242 經多方討論，同意將角度修改為50.5度(對比SFB 緊急洩料口)。 Y63: 儀電拆接線配合 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線留 用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線)
肆號高爐第二爐代大修 | 6003 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6000 - Material transportation | E.加料系統 | 未送出 |  | Small Sinter Screen改棒篩式篩選機 & Sinter Screen 改造除塵罩 | 1. Small Sinter，新型1台。 2. S1~S6 Screen 6台 改造除塵罩 (請技師評估部分改造，降低土木 結構震動現況) 以上共新型1台+6台改造。 |  | 環保，機械，進口 | 1.SS 電磁式Feeder維修調整不易 2.棒篩機除塵罩隨棒篩機震動導致棒篩機使用負荷大，且現有設備粉塵逸散嚴重 | 1.降低粉塵逸散 2.減少篩網更換頻率 3.提升入爐料品質 4.棒篩機除塵罩更新為隔離固定式，使除塵罩不隨棒篩機震動，提高棒篩機使用壽 命 | 更新同型，更換新型，大修前可施工 | 國外公司 | V24: s1 (棒篩改成davy) 更新型式六台screen 照舊更新(SS+S2~S6) W6M: S1~S6 Screen 6台 改造除塵罩feeder型式更新 Y63: 設備拆線screen馬達feeder拆線 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Screen舊線留用 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W263: S1~S6 Screen 6台備品
肆號高爐第二爐代大修 | 6005 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6000 - Material transportation | E.加料系統 | 未送出 |  | 15噸天車保養 | 1式 |  | 機械，電氣，國造 | 天車大車已使用超過10年，輪組、驅動馬達及軸承均未更換及保養，移行時動作不 順。 | 1.大車移行馬達更新，確保天車使用安全 2.大車移行輪組更新，避免天車故障，影響設備檢修 3.大車及軌道積塵清理 4.天車維修平台更新 | 清理檢查，留用翻修再用，大修前可施工 | 照舊圖 | W263: 1.大車移行馬達更新，確保天車使用安全 2.大車移行輪組更新，避免天車故障， 影響設備檢修3.大車及軌道積塵清理4.天車維修平台更新
肆號高爐第二爐代大修 | 6102 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6100 - 配料間料倉 | E.加料系統 | 未送出 |  | 料倉土木結構檢查修補 | 1.Coke(C1~C6) x 6倉 2.Small coke(SC) x 1倉 3.Sinter(S1~S6) x 6倉 4.Small sinter(SS) x 1倉 5.Flus(A1~A4) x 4倉 6.Ore (O1~O4) x 4倉 ---共22倉--- |  | 機械，電氣，國造 | 料倉內襯磨損嚴重，甚至傷及鋼筋水泥結構 | 1. 設備老舊整修 2. 依據目前使用料種密度較高，委請W66進行水泥結構計算核對，確認目前強度無 虞 3. 水刀清理清理結塊，22個料倉。 4. 水刀清理導水槽及導料設備製作、安裝及拆除。 5. 料倉內部搭架。 6. 混泥土倉壁結構修補。 7. BASALT、CERAMIC內襯依現有規格更新或翻修，以BASALT及塑脂砂漿配合使用。 8. 倉內垂直部W1落料點周圍新增BASALT貼補施工(Coke、Ore、Sinter等、共18 倉)。 9. 料倉頂部加料口磨損檢查、修補。 10. 料倉內部搭架。 11. 大修前陸續施工及完成。 | 清理檢查，留用翻修再用，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | V82: 1. 混凝土倉壁結構修補。2. BASALT、CERAMIC內襯依現有規格更新或翻修，以 BASALT及塑脂砂漿配合使用。 3. 倉內垂直部W1落料點周圍新增BASALT貼補施工 (Coke、Ore、Sinter等、共18倉)。 4. 料倉頂部加料口磨損檢查、修補。 V82: 水刀清理清理結塊，22個料倉。水刀清理導水槽及導料設備製作、安裝及拆除。 W242: 1.空倉計畫2.料倉內部懸料清理 W269: 玄武岩耐磨板備品提供(V8提供數量) W263: 大修前料倉內部耐磨板更換feeder拆除
肆號高爐第二爐代大修 | 6109 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6100 - 配料間料倉 | E.加料系統 | 未送出 |  | SS1料倉改為高鐵原料添加專用倉&增設高鐵原料細料專用收集倉 | 1.氧氣偵測器*2。 2.氫氣偵測器*2。 3.氮氣/AP管線增建。 4.電磁閥*2。 5.手動閥*2。 6.熱像儀*2。 7.高鐵原料細料專用收集倉*1 |  | 環保，電氣，輔助，儀控，鋼構，建物 | 1. 因應碳中和環保議題，規劃添加HBI。考量HBI會產生氫氣，恐有自燃風險，故 需進行料倉改造。 2. 目前無高鐵原料細料專用收集倉「HBIFB」 3. 秤料程式需配合修改 | 1. 添加HBI降低還原劑(焦炭、粉煤)使用，減少碳排。 2. 增加高鐵原料細料專用收集倉，因高鐵原料細料具有造塊再使用之價值。 3. 將SS Screen 下游的Fine chute 比照S1 Screen 下游的Fine chute 進行改 造，同時要將SS1 細料皮帶向東邊延伸約10 米，方能創造將HBI細料導入HBIFB之 可行性(SS1->SS2->SS3->HBIFB)。 4. 細料皮帶SS3 頭輪端轉換塔需進行改造，使HBI 細料自SS3 皮帶落下到HBIFB， 相關設備改造由W6M規劃及報價。 5. HBIFB 容積應至少不低於580m3， HBI 體密度為2,923~3,005kg/m3(參考T13 實 驗值)，請V8 提供HBIFB 報價。 | 新增設備，大修前可施工，大修期間施工 | 國內公司 | V24: 將SS Screen 下游的Fine chute 比照S1 Screen 下游的Fine chute 進行改造，同 時要將SS1 細料皮帶向東邊延伸約10 米 W6M: 同時要將SS1 細料皮帶向東邊延伸約10 米配重評估 V24: 延伸10米柱角新增，鋼構(包含roller stand)拉繩、偏斜開關座 Y63: 拉繩、偏斜開關 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，拉繩/偏斜現場舊線留用，若位置有修改須重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W269: roller、wire(拉繩開關)、皮帶備品提供
肆號高爐第二爐代大修 | 6110 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6100 - 配料間料倉 | E.加料系統 | 未送出 |  | 室外料倉內襯更新及結構整修 | Sinter Fine Bin Sinter 調節倉 Ore Fine Bin Coke Fine Bin |  | 建物 | 料倉內襯破損 | 延長使用壽命 1. Sinter Fine Bin/Sinter 調節倉/Ore Fine Bin/Coke Fine Bin 破孔處重新植 筋上模灌漿 2. Sinter Fine Bin 內襯更新 3 Sinter 調節倉內襯更新 4. Ore Fine Bin 內襯更新 5. Coke Fine Bin 內襯更新 | 更新同型 | 照舊圖 | V82: Sinter Fine Bin/Sinter 調節倉/Ore Fine Bin/Coke Fine Bin 破孔處重新植筋 上模灌漿 V82: 1. Sinter Fine Bin 內襯更新2. Ore Fine Bin 內襯更新3. Coke Fine Bin 內襯 更新 V82: Sinter 調節倉內襯更新 W242: 料倉排空安排 V24: 下方設備拆除(gate、feeder) W269: 耐磨板spares提供
肆號高爐第二爐代大修 | 6112 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6100 - 配料間料倉 | E.加料系統 | 未送出 |  | 篩選機下料滑槽及細料滑槽重新設計 | SINTER*6 COKE*6 |  | 機械 | 1.下料滑槽太窄 S1~S6 目前設計不易或無法更換耐磨板，且人孔不夠大。需加大 滑槽並重設計大人孔及相關補強肋版。 2.細料滑槽太小 C1~C6 | 1. 檢修耐磨粄 2. 堵料可清料 | 更換新型，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 下料滑槽太窄 S1~S6 加大滑槽並重設計大人孔及相關補強肋版。修改設計(W242需 求明確訊息給W6M，包括人孔方位、合理大小)(僅加人孔，滑槽不改) W6M: 細料滑槽太小 C1~C6 修改設計(W242需求明確訊息給W6M)(僅加人孔，滑槽不改) V24: 製作更新
肆號高爐第二爐代大修 | 6113 | 161323 蔡秉宏 | 6000 - 配料間 | 6100 - 配料間料倉 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間各料倉配合Load Cell更新 | 1.Coke(C1~C6) x 6倉 2.Small coke(SC) x 1倉 3.Sinter(S1~S6) x 6倉 4.Small sinter(SS) x 1倉 5.Ore/Additive(OA1~OA4) x 4倉 ---共18倉--- |  | 機械，電氣 | 改為與其他高爐相同之LOAD CELL廠牌，以共用備品 | 配合電氣項目7606，更換各料倉LOAD CELL，機械工作編列預算 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 國外公司 | W6M: 配合各料倉LCAD CELL更新共18倉，LCAD CELL支撐座更新設計圖，包括臨時支撐。 (新Load cell相較舊Load cell較小) Y63: 配合更換拆裝Laod Cell拆線回裝，Laod cell採購 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計 2.請夠微調墊片、特殊工具，含原廠試車顧問 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.儀墊施工 V24: 配合各料倉LCAD CELL拆換，支撐座修改更新。
肆號高爐第二爐代大修 | 6201 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | OFB Discharge Gate 震動器重新設計 | 1式 |  | 機械，電氣，輔助 | 現有震動器容易撕裂 OFB Discharge Gate 外殼 | 1. 避免頻繁造成裂損 2. OFB--(增加一閥)->Dischage Gate-->Feeder, 檢修OFB的 Dischage Gate無法 停止OFB落料，故需要修改OFB與Dischage Gate之間的設計(加一閥)。 震動器底座與Chute鐵殼板厚W6M重新設計，期可解決鐵殼頻繁裂損之問題。 (目前線上使用Chute鐵殼之裂損現象，W263維護嘗試於外部以可行之方法進行臨時 補強，若可有效延長使用壽命，亦可作為W6M設計參考) | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 震動器底座與Chute鐵殼板厚W6M依現場設計 V24: 按圖施工 Y63: 配合拆線 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，現場舊線留用 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) W242: 原圖鑑、新增項目圖鑑 V84: 落料口增加側邊鋼板設計(高度至少10公分) V82: 落料口RC結構照舊復原，並依設計預埋側邊及底部鋼板(材料自備)
肆號高爐第二爐代大修 | 6202 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | Weight Hopper Slide gate 重新設計(軌道改至外側, 電動馬達控制) | 1.Sinter(S1~S6) x 6倉 2.Small sinter(SS) x 1倉 3.Ore(OA1~OA4) x 4倉 ---共11倉--- |  | 機械，電氣，儀控，進口 | 1.Weight Hopper Slide gate 開度無法均值調整。 | 1.Slide gate 齒輪軌道由W/H內側改至外側，請W6M重新設計。(S1~S6, SS, OA1~OA4, C1~C6, SC, 共18倉) 2.Slide gate 驅動方式更改為電動馬達控制，可由控制室+LP控制，請Y63設計。 (S1~S6, SS, OA1~OA4, 共11倉) 3.上述1.&2.應於定修期間選定一倉W/H先行改裝試用，若無進一步操作/維護意 見，再安排後續定修期間陸續更換剩餘10倉，定修無法完工之W/H，於大修期間完 工。 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | W6M: Slide gate 齒輪軌道由W/H內側改至外側，請W6M重新設計(電動馬達控制??設計) Y63: 1.Slide gate 驅動方式更改為電動馬達控制，可由控制室+LP控制，請Y63設計(電 動馬達控制??設計)2.配合拆線3.控制馬達*11 sets備品 V24: 1.Slide gate 齒輪軌道製作修改更新2.Slide gate 控制馬達*11 sets安裝 W263: 1.W/H先行*1倉改裝，後續比照辦理。2.W/H耐磨粄，包括Slide gate耐磨粄。
肆號高爐第二爐代大修 | 6203 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 細料皮帶轉換塔部分 Chute 外殼更新 & 耐磨板全換 | 1. Screen Hood x 18 (S1~S6, C1~C6, SS, SC, O/A1~O/A4)_三樓 (SS配合棒篩機更新設計) 2. Head Chute x 5 (OF1->OF2, SF1->SF2, CF1->CF2, SS1->COC, SS2->SS3)_二樓 3. Head Chute x 1 (SS3->SS4) _28.655m，若6109確定施作則此細 項取消。 4. Head Chute x 1 (SS4->SS5) _34.000m，若6109確定施作則此細 項取消。 5. Head Chute x 1 (SS5->Change Over Chute )_37.519m，若6109確 定施作則此細項取消。 |  | 機械 | (規格數量寫不下，這裡繼續寫) 6. Head Chute x 2 (OF2->OFB, SF3->SFB, CF2->KHorCFB) 7. Head Chute x 1 (SF2->Change Over Chute) 8. Change Over Chute X 1 (SS1-> SS2orSF2)_一樓半 9. Change Over Chute X 1 (SS5-> S1orSS)_37.519m，若6109確定施作則此細項 取消。 10. Change Over Chute x 2 (SF2->SF3or調節倉, CF2->KHorCFB) 設備老舊 1. 外殼部分更新，需更新的部分標示在圖紙上。 2. Chute 內耐磨板全換。 | 1. 延長使用壽命 2. Head Chute X 1 (SF1->SF2)_一樓半~二樓/ 落料點偏斜需現場測繪後改設計 3. 內襯使用CSC PA400H 或同級品 | 更新同型，國造，W6協助，大修前可施工 | 中鋼，國內公司 | W6M: 1.Screen Hood(除塵) x 18 (S1~S6, C1~C6, SS, SC, O/A1~O/A4)_三樓(SS配合棒 篩機更新設計)(本項只有S1改screen型式，故18改為1個hood)2.Head Chute X 1 (SS1->SF2)_一樓半~二樓/ 落料點偏斜需現場測繪後改設計 W263: Chute 內耐磨板全換備品(除了SS1) V24: 1.外殼部分製作更新(W242請明確標示於圖件，提供既有製作圖)2.Chute 內耐磨板 更換3.其中SS1改型式，耐磨板由V24提供 V24: Head Chute X 1 (SS1->SF2)_製作更新 W242: 外殼部分提供設計圖(W242請明確標示於圖件，提供既有製作圖)
肆號高爐第二爐代大修 | 6206 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 室外細料倉部分 Chute 外殼更新 & 耐磨板全換 & Feeder 全更新 | 1. Feeder X 3 (OFB, SFB, 調節 倉) 2. Bunker Chute x 4 (CFB, OFB, SFB, 調節倉) |  | 機械 | 1. 使用已久，磨耗嚴重 2. feeder更新(更新同型或新型) | 設備老舊更新 1. 內襯使用CSC PA400H 或同級品 2. Bunker Chute x 4 (CFB, OFB, SFB, 調節倉)外殼部分更新，需更新的部分標 示在圖紙上。 3. Chute 內耐磨板全換。耐磨板由W263提供。 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | W263: 備品提供:1. vibrator X 3 (OFB, SFB, 調節倉)2. Bunker Chute x 4 耐磨板 (CFB, OFB, SFB, 調節倉)3.提供feeder圖 V24: 備品提供:1. Feeder X 3 (OFB, SFB, 調節倉)更換。2. Bunker Chute x 4 外殼 (CFB, OFB, SFB, 調節倉)製作更新 or 外殼貼補3.feeder如果沒有圖，則拆舊交 由W26翻修 W242: 外殼部分更新??(不宜)，1.整組外殼製作更新 or 2.外殼貼補繼續使用。需求提出
肆號高爐第二爐代大修 | 6207 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 室內料倉下方油壓gate 更新 | 1.Coke(C1~C6) x 6倉 2.Small coke(SC) x 1倉 3.Sinter(S1~S6) x 6倉 4.Small sinter(SS) x 1倉 5.Flus(A1~A4) x 4倉 6.Ore (O1~O4) x 4倉 ---共22倉--- |  | 機械，電氣 | 1.設備老舊須更新 2.閘閥軌道會堵料導致閘閥進退不得。 3.油壓站、油壓缸、手動閥與油管，已使用年限1~2爐代不等。 | 1. O/A1~O/A4, SC 油壓 Charge Gate 更新同型(含chute)。 2. S1~S6 & SS Charge Gate 軌道外移(不能設計在裡面，被料堵住Gate進退兩 難)，待威猛原廠技師評估後再議。 3. C1~C6 因無發生過料卡在軌道內，故維持原設計，翻修或更新同型即可。 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，更換新型，新增設備，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖 | W263: 油壓站、油壓缸、手動閥備品---共22倉--- W263: O/A1~O/A4, SC 油壓 Charge Gate 更新同型(含chute)備品 W263: C1~C6 ，翻修或同型備品。 W6M: S1~S6 & SS Charge Gate 軌道外移設計(優先測試一倉) V24: S1~S6 & SS Charge Gate 軌道外移製作更新 V24: 1.各倉油壓 Charge Gate 更新 Y63: 儀電拆接線配合 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線保 留 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.舊線保留
肆號高爐第二爐代大修 | 6209 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | Weight Hopper 下料GATE設備翻修或更換 | S1~S6, C1~C6, SC, SS, O/A1~O/A4 共18組 |  |  | 1.設備老舊 | 1.減速機保養更新 2.馬達更新 3.連桿及軸承更新 更改Slide Gate設計後(6202)，若影響到下料Discharge Gate連桿或相關作動空 間，則Discharge Gate之設計W6M需配合(6202)更新設計。若無則照舊翻修。 | 更新同型，更換新型，W6協助 | 照舊圖，中鋼 | V24: 減速機馬達等拆除後送W26指定地點連桿機構由V24製作新品(2倉slide改6202，16 倉照舊更新) W6M: 配合(6202: Weight Hopper Slide gate 重新設計，軌道改至外側+電動馬達控 制))更新設計 W263: 馬達照舊更新、備品提供 V24: 下料GATE部件連桿及軸承製作修改更新 Y63: 儀電拆接線配合 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線保 留 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.舊線保留
肆號高爐第二爐代大修 | 6210 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | Screen 下料襯板更新(除塵罩下方) | 1.Coke(C1~C6) x 6倉 2.Small coke(SC) x 1倉 3.Sinter(S1~S6) x 6倉 4.Small sinter(SS) x 1倉 5.Ore/Flus(A1~A4) x 4倉 ---共18倉--- |  | 機械 | 襯板殘破不勘 | 汰舊換新可再使用一個爐代 | 清理檢查，更新同型，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | W263: Screen 下料襯板耐磨板備品規範提供---共18倉---提供製作圖面 V24: 外殼更新、耐磨板安裝(陶瓷)
肆號高爐第二爐代大修 | 6211 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 室外細料倉 Discharge Gate 更新 | OFB, SFB, 調節倉, CFB |  | 機械，電氣 | 設備老舊 | 再使用一爐代 Discharge Gate(含OFB, SFB, 調節倉)由V24準備整組新品(既有更新feeder W26提 供備品)。 註：OFB Discharge Gate的Chute要參考W6M新設計圖(6201)更新。 | 更新同型，更換新型，大修期間施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | W6M: 室外細料倉Discharge Gate(含OFB, SFB, 調節倉) Discharge Gate 更新設計，需 求請W242給W6M，出圖->V24製作更新(本項取消) W263: feeder*4倉備品提供(本項取消) V24: 1.室外細料倉Discharge Gate製作更新2.Discharge Gate +feeder拆裝更新(本項 取消) Y63: 儀電拆接線配合 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線保 留 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.舊線保留
肆號高爐第二爐代大修 | 6212 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間 Weigh Hopper 更新 | 料倉數量18倉 |  | 機械，電氣 | 設備老舊 | 1. Weight Hooper x18 (局部鐵殼更新，尤其是S1~S6 & SS 東側) 2. 高鉻耐磨板 3. 硬面焊耐磨板 4. 25噸荷重能力之砝碼掛勾 Sinter(S1~S6), Small sinter(共7組), 更新圖面 5. 25噸荷重能力之砝碼架 x2 6. 原荷重能力之砝碼掛勾 C1~C6, SC, O/A1~4 (共11組) 7. 若1F無法執行25噸秤重校準，則比照其他高爐，於3F進行秤重校準，則W/H頂部 需要設計砝碼架。 7.1 3F勞務工使用之洩料孔應配合"7." 修改位置。 8. 洩料口防塵罩(HOOD) x18 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 1.Weight hopper 局部鐵殼更新，O1~O4+S選兩倉，錐部更換2.砝碼掛勾依圖製作 (7組) W263: W/H *18倉耐磨板備品提供 V24: w/H耐磨板更新 W6M: 25噸荷重能力之砝碼掛勾 Sinter(S1~S6), Small sinter(共7組), 更新設計 W242: 提供目前現狀砝碼架製作圖Sinter兩倉修改倉號確認
肆號高爐第二爐代大修 | 6213 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | BUNKER下方GATE VALVE油壓系統更新 | 1SET |  | 機械，電氣 | 目前O/A BUNKER油壓GATE系統已使用兩爐代老舊須翻修更新 | 再使用一爐代 | 留用翻修再用，更新同型，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 拆舊送W26指定地點，更新提領備品安裝 W263: 提供國產化備品(含新增段:COKE、SINTER) W68: 新增油壓配管圖(coke、sinter各6倉，共12倉)
肆號高爐第二爐代大修 | 6214 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6200 - 配料間洩料設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 主輸送帶頭輪Feeder換新(受料面加裝PE板) | 1 SET |  |  | Feeder 受料面常積料及結塊 | 避免 Feeder 受料面結塊 | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | V24: Feeder(含振動器)更新 V24: Feeder 受料面加裝PE板 W6M: 設計出圖 W263: 備品提供:1.Feeder(含振動器)2.Feeder 受料面加裝PE板料 Y63: 儀電拆接線配合 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線保 留 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.舊線保留
肆號高爐第二爐代大修 | 6301 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | 主輸送帶屋頂浪板翻新,鋼構除繡油漆 | 1式 |  | 鋼構 | 浪板破損鋼構腐蝕 基礎螺栓鏽蝕 | 汰舊換新可再使用一個爐代 1.屋頂使用鍍鋅浪板更換，原西水淬上方區段為不! 鋼浪板仍更換為不! 鋼新品。 (已於山陀兒颱風損壞後更新完成) 2.基礎螺栓進行檢查與保養 3.主輸送帶下方底板檢查保養 4.主輸送帶鋼構除繡油漆(含A架) 及防蝕處理 5.施工期間更改為大修前 | 更新同型，大修前可施工 | 照舊圖 | V82: 鋼構除鏽油漆(含中段樓梯) V82: 鍍鋅浪板翻新 V24: hinge除鏽上油(W242確認) V84: 主輸送帶下方底板檢查更換(第四段範圍由W242決定，是否更換不鏽鋼板:3mm議題) ***本項保留***
肆號高爐第二爐代大修 | 6302 | 156281 許朝欽 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | 驅動站北&南馬達底座改造 | 2台 |  | 機械，建物 | 1.現有驅動站北&南兩台馬達RC底座，預期與未來設備使用需求不同 2.設備更新時發現有部分基座有強度上的疑慮 3.馬達Common Base底座,因配合夜力聯軸器特規備品已實施局部改造，故Common Base亦須配合新設備規格進行重製。 | 符合未來設備使用需求 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: W242需求提供W6M設計，及提供採購規範包括1.減速機2.聯軸器3.耦合器4.煞車機 構 W263: (1.減速機2.聯軸器3.耦合器4.煞車機構 )W263*1set 採購備品，V24採購*2Sets。 (同W26一併) Y63: 1.M/C馬達*2 備品提供、規範2.馬達、sensor拆線 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，既有舊線夠長可留用 2.依據W6M設計新驅動站請購匹配 馬達 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，既有舊 線夠長可留用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.既有舊線夠長可留用 V82: 驅動站北&南兩台馬達+減速機更新RC底座設計 V24: 驅動站北&南兩台馬達+減速機更新RC底座施作
肆號高爐第二爐代大修 | 6303 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | 新增主輸送帶即時速度顯示器 | 1式 |  | 電氣，輔助，儀控 | 主輸送帶的皮帶速度無從得知 | 皮帶帶速度可供控制室與巡檢人員監診主輸送帶的工作時情況 1. 皮帶速度監診設備安裝 2. 皮帶速度監診設備試車 3. 圖控更新 4. 速度可經由Pulse或另裝速度偵測器後經換算而得，速度偵測器可考慮裝在9號 High Tension Pulley。速度顯示器裝置在東側牆面並拉回控制室顯示，必要時可 設定警示。 | 新增設備，W6協助，大修前可施工 | 中鋼，國內公司 | Y63: 皮帶速度監診設備設計、安裝 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 Y63: 若有鐵件座需V24製作安裝，提供製作圖 V24: V24製作安裝鐵件座
肆號高爐第二爐代大修 | 6304 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | 南北馬達聯軸器鍊條吊入口，部分交通平台、走道、扶手須重新設計 | 北側驅動站*1 南側驅動站*1 共2式 |  | 機械 | 南北馬達已改裝為滾子聯軸器，該聯軸器解連時鍊條脫離後須從正上方吊出，惟目 前鍊輪正上方洽為管路、交通平台、走道、扶手所在之處。 吊離作業難以進行。 | 使鍊條吊離作業順利進行，並消除於吊離作業中設備碰撞之潛在危害 1. 因鍊條脫離後須從正上方吊出，上方有電線及管路(IW, 潤滑油)需更改路徑。 可於大修前逐一變更，變更完成洽W6M修改圖面。 2. 新增或更新現有可拆式扶手裝設位置 3. 部分走道隔柵板更改為上掀式並設有埋入式手把 4. 隔柵板掀開後須設置垂直固定用防墜機構 | 更換新型，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 南北馬達聯軸器鍊條吊入口，部分交通平台、走道、扶手須重新設計 Y63: 電纜Cable tray儀電線路移除或改徑、更動既有線路 V24: 平台、走道、扶手製作更新 W242: utilty管線排查，平台、走道需求->W6M W263: 南北馬達聯軸器鍊條吊入口需求需求->W6M
肆號高爐第二爐代大修 | 6305 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | 主輸送帶驅動站重新設計 (液力聯軸器, 煞車) | 1. 液力聯軸器*2 2. 煞車*2 |  | 機械 | 1. 液力聯軸器型式過於老舊 2. 原煞車為廠商自行修改後之改造品，因此視為可信賴低之設備，且因屬改造品 市面上無法購得備品。 | 1. 更新新型液力聯軸器(拓展備品商源) 2. 更新新型煞車，採取可靠且信賴高之設備(拓展備品商源) | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | V24: 拆除老舊液力聯軸器，油路、水路本項建議與6302合併 W6M: 依照6302出設備需求 Y63: 電線改造 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，既有舊線夠長可留用 [再分工]W263: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，既有舊 線夠長可留用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.既有舊線夠長可留用 V24: 液力聯軸器拆裝 V24: 煞車拆裝 W242: 單體試車 W242: 帶料試車 V24: 液力聯軸器,馬達,煞車底座更新
肆號高爐第二爐代大修 | 6306 | 224477 徐連佑 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | SS2,3,4&5 細料皮帶驅動馬達改為CYCLO型式 | SS2, SS3, SS4, SS5 4台 |  | 機械 | 設備老舊保養不易 | 優化保養效率 SS2,3,4&5 細料皮帶驅動馬達改為CYCLO型式 W263將驅動馬達需求馬力提供給W6M，由W6M建議同等馬力之CYCLO型號。 | 更換新型，大修期間施工 | 國內公司，國外公司 | W6M: 依需求重新設計(W263將驅動馬達需求馬力提供給W6M)，包括相關鋼構機座。其中 SS3因空間無法修改，照舊更新。 V24: 採購新型CYCLO型號。 V24: 拆就送W26，安裝新CYCLO。 Y63: 儀電拆接線配合 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，既有舊線夠長可留用 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，既有舊 線夠長可留用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.既有舊線夠長可留用
肆號高爐第二爐代大修 | 6307 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | 各皮帶聯軸器改鏈條型式 | SS2, SS3, SS4, SS5 SF1, SF2, SF3 CF1, CF2 OF1, OF2 共計 11 個皮帶 |  | 機械 | 目前型式難檢修，且壽命短 | 延長使用壽命並優化維修效率 W242提供ss1, ss2~ss5目前圖面給W6M對照修改前與修改後差異，後續根據ss1圖面 更新其他細料皮帶圖面(ss2~ss5, sf1~sf3, cf1~cf2, of1~of2)。 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | W6M: 各皮帶聯軸器改鏈條型式設計、採購規範(照SS1圖面邏輯) V24: 採購:1.SF2, SF3 聯軸器改鏈條型式2.CF1, CF2 聯軸器改鏈條型式3.OF1, OF2 聯 軸器改鏈條型式4.SS1, SS2, SS3, SS4, SS5 聯軸器改鏈條型式 V24: 更新安裝:1.SF2, SF3 聯軸器改鏈條型式2.CF1, CF2 聯軸器改鏈條型式3.OF1, OF2 聯軸器改鏈條型式4.SS1, SS2, SS3, SS4, SS5 聯軸器改鏈條型式
肆號高爐第二爐代大修 | 6308 | 224477 徐連佑 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | 4BF S/H 主輸送帶設備翻修更換 | 1 式 |  | 機械，電氣 | 1.已達使用年限PULLEY磨損，驅動器磨耗 2.設備翻修 3.設備改善 | 為確保下一爐代正常使用 1.PULLEY x10 全更新 2.PULLEY軸承 x20 全更新 3.齒輪箱 x2 翻修 4.馬達更新(是否更新, 請W263電氣評估) 5.調心輪更新(變更型式) 6.頭輪端刮刀換新，另加裝清料刷 7.防溢橡皮 全更新 8.配重台車 x1 翻修 9.配重塊鋼索更新 10.Overfull開關 x18 ,撕裂開關 x2,偏斜開關 x40, Pulse Generator x2 全更新 11.Roller 全更新(??W263備品沒這麼多，平時也該持續更換) 12.Roller Stand部分更新 13.驅動器 全更新 14.配重塊 全更新(???配重塊腐蝕??減重??) | 留用翻修再用，更新同型，更換新型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼，國內公司 | W263: 主輸送帶設備備品:1.PULLEY x10 全更新2.PULLEY軸承 x20 全更新3.調心輪4.頭 輪端刮刀換新，另加裝清料刷5.防溢橡皮6.配重台車 x1 翻修7.配重塊鋼索8. Rollers、Roller stands更新部分 ，R01提到:Roller 全更新(??W263備品沒這麼 多，平時也該持續更換) V24: 主輸送帶設備更新安裝:1.PULLEY x10 全更新2.PULLEY軸承 x20 全更新3.調心輪 (本項取消)4.頭輪端刮刀換新，另加裝清料刷5.防溢橡皮6.配重台車 x1 翻修7.配 重塊鋼索8.Rollers、Roller stands部分更新 W242: 主輸送帶驅動站改造需求(參考6305 ) Y63: Overfull開關 x18 ,撕裂開關 x2,偏斜開關 x40, Pulse Generator x2 全更新， 拉繩開關 x??+拉繩 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計、請購 [再分工]W26E: -->1.舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，既有 舊線夠長可留用 [再分工]W269: -->儀錶更新、施工。 V24: 拉繩、偏斜開關施工(由W24、Y63確認位置)
肆號高爐第二爐代大修 | 6309 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | 各細料皮帶設備更新 | cf1 cf2 sf1 sf2 sf3 of1 of2 ss1 ss2 ss3 ss4 ss5 共12條細料皮帶 |  | 機械 | 1.設備老舊 2.皮帶上方護罩或缺或損。 | 為確保下一爐代正常使用 1. 皮帶更換(含配重??) 2. Pulley 全更新 3. Pulley軸承 x 全更新 4 Roller 全更新 5. 室內 roller stand 部分更新(cf1, of1, sf1, ss2), 室外 roller stand 全 更新 6. 刮刀 全更新 7. 偏斜開關 x74 全更新 8. 調心輪更新(變更型式) 9. 皮帶上方護罩，有缺則補，材質使用不鏽鋼。 10. 配重滑輪若有鋼索則須更新 11. 馬達 x12 更新(是否更新, 請W263電氣評估) 12. 齒輪箱 x12 翻修 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W263: 更新各細料皮帶設備備品:1. 細料皮帶2. Pulley 全更新3. Pulley軸承 x 全更新 4 Roller 全更新5. 室內 roller stand 部分更新(cf1, of1, sf1, ss2), 室外 roller stand 全更新6. 刮刀 全更新7. 偏斜開關 x74 全更新8. 調心輪更新(變 更型式)??9. 皮帶上方護罩，有缺則補，材質使用不鏽鋼。10. 配重滑輪若有鋼索 則須更新11. 馬達 x12 更新(是否更新, 請W263電氣評估)12. 齒輪箱 x12 翻修 W242: 皮帶上方護罩，有缺則補，材質使用不鏽鋼。(範圍、圖件提供)確認拉繩偏斜開關 位置 Y63: 偏斜開關 x74 全更新偏斜開關位置確認 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計、請購 [再分工]W39: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，舊線留 用 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.舊線留用 V24: 更新各細料皮帶設備:1. 皮帶更換(含配重??配重塊腐蝕??)2. Pulley 全更新3. Pulley軸承 x 全更新4 Roller 全更新5. 室內 roller stand 部分更新(cf1, of1, sf1, ss2), 室外 roller stand 全更新6. 刮刀 全更新7. 偏斜開關 x74 全 更新8. 調心輪更新(變更型式)9. 皮帶上方護罩，有缺則補，材質使用不鏽鋼。 10. 配重滑輪若有鋼索則須更新11. 馬達 x12 更新(是否更新, 請W263電氣評估) 12. 齒輪箱 x12 翻修 W6M: 調心輪更新(變更型式)???設計，需求W242 ->W6M V24: 1.調心輪更新(變更型式)???更新2.拉繩、偏斜開關施工 W242: 調心輪需求提供(OF1、OF2)
肆號高爐第二爐代大修 | 6311 | 224477 徐連佑 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | 主輸送帶止退器更新 | 線上使用2組 備品2組 ---共4組--- |  | 機械 | 原廠已規劃現有型號停產，尋合適替代品(盡量與目前齒輪箱鎖孔符合) | 主輸送帶止退器更新 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | 6305: 主輸送帶驅動站重新設計 (液力聯軸器, 煞車)
肆號高爐第二爐代大修 | 6312 | 156281 許朝欽 | 6000 - 配料間 | 6300 - 配料間輸送帶 | E.加料系統 | 未送出 |  | 主輸送帶配重更新設計(施工平台,配重吊車) | 1式 |  | 機械，電氣 | 1. 無配重吊車可用 2. 目前無檢修平台 3. 目前鋼索長度無法調整 4. 配重本體鋼構鏽蝕嚴重更新、地面緩衝彈簧更新(或若評估不須彈簧則整平地面 並漆禁止進入) | 1. 配重吊車可用於檢修，荷重能力15噸，鋼構現有強度需評估是否要配合補強。 2. 配重塊使用之鋼纜，增設絞盤使鋼索可彈性調整配重塊高度。 | 更換新型，新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | W6M: 主輸送帶配重塔,配重吊車設計、吊車採購規範(國內採購)增設鋼索調整機構評估 V24: 主輸送帶配重塔,配重吊車新增修改 W242: 主輸送帶配重塔,配重吊車設計需求 -> W6M V84: 配合增加15T捲揚機需求，進行原配重鋼構結構(含基礎)檢核及補強設計。 V82: 依設計圖進行結構及基礎補強工程。 Y63: 新增電源 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，新增15噸天車設計 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]Y6N: -->儀電施工配合，新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 6801 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6800 - 配料間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 配料間除塵系統設備更新 | 1式 |  | 機械，電氣，國造 | 1.設備老舊 2.遇下雨天容易堵料 除塵 Silo除鏽油漆，局部更新(是否全更新需視測厚結果)。 濾袋室下錐斗，因線上使用有堵料情況發生，故W263新增手動閥於Rotary V/V上方 短管，可提升堵料之清料效率，此手動閥屬於改善設計之設備，故請W6M更新圖 面。 | 1.除塵濾袋室用Rotary V/V(含驅動器) x10, EJ x10 更新 2.除塵 Silo下料伸縮管(含驅動器)x1、氣動閘閥(含驅動器)x1 更新 3.南、北及橫輸送鍊條(含鍊輪) x3, 鍊條外殼 x3, 箕斗輸送鍊條(含鍊輪) x1, 箕斗輸送鍊條外殼 x1 更新 4.減速機翻修 x4 5.手動閥(更新同型+圖面更新) x10 6.濾袋室下錐斗，震動器底座容易裂損脫離，須重新設計 x10 7. 除塵 Silo除鏽油漆，局部更新(是否全更新需視測厚結果) 8. 箕斗 ELEVATOR人孔更新 x4 9. 濾袋室震動器更新 x10, 除塵 Silo震動器更新 x2 | 清理檢查，更新同型，新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W263: 除塵 Silo除鏽油漆，局部更新(是否全更新需視測厚結果)。濾袋室下錐斗，因線 上使用有堵料情況發生，故W263新增手動閥於Rotary V/V上方短管，可提升堵料之 清料效率，此手動閥屬於改善設計之設備，故請W6M更新圖面。 W6M: 設計繪圖1.濾袋室下錐斗，震動器底座容易裂損脫離，須重新設計(依現場現況出 圖)2.新增手動閥於Rotary V/V上方短管(依現場現況出圖) W263: 備品:1.除塵濾袋室用Rotary V/V(含驅動器) x10, EJ x10 2.除塵 Silo下料伸縮 管(含驅動器)x1、氣動閘閥(含驅動器)x1 4.減速機翻修 x45.手動閥(更新同型+圖 面更新) x106.濾袋室下錐斗，震動器x107. 除塵 Silo除鏽油漆，局部更新(是否 全更新需視測厚結果)8. 箕斗 ELEVATOR人孔更新 x49. 濾袋室震動器更新 x10, 除塵 Silo震動器更新 x2 3.南、北及橫輸送鍊條(含鍊輪) x3, 鍊條外殼 x3, 箕斗輸送鍊條(含鍊輪) x1, 箕斗輸送鍊條外殼 x1 更新 Y63: 儀電拆接線配合 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 6803 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6800 - 配料間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 配料間2F&3F新增獨立吸塵設備供日常清除積料用 | 1式 |  |  | 吸塵車作業前需花很多時間拉吸塵管，作業效率不佳。 | 1. 配料間2F&3F新增獨立吸塵設備供日常清除積料用，降低配料間細粉落塵。相關 設備可仿造PCI目前作法。 2. 主輸送帶吸塵車用集塵管有破需更新 | 新增設備，W6協助，大修前可施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | W6M: 配料間2F&3F新增獨立吸塵設備供日常清除積料設計1.新增獨立吸塵2.配管設計 W242: 配料間2F&3F新增獨立吸塵設備供日常清除積料需求給W6M V24: 主輸送帶吸塵車用集塵管管線製作配管更新 W263: 新增獨立吸塵設備提供 Y63: 儀電拆接線配合 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 6804 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6800 - 配料間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 除塵管線更新 | 1. 除塵彎管線全更新，並於管內 部預先施作陶瓷塗覆。 2. V24建議直管測厚後，依照配置 圖標示區域規劃局部更新 3. 室外管線若需除鏽油漆，額外 標示。 |  |  | 除塵效果不佳，除塵管破損嚴重，無法以塗漆或銲補再使用一爐代 | 減少粉塵污染，汰舊更新後可再使用一爐代 1. 因除塵主.支管內部陶瓷塗覆，請W6M確認管徑、支撐結構是否有重新設計之必 要。 | 留用翻修再用，更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | V24: 除塵管線更新 W242: 更換段標示，由無人機測厚決定範圍 W263: 彎管區內部陶瓷片提供 V82: 室外管除鏽油漆 W6M: 除塵管背包規格圖
肆號高爐第二爐代大修 | 6807 | 156281 許朝欽 | 6000 - 配料間 | 6800 - 配料間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 除塵風車翻修及外殼更新、DAMPER更新 | 1式 |  | 環保，機械，電氣 | 1. DAMPER驅動器已停產 2. 除塵風車例行翻修 | 1. 除塵風車翻修、外殼更新、膨脹接頭更新 2. DAMPER及驅動器整組更新(驅動器改AUMA款式，因目前松島式停產) | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W263: 塵風車、及外殼及(取消)驅動器整組、DAMPER、膨脹接頭更新備品 V24: 塵風車、及外殼及(取消)驅動器整組拆裝、DAMPER、膨脹接頭更新備品 Y63: 儀電拆接線配合 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 2.新Damper驅動器儀電設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 6809 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6800 - 配料間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 4BF 除塵系統新增中央潤滑系統 | 中央潤滑系統 1式 |  |  | 1.油包維護成本較高 2.油包無法監控 | 整合目前離散的油包式潤滑為中央潤滑系統，易於監控與維護 | 新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | W6M: 整合目前離散的油包式潤滑為中央潤滑系統設計、採購規範。(本項取消) W263: 整合目前離散的油包式潤滑為中央潤滑系統設計需求給W6M(本項取消) Y63: 儀電拆接線配合(本項取消)
肆號高爐第二爐代大修 | 6811 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6800 - 配料間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 4BF 除塵瀘袋室更新 | 10座 |  | 環保，機械，電氣，鋼構 | 1.Pulse管線鏽蝕(更新同型) 2.瀘袋室破損漏氣，鐵殼歷經多次銲補，仍破損，測厚決定局部更新位置。(局部 更新) 3.濾袋及骨架(約更新1/5)(更新同型) 4.定距框(更新同型) 5.膜片閥(更新同型)、舊品視為堪用品拆除後交W263不得損傷。 6.濾袋室出口風門含驅動器(Air cyl.W263提供)、三點組合及Air管(更新設計)(需 W6M更新設計，洽W263徐) 7.濾袋室入口風門含驅動器(Air cyl.W263提供)、三點組合及Air管(更新設計)(需 W6M更新設計，洽W263徐) 8.各倉濾袋室增設獨立差壓傳送器X10(新增設備) 9.所有濾袋更新 10. 入口檔板x10(更新同型) | 獨立差壓傳送器，取出點重新配管，材質需為不鏽鋼，差壓訊號需傳至DCS；取出 點需配有三通，堵塞時易於用air吹驅清理。 V24建議瀘袋室，測厚後再決定局部更新位置與範圍。 | 更新同型，更換新型，新增設備，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼，國內公司 | W6M: 1.濾袋室進/出口風門含驅動器(Air cyl.W263提供)、三點組合及Air管(更新設計) 2.PA pipe管新增至壓差表 V24: 更新:1.Pulse管線鏽蝕更新2.瀘袋室破局部更新。3.濾袋及骨架(約更新1/5)。4. 定距框(更新同型)5.膜片閥(更新同型)、舊品拆除後交W263。6.濾袋室出口風門含 驅動器(Air cyl.W263提供)7.濾袋室入口風門含驅動器(Air cyl.W263提供)8.濾 袋、Cage更新10.入口檔板x10(更新同型)11.傳送氣逆洗配管安裝12.PA pipe管新 增至壓差表 Y63: 各倉濾袋室增設獨立差壓傳送器X10(新增設備) W263: 備品:1.膜片閥(更新同型)、舊品視為堪用品拆除後交W263。2.濾袋室出口風門含 驅動器(Air cyl.W263提供)、三點組合及Air管3.濾袋室入口風門含驅動器(Air cyl.W263提供)、三點組合及Air管4.濾袋、濾袋 cage
肆號高爐第二爐代大修 | 6812 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6800 - 配料間除塵設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 除塵濾袋室鋼構除鏽油漆 | 1式 |  | 鋼構 | 除塵瀘袋室鋼構除鏽油漆 | 延長使用壽命 W242於除塵瀘袋室鋼構圖面上標示需要除鏽油漆之位置給V8。 | 清理檢查，留用翻修再用，大修期間施工 | 中鋼 | V82: 除塵濾袋室鋼構除鏽油漆(範圍依W242標示為主)。 W242: W242於除塵瀘袋室鋼構圖面上標示需要除鏽油漆之位置給V8。
肆號高爐第二爐代大修 | 6904 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6900 - 配料間附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 細料皮帶室內、室外鋼構除鏽油漆及局部補強更新 | 室內細料皮帶鋼構 : OF1, SF1, CF1, SS1, SS2 室外細料皮帶鋼構 : OF2, SF2, SF3, CF2, SS3, SS4, SS5 共計 12 座 |  | 鋼構 | 鋼構繡蝕嚴重 | 延長使用壽命 1. 室內細料皮帶鋼構 : OF1, SF1, CF1, SS1, SS2 鋼構除鏽油漆及局部補強更 新。 2. 室外細料皮帶鋼構 : OF2, SF2, SF3, CF2, SS3, SS4, SS5 除鏽油漆及局部補 強更新。 2.1 室外細料皮帶A字架鋼構及基礎螺絲修復、除鏽油漆。 2.2 配重滑輪鋼構(Tower)除鏽油漆。 W242於細料皮帶鋼構圖面上標示需要除鏽油漆及局部補強更新之位置給V8。 | 留用翻修再用，更新同型，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V82: 1.細料皮帶室外A字架鋼構、配重滑輪鋼構除鏽油漆(除鏽油漆範圍均依W242標示為 主)；2.室外鋼構基礎螺栓檢修；3.細料皮帶室內鋼構(OF1、SF1、CF1、SS1及SS2) 除鏽油漆；4.細料皮帶室外鋼構(OF2、SF2、CF2、SS3、SS4及SS5)及除鏽油漆； (3. 4.請W242會後確認) W242: W242於細料皮帶鋼構圖面上標示需要除鏽油漆及局部補強更新之位置給V8。 V24: 室內/外細料皮帶鋼構局部補強更新。
肆號高爐第二爐代大修 | 6906 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6900 - 配料間附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | Fine Chute附近地面RC開孔 | 1. 北側 Fine Chute 東西側各做 一RC開孔 2. 南側 Fine Chute 東西側各做 一RC開孔 共 4 個開孔 |  | 建物 | 細料皮帶若遇到異常狀況或大量落料，2F難以清料 | 1.Fine Chute附近地面若有RC開孔，落料將可快速清除 2.委請V8進行開孔後的土木結構強度計算 W242於圖面上標示要開孔的數量與尺寸給V8評估。 | 新增設備，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | V84: 評估於南北兩側牆面各開一50cm x 50cm之開口條件下之RC結構安全性，必要時進 行補強。 V82: 依設計圖進行牆面開孔 W242: 辦理室內開口處格柵、外牆扇形罩及落料管設計及施工安裝
肆號高爐第二爐代大修 | 6911 | 224477 徐連佑 | 6000 - 配料間 | 6900 - 配料間附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間中央潤滑系統更新 | 2式更新(細料皮帶, 主輸送帶) |  | 機械，電氣 | 1.室內潤滑系統老舊(主輸送帶) 2.室外潤滑系統容易故障(細料皮帶) | 1.提升潤滑系統穩定度 2.潤滑管終端使用點新增3通管件，有需求時可供人員手動打油使用。 | 更新同型，新增設備，國造，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | W263: 室內潤滑系統老舊(主輸送帶)??如何修改??設計圖紙?? W263: 室外潤滑系統容易故障(細料皮帶)??如何修改??設計圖紙?? W269: 儀電拆接線配合 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 6912 | 224477 徐連佑 | 6000 - 配料間 | 6900 - 配料間附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間天車翻修更新 | 1. Ore fin bin (OF2) *1 2. Coke fin bin (CF2) *1 3. Sinter fin bin (SF2, SF3)*2 |  | 機械，電氣 | 設備老舊、故障率高 | 汰舊換新可再使用一個爐代以上 1. 拉除舊電線，重新布置新電線 2. 天車翻修更新 | 更新同型，大修前可施工 | 照舊圖 | W263: 配料間天車翻修更新(避開大修期間)
肆號高爐第二爐代大修 | 6913 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6900 - 配料間附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 主輸送帶消防灑水系統改造 | 1式 比照3BF修改 |  | 輔助 | 灑水頭容易堵 | 穩定消防功能 以304不鏽鋼配管 比照3BF在消防管上鑽孔以達到灑水功能，久不使用也不會堵塞噴頭，但不安裝灑 水噴頭。 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 設計:1.以304不鏽鋼配管2.比照3BF在消防管上鑽孔以達到灑水功能，久不使用也 不會堵塞噴頭，但不安裝灑水噴頭。 V24: 更新製作配管
肆號高爐第二爐代大修 | 6914 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6900 - 配料間附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間 鐵礦細料倉下方1F地面新增排水溝 | 1式 |  |  | 鐵礦細料倉下方1F地面，大雨過後皆會積水 | 預計新增排水溝使積水自動卸除 W242於圖面上標示預計安裝水溝的路徑給V8評估。 | W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | V84: 配料間 鐵礦細料倉下方1F地面新增排水溝(本項取消) W242: W242於圖面上標示預計安裝水溝的路徑給V8評估。(本項取消)
肆號高爐第二爐代大修 | 6915 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6900 - 配料間附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間RC外牆鋼筋裸露須補水泥 | 1式 |  |  | RC外牆鋼筋裸露 | 1.確保配料間安全 2.避免鋼筋裸露鏽蝕致使建物強度受損，影響加料設備安全 3.配料間建物現況結構強度評估 4.配料間建物結構植筋，補水泥 W242於圖面上標示補水泥範圍給V8評估。 |  |  | W242: W242於圖面上標示補水泥範圍。 V82: 配料間RC外牆結構修補(依W242標示為主)
肆號高爐第二爐代大修 | 6916 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6900 - 配料間附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間MCC室 & 值勤室屋頂整修、防水更新 | 1式 |  |  | 配料間MCC, 值勤室屋頂 屋頂瓷磚與防水層壞 | 延長使用壽命 W242於圖面上標示整修、防水範圍給V8評估。 | 清理檢查，更新同型，大修前可施工 |  | W242: W242於圖面上標示整修、防水範圍給V8。 V82: 1.屋頂防水工程(含隔熱磚)翻修(範圍依W242標示為主)2.位於值勤室屋頂之北側除 塵管RC支撐結構修補。
肆號高爐第二爐代大修 | 6917 | 232512 林后鈺 | 6000 - 配料間 | 6900 - 配料間附屬設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 新增IA100用攝影機拍料表面偵測水分 | 1式 |  | 電氣，輔助，儀控，電腦 | 輔助CM100偵測水分 | 參考1BF & 2BF 新增IA100用攝影機拍料表面偵測水分 | 新增設備，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | Y63: 新增IA100用攝影機採購安裝(本項取消) W6M: 新增IA100用攝影機拍料表面偵測水分安裝座製作(若需要)圖(本項取消) V24: 新增IA100用攝影機 --安裝座製作安裝(本項取消)
肆號高爐第二爐代大修 | 7001 | 197525 林宗邑 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | CCTV攝影機全數更新成高解析度鏡頭機種 | W269:設計、規劃、施工 |  |  | 將目前高爐類比CCTV系統更新為數位IP CCTV系統 | 數位IP CCTV系統提供更佳畫質及維修便利性，提高設備妥善率 | 更換新型 |  | W269: 1.更新為數位IP CCTV系統，2.系統設計、施工及試車 W242: 1.系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7071 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 高爐停/開爐取氣分析 |  |  | 電氣 | 高爐停/開爐取氣分析配合 | 配合大修 | 大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | W269: 1.分析器安裝 2.取氣管線施工 3.電源及訊號線拉設 W26E: 1.停爐前須提供UPS 110VAC及舊FCS訊號點 2.停爐前舊圖控訊號建點 W242: 1.訊號測試配合 2.取氣取出點確認及取氣。
肆號高爐第二爐代大修 | 7072 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 爐本體溫度、流量、壓力SENSOR請購、安裝、拉設 |  |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 提升各系統運轉可靠度 | 更新同型，更換新型，大修前可施工，大修期間施工 | 國內公司，國外公司 | Y63: 1.依需求(W242、W263需求及V24管線更新需求)各區域溫度、流量、壓力SNESOR更 新、請購 2.儀電系統施工設計(依據系統設計於施工圖標定設備位置) W269: 1.儀錶更新拆裝 2.舊線拆接 Y6N: 1.新線拉設 2.舊線拆除、退線
肆號高爐第二爐代大修 | 7073 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 熱風主管放冷、升溫、開爐烘乾作業配合 |  |  | 電氣 | 熱風主管放冷、升溫、開爐烘乾作業配合 | 配合大修 | 大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | Y63: 1.新增三菱R系列PLC ，其PC 板須為Ｃoating等級 ，現場訊號及MCC使用REMOTE 架構 2.CABLE 新拉3.電氣室內盤體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及 噴出式泡棉膠條設計) ，散熱風扇使用靜音風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤 內，盤體上方裝散熱孔即可，戶外盤體(Remote Panel)設計如上但無須風扇及散熱 孔，須增設Votex Cooler進行盤內冷卻、正壓，Votex Cooler設計於側面，不可對 盤內元件正面吹或吹出口下方不可有電氣元件。另戶外盤須裝設RTD ，訊號直接進 入RP盤 4.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE使用無風扇台達電產品 5.LOP ON/OFF、Remote/Local與LOP之指示燈使用不同fuse保護 6.FUSE 規劃使用以單一 設備來考量 7.Relay使用Omron/idec產品 8.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型 式、不鏽鋼材質。以上做為PLC盤體更新規範。 W269: 1.臨時用儀錶請購、安裝 2.臨時用儀錶線拉設 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 Y6N: 1.儀電系統施工(盤體安裝、新線拉設) W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7074 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 高爐殘銑出鐵配合 |  |  | 電氣 | 殘銑出鐵工事配合 | 配合大修施工 | 大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W269: 1.臨時照明、CCTV、臨時BLOWER及施工用電增設 2.攜帶式測溫器請購 3.殘銑流道 鐵水測溫R-type線拉設 4.魚雷車控制盤新增、試車配合 W242: 1.臨時照明、CCTV、臨時BLOWER及施工用電需求提供 2.溫度量測 3.殘銑流道鐵 水測溫位置提供 W26E: 臨時BLOWER請購、提供
肆號高爐第二爐代大修 | 7075 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 高爐爐內注水冷卻電氣配合 |  |  | 機械，電氣 | 高爐爐內注水工事配合 | 配合大修施工 | 大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W26E: 1.LCP及沉水pump請購 2.電氣設備安裝、拉線、試車 W269: 1.臨時用儀錶及氣體分析器請購 2.臨時用儀錶線拉設及試車 W242: 1.2.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7076 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 空吹停爐 |  |  | 電氣 | 高爐停爐工事配合 | 高爐停爐工事配合 | 更新同型，大修期間施工 | 中鋼 | W26E: 配合空吹降料位調整MICROSOUNDING參數，確保量測數值正確。
肆號高爐第二爐代大修 | 7077 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 航空燈更新PCI、H/S、F/T | 爐頂 x3 |  | 電氣 | 航空燈SUPPORT及燈老舊 | 避免支架腐蝕 提升照明亮度 | 更新同型，更換新型，大修期間施工 | 國內公司 | W269: 1.航空燈及鏽蝕嚴重支架更新(FT提供航空燈介面給V24，W6M設計) 2.航空燈請購 及更新 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7078 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | J.輔助系統 | 未送出 |  | CO、O2、H2偵測器新增、復原 |  |  | 電氣 | 大修期間CO偵測器常因配合現場施工遭拆除或移位，及SENSOR老舊更新 | 更新及恢復原有功能 | 留用翻修再用，更換新型，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | W269: 依現場狀況新增或復原CO、O2、H2偵測器
肆號高爐第二爐代大修 | 7079 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 門禁管制 |  |  | 電氣 | 新增管制門哨 | 配合大修人員管制 | 更新同型，大修前可施工 | 中鋼 | W269: CCTV 新增、復原及刷卡管制卡鐘增設
肆號高爐第二爐代大修 | 7080 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | C.電源系統 | 未送出 |  | 施工用電變壓器架設 |  |  | 電氣 | 大修施工用電變壓器架設 | 配合大修工程 | 大修前可施工 | 中鋼 | Y62: 1.大修臨時施工用電變壓器安裝及大修後拆除 2.護欄新增及大修後拆除
肆號高爐第二爐代大修 | 7081 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | C.電源系統 | 未送出 |  | 大修期間施工用電架設 |  |  | 電氣 | 配合大修事前工事 | 配合大修事前工事 | 大修前可施工 | 中鋼 | W269: 1.大修期間施工用電架設 2.CABLE請購
肆號高爐第二爐代大修 | 7082 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | C.電源系統 | 未送出 |  | 大修期間施工用電拆除 |  |  | 電氣 | 配合大修事後工事 | 配合大修事後工事 | 大修前可施工 | 中鋼 | W269: 大修後施工用電拆除，Cable 留用
肆號高爐第二爐代大修 | 7083 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 風口攝影機更新 |  |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 更新為數位風口攝影機 確保下一爐代風口攝影機能穩定運轉 | 更換新型，大修期間施工 | 國內公司 | W269: 風口攝影機請購、更新。 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7084 | 205732 江耀庭 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | M.大螢幕 | 未送出 |  | 控制室及出鐵間螢幕更新 |  |  | 電氣，儀控 | 設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | Y63: 1.控制室LCD採2BF設計，使用電可調式電視架掛設 2.LCD使用商用型，可有較長使 用壽命 3.大螢幕UPS電源插座設計 4.出鐵間螢幕設計、請購 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7085 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 配合機械/土木工程之儀電設計預算 |  |  |  | 配合機械/土木工程之儀電設計預算 | 編列預算 |  |  | Y63: 配合機械/土木工程之儀電設計
肆號高爐第二爐代大修 | 7086 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 配合機械/土木工程之儀電材料/施工預算 |  |  |  | 配合機械/土木工程之儀電材料/施工預算 | 編列預算 |  |  | Y6N: 配合機械/土木工程之儀電材料/施工
肆號高爐第二爐代大修 | 7087 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | Level 2 程控更新/升級 | 依Y6P規劃 |  |  | 現有程控電腦已老舊 | 更新以增加系統可靠度 |  |  | Y6P: LEVEL2 硬體及軟體更新
肆號高爐第二爐代大修 | 7089 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 主控大樓及各電氣室新增臨時COOLING TOWER | 各電氣室 |  | 輔助 | 於大修期間冷氣無IW水動作 | 於大修停爐時可冷卻設備 |  |  | W635: 1.各電氣室及主控大樓冷氣增設臨時散熱風扇(Cooling Tower)，即便IW停水室內 冷氣也能使用 2.臨時熱風扇(Cooling Tower)電源設計及Cable拉設 3臨時熱風扇 (Cooling Tower)冷卻水拉設 W26E: 臨時熱風扇(Cooling Tower)供電提供 W242: 臨時熱風扇(Cooling Tower)新水源提供，不使用會被斷水的IW，須提供可大修時 可補水的水源。
肆號高爐第二爐代大修 | 7090 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | CABLE TRAY及步道增設，電纜舖設，配管 |  |  | 鋼構 | 1.高爐大修各系統所需拉設之電纜 2.4BF現場許多CABLE TRAY無步道 3.配合大修電纜鋪設及配管 | 1.方便日後現場增設設備 2.每次要增設設備或增設ALARM時皆需花大筆費用搭架，故擬增設步道 3.配合電氣大修工作 | 大修期間施工 |  | Y63: CABLE TRAY主路徑施工設計 Y6N: 配合大修儀電施工 V82: CABLE TRAY主路徑鋼構設計配合 V24: CABLE TRAY主路徑鋼構製作、安裝配合
肆號高爐第二爐代大修 | 7091 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 消防系統(如偵煙器)拆裝、復原配合 | 依現有設備 |  |  | 大修期間可能會使消防系統相關線路拆掉 | 復原大修拆下之相關線路 |  |  | W269: 消防系統拆裝施工配合
肆號高爐第二爐代大修 | 7092 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 大修期間施工照明架設及拆除 | 依施工需求配置 |  |  | 配合大修架設及拆除施工照明 | 配合大修架設及拆除施工照明 |  |  | W269: 1.大修期間臨時照明架設及拆除配合 2.正式照明須留用及維護
肆號高爐第二爐代大修 | 7093 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 大修先導工程人員預算 | Y63人力需求 |  |  | 大修先導工作工程預算 | 編列預算 |  |  | Y63: 聘請先導工程人員配合規劃及施工
肆號高爐第二爐代大修 | 7094 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 儀電顧問人員預算 |  |  |  | 大修時將請顧問人員諮詢 | 編列預算 |  |  | Y63: 聘請中鋼高爐儀電退休人員為顧問
肆號高爐第二爐代大修 | 7095 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7000 - 佈置規劃 | N.其他 | 未送出 |  | 儀電系統現場勘查、繪圖 | Y63人力需求 |  | 電氣 | 大修儀電系統現場勘查、繪圖預算 | 編列預算 |  |  | Y63: 各系統設備之迴路勘查，請系統設計負責人繪製圖面作為規劃設計之依據
肆號高爐第二爐代大修 | 7101 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7100 - 高爐本體 | D.水系統 | 未送出 |  | 水系統MCC210、MCC220、MCC221全更新 | MCC210、MCC220、MCC221(共 3 sets) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.水系統MCC210、MCC220、MCC221全部更新 2.輔助Relay使用Omron／Idec Relay 3.MCC INCOMING 採用智慧電表 4.容易接地負載需加裝ELR(沉水泵/BAC Fan) 5.MCC UNIT採用EOCR，並將電流信號以通訊方式上拋DCS監控 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7102 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7100 - 高爐本體 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 爐本體儀表更新 | 依儀表清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求(W263需求及V24管線更新需求)儀錶請購 2.儀電系統施工設計(依據系統 設計於施工圖標定設備位置) W269: 1.儀錶更新拆裝 2.舊線拆接
肆號高爐第二爐代大修 | 7103 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7100 - 高爐本體 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 爐本體 SW PRESSURE TANK控制閥下線整修 | 控制閥共2顆 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 留用翻修再用，大修期間施工 |  | V24: 配合拆除兩顆控制閥交給W263(電) W26E: 送外廠整修
肆號高爐第二爐代大修 | 7104 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7100 - 高爐本體 | D.水系統 | 未送出 |  | 水系統PLC更新 | 三菱R系列(Redundant系統)(1 set) |  | 電氣，儀控 | 三菱PLC Q系列已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.使用三菱R系列PLC 全系統更新，其PC 板須為ISA G3等級 2.CABLE 全部更新、 重新拉設3.電氣室內盤體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡 棉膠條設計) ，散熱風扇使用RITTA風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤體 上方裝RITTA散熱孔即可，戶外盤體(Remote Panel)設計如上但無須風扇及散熱 孔，須增設Votex Cooler進行盤內冷卻、正壓，Votex Cooler設計於側面，不可對 盤內元件正面吹或吹出口下方不可有電氣元件 4.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE使用無風扇台達電產品 5.LOP ON/OFF、Remote/Local與LOP之指示燈使用不 同fuse保護 6.FUSE 規劃使用以單一設備來考量 7.Relay使用Omron日製品 8.端子 台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽鋼材質 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7105 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7100 - 高爐本體 | D.水系統 | 未送出 |  | 爐本體 LOP及JB更新 | 依LOP及JB清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.更新為316不鏽鋼材質LOP 及JB 2.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽 鋼材質 3.盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7201 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂 MCC-205更新 | MCC205(共 1 set) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.MCC205更新 2..輔助Relay使用Omron/Idec Relay 3.MCC INCOMING 採用智慧電 表 4.容易接地負載需加裝ELR(沉水泵) 5.MCC UNIT採用EOCR，並將電流信號以通 訊方式上拋DCS監控 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7202 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂料倉秤重控制系統更新(含LOADCELL) | 爐頂料倉 (2 sets) |  | 儀控 | 1.使用多年、設備老舊。 2.NCS備品價格水漲船高，與其他高爐無法共用。 | 1.確保下一爐代能穩定運轉。 2.廠牌NCS改成YAMATO，與其他高爐共用備品。 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國外公司 | Y63: 1.LOAD CELL更新(YAMATO) 2.LOAD CELL控制盤更新(YAMATO)，各Load cell至控制 器一對一獨立設計 3.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式 4.電氣室內盤體使用 允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計)，散熱風扇使用靜 音風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤體上方裝散熱孔即可5.LOAD CELL安 裝、調整工具及水平調整墊片提供 6.試車顧問配合 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7204 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂 配合MBC用FEEDER 2顆更新 | 主輸送帶頭輪FEEDER更新 x2 |  | 電氣 |  | 配合項目2103，FEEDER(含振動器)更新。 | 大修期間施工 | 中鋼 | Y6N: 儀電系統施工(配合W263 CABLE拆拉/接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7205 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂齒輪箱LOCAL PANEL簡化 | 齒輪箱LOCAL PANEL (2->1 Set) |  | 電氣 | 原設計分2個LOP互相連鎖 | 簡化成1個，減少維護困擾 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 目前為兩盤，先盤整合成一盤，兩盤間之連鎖須實現。1.更新為304不鏽鋼材質 LOP，內部端子亦使用不鏽鋼材質 2.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式 3.盤 體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 4.依原圖面修改盤體線路並取消LCP797 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7206 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂加料PLC更新 | 原有YASKAWA PLC(含爐頂及配料 間)更換為三菱R系列(Redundant系 統)(1 set) |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代加料系統可以穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.使用三菱R系列 PLC 全系統更新，其PC 板須為ISA G3等級 2.CABLE 長線重新 拉設3..盤體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設 計) ，散熱風扇使用RITTA風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤體上方裝 RITTA散熱孔即可 4.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE使用無風扇台達電產品 5.LOP ON/OFF、Remote/Local與LOP之指示燈使用不同fuse保護 6.FUSE 規劃使用 以單一設備來考量 7.Relay使用Omron日製品 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7207 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂 LMG、TILTING及ROTATION CHUTE Encoder及Cable更新 | LMG x4 TILTING x2 ROTATION x2 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | Y63: 1.Encoder*8、Converter*8、短線*8、長線300米兩捲請購 2.Encoder及Converter 更新施工 Y6N: 儀電系統施工(CABLE拆拉) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 4.現場Encoder更新施工
肆號高爐第二爐代大修 | 7208 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂 TILTING及ROTATION控制盤更新 | 爐頂 TILTING控制盤 x1 爐頂 ROTATION控制盤 x1 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 加料系統Tilting /Rotation 控制盤既有更新，無須同2BF使用Relay 盤，既有已 無Relay 盤。 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7209 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂 儀表更新 | 機械式(2 sets)及微波式料位計(2 sets); 現場傳送器(依儀表清單更 新); 液壓室油壓、油溫、油位傳 送器; 料倉下料振動SENSOR更換成 高靈敏型、控制器改基太克或同等 品(2 sets) 及OVERFULL PROBE更 新(2 sets)(如果有更換料倉); ABOVE BURDEN(4 sets)及UPTAKE T/C(4 sets); BLEEDER 角度傳送 器(2 sets) 更新;料面計(2 sets) 更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求(W263需求及V24管線更新需求)儀錶請購 2.儀電系統施工設計(依據系統 設計於施工圖標定設備位置) W269: 1.儀錶更新拆裝 2.舊線拆接 W26E: 1.料面計及伺服馬達請購 2.爐頂料面計及伺服馬達更新、拆裝配合 3.Gearbox上 儀表及爐頂料位計拆裝配合 4.系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7210 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂現場LOP及JB更新 | 依LOP及JB清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求更新為304不鏽鋼材質LOP 及JB 2..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型 式、不鏽鋼材質 4.盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7211 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂增設天車電源拉設及試車配合 | 1台 |  | 機械，電氣 | 原本沒有 | 配合機械項目2404新增天車 | W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | 2404佈料槽改1台大的天車V24回覆取消，R02表無須分工
肆號高爐第二爐代大修 | 7212 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂 避雷針更新(含接地線) | 避雷針 x3組 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.各區(爐頂*4、PCI*4、熱風爐*3、配料間*6)避雷針及其連接器設計、請購 2.連 接器規格須提供給V24製作相符合之鋼構 Y6N: 儀電系統施工 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7213 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂 配合2.5代 GEARBOX及佈料槽更新工作 | 參考2BF進行改造 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 配合設備改造並確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 依新設備需求於加料系統設計新功能，刪除舊有功能。 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7214 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂 紅外線爐內攝影機改為熱像儀 | 熱像儀爐內攝影機 x1 |  | 儀控 | 原本線上有1組紅外線及1組熱像儀爐內攝影機，將紅外線那組也改為熱像儀。 | 配合項目2905 | 更換新型，大修期間施工 | 中鋼 | W269: 1.請購紅外線攝影機進行2.更新施工 W242: 1.2.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7215 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7200 - 爐頂設備 | E.加料系統 | 未送出 |  | 爐頂 配合中央潤滑系統拉訊號回控制室 | 依系統設計規劃監控信號 |  | 電氣，儀控 | 配合項目2907新增控制或警報訊號 | 方便監看 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y6N: 儀電系統施工(配合W263舊線拆裝) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7301 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 出鐵間 AIR SHOOTER 現場PLC更換三菱及現場盤體更新 | 三菱R系列(1 set)、現場控制盤(1 set) |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.使用三菱小型PLC 全系統更新，其PC 板須為Coating等級 2.盤體使用允盛氣 密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計) 3.盤體使用316不鏽鋼材 質 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7303 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間流道和屋頂除塵MCC更新 | MCC-A、MCC-B(共 2 sets) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.出鐵間 流道和屋頂除塵MCC 全更新，使用REMOTE IO架構，MCC新增通訊模組及 IO 2.輔助Relay使用日製Omron Relay 3.MCC INCOMING 採用智慧電表 4.容易接 地負載需加裝ELR(沉水泵) 5.MCC UNIT採用EOCR，並將電流信號以通訊方式上拋 DCS監控 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7304 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間 3機遙控器更新 | 吊蓋機遙控器及接收器(4 sets)更 新為福倉A6000系列 開孔/堵泥機遙控器及接收器備品 (4 sets) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.請購四台M/G與開孔機共用遙控器發射器及接收器 2.調蓋機遙控器更新四套 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7305 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間 MCC206、 MCC209 全更新 | MCC206、MCC209(共 2 sets) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.出鐵間 MCC206/209 全更新 ，油壓PUMP加裝SORF STARTER 2.輔助Relay使用日 製Omron Relay 3.MCC INCOMING 採用智慧電表 4.容易接地負載需加裝ELR(沉水 泵) 5.MCC UNIT採用EOCR，並將電流信號以通訊方式上拋DCS監控 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7306 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間流道和屋頂除塵風車入口DAMPER AUMA驅動器更新 | 流道和屋頂除塵共4組 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | Y63: 新線拉設，重新設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7307 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間馬達更新 | 1.流道除塵風車馬達*2 2.屋頂除塵風車馬達*2 3.出鐵間油壓泵馬達*6 (更換為 IE4效率) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W26E: 1.請購一台除塵馬達 2.請購4台油壓馬達 V24: 出鐵間除塵風扇*1及出鐵間油壓馬達更新施工配合
肆號高爐第二爐代大修 | 7308 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 出鐵間魚雷車秤重控制盤及Load cell更新 | 1、8股秤重控制器 2、4組現場LOP盤 3、8股Load Cell更新成2BF形式 4、8股JB盤 |  | 儀控 | 現有NCS秤重控制器故障率高，備品請購時間長且價格昂貴 配合項目3001，#1、4流道四組秤重系統更新為2BF型式，#2、3四組照舊翻新。但 以8組皆更新的價格評估預算。 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.秤重控制盤更新，秤橋架構使用計有4BF 架構(每股秤橋4顆Load Cell)2.盤體使 用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計) ，散熱風扇使 用RITTA風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤體上方裝R散熱孔即可 3.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE使用無風扇台達電產品 4.Relay使用Omron/Idec 4.使 用既有盤體上的控制器，若須新品W263提供。 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7309 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 出鐵間儀表更新 | 依儀表清單更新 |  | 儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | Y63: 1.依需求(W263需求及V24管線更新需求)儀錶請購 2.儀電系統施工設計(依據系統 設計於施工圖標定設備位置) W269: 儀表更新施工 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7310 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間流道和屋頂除塵風車液力聯軸器控制盤更新 | 流道和屋頂除塵共4套 |  | 電氣，儀控 | 液力聯軸器控制盤老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.鐵間 流道和屋頂除塵液力連軸器控制盤設計、製作，液力聯軸器Control Motor、Pick up Sensor及轉換器請購 2.盤體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密 60度倒角及噴出式泡棉膠條設計) 3.Relay使用Omron日製品 4.更新為304不鏽鋼材 質LOP，內部端子亦使用不鏽鋼材質 5..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7311 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間 PLC更新 | 三菱R系列(Redundant系統)(2 sets) |  | 電氣 | 三菱PLC Q系列已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.使用三菱R系列PLC 全系統更新，其PC 板須為Coating等級2.油壓室、出鐵間設 備／操作盤、操作室使用Remote IO，MCC 使用Typical，既有PLC及Relay盤拆除 3.CABLE 部份更新、拉設(僅保留開孔機控制線) 4.電氣室內盤體使用允盛氣密加 強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計) ，散熱風扇使用靜音風扇， 安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤體上方裝散熱孔即可，5.POWER SUPPLY及 REDUNDANT MODULE使用無風扇台達電產品 6.LOP ON/OFF、Remote/Local與LOP之 指示燈使用不同fuse保護 7.FUSE 規劃使用以單一設備來考量 8.Relay使用Omron 日製品 9.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7312 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 出鐵間流道、屋頂除塵PLC更新 | 三菱R系列(Redundant系統)(2 sets) |  | 電氣 | 三菱PLC Q系列已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | Y63: 1.使用三菱R系列PLC 全系統更新，其PC 板須為Coating等級 2.POWER SUPPLY及 REDUNDANT MODULE使用無風扇台達電產品 3.現場及MCC使用Remote IO架構，可免 長線設計 4.電氣室內盤體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡 棉膠條設計) ，散熱風扇使用靜音風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤體上 方裝散熱孔即可，戶外盤體(Remote Panel)設計如上但無須風扇及散熱孔，須增設 Votex Cooler進行盤內冷卻、正壓，Votex Cooler設計於側面，不可對盤內元件正 面吹或吹出口下方不可有電氣元件。另RP盤裝設RTD，訊號直接進RP盤 5.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE使用無風扇台達電產品 6.LOP ON/OFF、Remote/Local 與LOP之指示燈使用不同fuse保護 7.FUSE 規劃使用以單一設備來考量 8.Relay使 用Omron/Idec 9.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7313 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 出鐵間鐵水測溫現場設備更新 | 出鐵間鐵水測溫共4組 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.更新為316不鏽鋼材質盤體。 2.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式 3.盤體氣 密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計，盤體須設計透明玻璃盤門，以利觀察顯示數據 及燈號，又可達防塵效果。4.使用NIO模組(DCS通訊模組）與DCS相連，鐵水液位也 藉由此模組回DCS Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7314 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間控制桌更新 | 1、出鐵間控制桌 (4 sets) 2、集合式指示燈改用GOT顯示 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.操作桌更新，中間集合指示燈改用GOT 2.GOT PC 板須為ISA G3等級 3.盤體使用 允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計) ，散熱風扇使用 RITTA風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤體上方裝RITTA散熱孔即可 4.新 控制桌須與控制室中間裝修桌面整體性整合。5.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲 型式 6.修正：PLC不使用Remote IO架構，使用Typical即可 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7315 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | F.出鐵間 | 未送出 |  | 出鐵間、出鐵除塵現場LOP及JB更新 | 依LOP及JB清單更新 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.更新為304不鏽鋼材質LOP 及JB 2..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽 鋼材質 3.盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7316 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | S/G 馬達更新 | CTP馬達*6 CP馬達*4 GP馬達*4 CTF馬達*2 東西水淬CB1~CB3馬達 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊且因環境腐蝕嚴重。 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼，國內公司 | V24: 馬達拆裝施工配合 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7317 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | S/G VCS 更新 | S/G VCS (2 sets) |  | 電氣 | 3300V開關盤使用多年、設備已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 東／西水淬3.3KV各Unit數位電錶更新，恢復消耗功率訊號回DCS。 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7319 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | S/G LOP 及JB更新 | 依LOP及JB清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.更新為316不鏽鋼材質LOP 及JB 2..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽 鋼材質 3.盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7320 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | S/G PLC 更新、操作房GOT 更新 | 三菱R系列(Redundant系統)(2 sets) |  | 電氣，儀控 | 三菱PLC Q系列已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.使用三菱R系列PLC 全系統更新，其PC 板須為ISA G3等級2.在DRUM旁增設一個RP 盤，RP盤裝設RTD及PT，訊號進RP盤，要測試能否撐一個爐代? 料倉現場訊號使用 REMOTE架構，其餘區域使用Typical 架構。 3.CABLE 部份更新、拉設(僅保留開孔 機控制線) 4.電氣室內盤體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式 泡棉膠條設計) ，散熱風扇使用RITTA風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤 體上方裝RITTA散熱孔即可，戶外盤體(Remote Panel)設計如上但無須風扇及散熱 孔，須增設Votex Cooler進行盤內冷卻、正壓，Votex Cooler設計於側面，不可對 盤內元件正面吹或吹出口下方不可有電氣元件 4.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE使用無風扇台達電產品 5.LOP ON/OFF、Remote/Local與LOP之指示燈使用不 同fuse保護 6.FUSE 規劃使用以單一設備來考量 7.Relay使用Omron日製品 8.操作 房GOT更新 9.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽鋼材質 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7321 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | S/G 皮帶系統元件更新 | 依元件清單更新 (EX: 偏斜 拉繩 堵料 速度開關…等) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1.松島偏斜/拉繩開關基座製作及安裝 2.速度偵測器機基座及感應鐵片製作及安裝 W6M: 1.松島偏斜/拉繩開關基座設計 2.速度偵測器機基座及感應鐵片設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 4.近接定位開關不鏽鋼基座提供 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車 Y63: 1.依需求皮帶元件請購
肆號高爐第二爐代大修 | 7322 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | S/G MCC更換EOCR及新增ELR | 依設備清單更新 |  | 電氣 | 設備EOCR更新及新增ELR | 提升馬達保護能力 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.Drain增設ELR 2.EOCR全部更新及施工 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7323 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | G.爐石粒化 | 未送出 |  | S/G DRUM用變頻器更新 | 同型號更新 (4 sets) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.變頻器請購四台 2.變頻器更新施工 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7324 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7300 - 出鐵間 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | S/G 儀表更新 | 依儀表清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | Y63: 1.依需求(W263需求及V24管線更新需求)儀錶請購 2.儀電系統施工設計(依據系統 設計於施工圖標定設備位置) W269: 1.儀錶更新拆裝 2.舊線拆接
肆號高爐第二爐代大修 | 7401 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | I.熱風爐 | 未送出 |  | H/S PLC 更新 | 三菱R系列(Redundant系統)(1 set) |  | 電氣，儀控 | 三菱PLC Q系列已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.使用三菱R系列 PLC 全系統更新，其PC 板須為Coating等級 2.CABLE 長線重新 拉設，現場控制線使用Remote IO架構，MCC使用Typical架構3.電氣室內盤體使用 允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計) ，散熱風扇使用 靜音風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤體上方裝散熱孔即可，戶外盤體 (Remote Panel)設計如上但無須風扇及散熱孔，須增設Votex Cooler進行盤內冷 卻、正壓，Votex Cooler設計於側面，不可對盤內元件正面吹或吹出口下方不可有 電氣元件。另戶外盤須裝設RTD，訊號進RP盤 4.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE 使用無風扇台達電產品 5.LOP ON/OFF、Remote/Local與LOP之指示燈使用不同fuse 保護 6.FUSE 規劃使用以單一設備來考量 7.Relay使用Omron/Idec 8.端子台使用 WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽鋼材質 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7402 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | I.熱風爐 | 未送出 |  | H/S MCC204 更新 | 1、MCC204(共 1 set) 2、需配合大修期間H/S保溫 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.熱風爐MCC204全部更新 ，使用TYPICAL架構2.使用EOCR 3.輔助Relay使用日製 Omron Relay Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7403 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | I.熱風爐 | 未送出 |  | H/S CAF 3台3.3KV馬達更新或PM | 燃燒空氣風車馬達*3 |  | 電氣 | 1、使用多年、設備老舊 2、配合項次4201工作進行 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 4.馬達請購及PM V24: 馬達PM拆裝配合
肆號高爐第二爐代大修 | 7404 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | I.熱風爐 | 未送出 |  | H/S 4支熱風爐流量控制閥、SNORT V/V 、混冷閥之ABB角度傳送器更新 | 1.熱風爐燃氣流量控制閥 x4 2.熱風爐燃燒空氣流量控制閥 x4 3.熱風爐冷風流量控制閥 x4 4.Snort valve x1 5.混冷閥 x1 共14組 |  | 儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | Y63: ABB角度傳送器請購 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 4.角度傳送器更新施工 W242: 單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7405 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | H/S 全區儀表更新 | 依儀表清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求(W263需求及V24管線更新需求)儀錶請購 2.儀電系統施工設計(依據系統 設計於施工圖標定設備位置) W269: 1.儀錶更新拆裝 2.舊線拆接 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7406 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | I.熱風爐 | 未送出 |  | H/S 全區LOP及JB更新 | 依LOP及JB清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.更新為304不鏽鋼材質LOP 及JB 2..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽 鋼材質 4.盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7408 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | I.熱風爐 | 未送出 |  | HRS PLC 更換三菱PLC | 三菱R系列(Redundant系統)(1 set) |  | 電氣，儀控 | 原為OMRON PLC | 更換三菱PLC容易查修，也能統一備品 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.使用三菱R系列 PLC 全系統更新，其PC 板須為Coating等級 2.既有Relay及 Cable留用 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7409 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | I.熱風爐 | 未送出 |  | HRS BCU、LOP及JB更新 | 1、BCUx1 2、火焰偵測器(含控制器) x2 3、控制盤元件更新 4、依LOP及JB清單更新 |  | 儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.更新為304不鏽鋼材質LOP 及JB 2..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽 鋼材質 3.盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7410 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | I.熱風爐 | 未送出 |  | HRS 點火槍更新 | 點火槍x1 |  |  | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W26E: 點火槍請購及更新
肆號高爐第二爐代大修 | 7411 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | I.熱風爐 | 未送出 |  | HRS 新增儀表傳送器 | 1.新增母火的LNG、AIR 壓力傳送 器 2.配合4701項，參考2BF熱交換 Bundle新增壓差計、角落熱管溫度 計 |  | 機械，電氣，儀控 | 目前無 | 增加監測點，協助點火時能確認配比 | 新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1母火的LNG、AIR 壓力傳送器新增儀電設計 2.LNG傳送器請購 ，Air 已新增完成 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W269: 1.LNG傳送器儀錶新增安裝 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7412 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | HRS 全區儀表、開關更新 | 依儀表及設備清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求(W263需求及V24管線更新需求)儀錶請購 2.儀電系統施工設計(依據系統 設計於施工圖標定設備位置) W269: 1.儀錶更新拆裝 2.舊線留用拆接 Y6N: 儀電系統施工(配合W263施工，舊線留用 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 4.舊線留用拆接
肆號高爐第二爐代大修 | 7414 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7400 - 熱風爐 | I.熱風爐 | 未送出 |  | 配合H/S 中央潤滑系統拉訊號回控制室 | 依系統設計規劃監控信號 |  | 電氣，儀控 | 配合項目4909新增控制或警報訊號 | 方便監看 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依既有系統設計、重新拉接線 Y6N: 1.儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) 2.配合W263施工 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7501 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | J.輔助系統 | 未送出 |  | D/C 配合上中下閥更變形式，修改MCC及控制線路 | D/C上中下閥(2 Sets) |  | 電氣，儀控 | 配合機械設備更新 | 配合設備改造規劃設計及施工 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依設備需求儀電設計 2.Local Panel 的Interlock Release連鎖功能取消，避免 誤操作導致氣囊破裂。 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車 W6M: 氣囊壓力開關改為壓力傳送器設計及規範制定 V24: 氣囊壓力開關改為壓力傳送器之設備請購，與新設備一併請購
肆號高爐第二爐代大修 | 7502 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | J.輔助系統 | 未送出 |  | D/C 配合PUG MILL更新 | 配合PUG MILL更新規劃設計 |  | 電氣，儀控 |  | 配合項目5102，修改電源容量或控制迴路 | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7503 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | J.輔助系統 | 未送出 |  | D/C 伸縮管控制盤更新 | 1、D/C伸縮管控制盤更新(2 sets) 2、配合項目5102規劃設計 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 配合項目5102修改電源或控制迴路 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 依既有功能更新盤體 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7504 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | J.輔助系統 | 未送出 |  | D/C LOP及JB更新 | 1、依LOP及JB清單更新 2、上中下閥 LOP依設備改造規格 修改 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.更新為316不鏽鋼材質LOP 及JB 2.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽 鋼材質 3.盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7505 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | J.輔助系統 | 未送出 |  | G/C 儀表更新 | 依儀表清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求(W263需求及V24管線更新需求)儀錶請購 2.儀電系統施工設計(依據系統 設計於施工圖標定設備位置) W269: 1.儀錶更新拆裝 2.舊線拆接
肆號高爐第二爐代大修 | 7506 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | J.輔助系統 | 未送出 |  | G/C BFG氣體分析器更新及取出點更換型式 | 比照2BF型式(1 set) |  | 儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.BFG氣體分析器設計(須有抽吸Pump)、請購 ，2028/1月前須交貨 2.參照3BF架構 設計，雙迴路/雙濾網設計，濾網下游有PT可偵測判斷取出管線有無堵塞情形，PT 訊號進DCS顯示。 W269: 分析器安裝、濾網、PT及TUBE配管，2028/3月前完成 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7507 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | J.輔助系統 | 未送出 |  | G/C LOP及JB更新 | 依LOP及JB清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.更新為304不鏽鋼材質LOP 及JB 2..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽 鋼材質 3.盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7508 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | TRT TP2 indicator改GOT顯示 | 比照3BF修改 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 整合在GOT方便監測 | 新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 依需求儀電設計，TRT TP2顯示數值改於GOT顯示 Y6N: 儀電系統施工(CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7509 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | TRT 配合SB油壓系統改直驅式 | 依KHI原廠設計 |  | 電氣，儀控 |  | 配合項目5405修改控制系統 | 進口，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求儀電設計，依據新的比例閥及LVDT設計配合，線不夠長須拉設新線。2. Speeder Pickup由1顆增為3顆，須設計、拉設新線，Sensor新線原廠提供，拉設至 Woodward控制器，再進Governor。 Y6N: 儀電系統施工(CABLE拆拉) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7510 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | TRT MBV比照2BF改外在式L.S. | MBV近接開關*1組 |  | 機械，電氣 | 原內在式L.S.不好調整 | 維護方便 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 依設備需求儀電設計，拉設新線 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車 W6M: 外在式LS基座及感應鐵片設計 外在式LS基座及感應鐵片新增施工
肆號高爐第二爐代大修 | 7511 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | TRT MCC 更新 | 依KHI提供設備規格為主 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 進口，W6協助，大修期間施工 | 國外公司 | Y63: 1.依設備需求儀電設計，使用國產MCC即可 2.AD/DD分電盤更新 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7512 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | TRT PLC更新 | 三菱R系列(Redundant系統)(1 set) |  | 電氣，儀控 | 三菱PLC Q系列已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依設備需求儀電設計，三菱Q系列改為R系列，控制電源使用UPS Redundant設計 2.Governor Yokogawa PLC更新（大修前更新完成），新的通訊卡與三菱R系列通訊 大修時再請Yokogawa編輯通訊協定及測試。 Y6N: 儀電系統施工(CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7513 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | K.爐頂氣發電機(TRT) | 未送出 |  | TRT AVR更新+1台備品 | AVR換新型號(含備品共2 sets) |  |  | 原AVR螢幕無法顯示 | 確保下一爐代TRT運轉正常，且原廠告知既有型號將停產 | 進口，W6協助，大修期間施工 | 國外公司 | Y63: 1.依設備需求儀電設計 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7514 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 輔助 PLC 更新 | 三菱R系列(Redundant系統)(1 set) |  | 電氣，儀控 | 三菱PLC Q系列已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.使用三菱R系列 PLC 全系統更新，其PC 板須為Coating等級 2.CABLE 長線重新 拉設 3.電氣室內盤體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠 條設計) ，散熱風扇使用靜音風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤體上方裝 散熱孔即可，4.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE使用無風扇台達電產品 5.LOP ON/OFF、Remote/Local與LOP之指示燈使用不同fuse保護 6.FUSE 規劃使用以單一 設備來考量 7.Relay使用Omron/Idec 8.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不 鏽鋼材質 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7515 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 輔助 MCC207、 MCC208 更新 | MCC207、MCC208(共 2 sets) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.MCC207/MCC208更新 2.輔助Relay使用日製Omron Relay 3.MCC INCOMING 採用智 慧電表 4.容易接地負載需加裝ELR(沉水泵) 5.MCC UNIT採用EOCR，並將電流信號 以通訊方式上拋DCS監控 6.SWHP泵電源規劃不同迴路供電，使用Soft Starter啟動 （移到水系統MCC) 7.COG BOOSTER電源規劃不同迴路供電，使用Soft Starter啟動 8.依現況設備修改MCC UNIT Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7516 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7500 - 淨氣系統 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 配合除洗塵中央潤滑系統更新拉訊號回控制室 | 依系統設計規劃監控信號 |  | 電氣，儀控 | 配合項目5001新增控制或警報訊號 | 方便監看 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依既有系統設計、重新拉接線 Y6N: 1.儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) 2.配合W263施工 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7602 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7600 - 配料間 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間 CM100更新成新型CM200 | CM200(1 set) |  | 儀控 | 使用多年、設備老舊 更新成新型CM200 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 國外公司 | Y63: 1.依設備需求儀電設計、請購，更新為CM200 2.請顧問配合舊射源移除，新設備 安裝、試車配合。 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 4.射源進口申請。 W242: 1.焦炭取樣分析 2.單體及系統試車 W6M: CM200基座設計 V24: 1.CM100拆除，交給W263機 2.CM200安裝施工
肆號高爐第二爐代大修 | 7604 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7600 - 配料間 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間 MBC金屬偵測器更新 | 比照2BF廠牌(Thermo Fisher)(1 set) |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 進口，W6協助，大修期間施工 | 國外公司 | Y63: 依設備需求儀電設計、請購(可能大修前W263更新完成） Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7605 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7600 - 配料間 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間 MCC203 更新、MCC201/ MCC202部分修改及元件更新 | MCC203 整座更新 MCC201/ MCC202部分修改及元件更 新 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | Y63: 1.依需求設計、請購、更新 2.配料間 MCC203全部更新 3..使用EOCR 4.輔助Relay 使用Omron/Idec Relay 4.Ore Feeder變頻器更新施工 5.MCC201、MCC202電磁接觸 器更新(全部更新） 6.S1改為傳統Feeder /Screen，屆時再MCC212新增1條MCC 7. Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7606 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7600 - 配料間 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間秤重控制系統更換(含LOADCELL) | S1~S6、C1~C6、O1~O4、Small Sinter、Small Coke，共18 sets。 |  | 儀控 | 1.使用多年、設備老舊。 2.NCS備品價格水漲船高，與其他高爐無法共用。 | 1.確保下一爐代能穩定運轉。 2.廠牌NCS改成YAMATO，與其他高爐共用備品。 | 更換新型，進口，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國外公司 | Y63: 1.LOAD CELL更新為YAMATO，Load Cell、特殊工具及校準水平墊片請購2.LOAD CELL控制盤更新(YAMATO) 3.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式 4.電氣室內盤 體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計) ，散熱風 扇使用靜音風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤體上方裝RITTA散熱孔即可 5.LOAD CELL安裝、試車顧問配合 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7607 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7600 - 配料間 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間 主皮帶Pulse generator更新 | Pulse generator*2、Converter*2 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | Y63: 1.依需求設計、請購 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 4.為重要Sensor，請W263現場督導Y6N施工人員或 E2更新 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7608 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7600 - 配料間 | E.加料系統 | 未送出 |  | 配料間 主輸送帶2台3.3KV馬達更新或保養 | 主輸送帶馬達(共2 sets) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉，配合項目6302及6305改造，如不更新馬達，則將馬達下 線保養。 | 留用翻修再用，更換新型，W6協助，大修期間施工 |  | Y63: 1.依W6M設計MBC新驅動設備請購相容的3.3KV馬達*2及備品*1 Y6N: 儀電系統施工(舊線拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7609 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7600 - 配料間 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 配料間 儀表更新 | 依儀表清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | Y63: 1.依需求(W263需求及V24管線更新需求)儀錶請購 2.儀電系統施工設計(依據系統 設計於施工圖標定設備位置) W269: 1.儀錶更新拆裝 2.舊線拆接 3.光纖測溫斷點熔接、檢修 Y6N: 儀電系統施工(舊線拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7612 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7600 - 配料間 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 配料間除塵 MCC 更新 | MCC-C (1 set) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.配料間除塵MCC 全更新，使用REMOTE IO架構，MCC新增通訊模組及IO 2.使用 EOCR，並將電流信號以通訊方式上拋DCS監控 3.輔助Relay使用日製Omron Relay 4.MCC INCOMING 採用智慧電表 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7613 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7600 - 配料間 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 配料間除塵 PLC更新 | 三菱R系列(Redundant系統)(1 set) |  | 電氣，儀控 | 三菱PLC Q系列已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | Y63: 1.使用三菱R系列 PLC 全系統更新，其PC 板須為Coating等級 2.CABLE 長線重新 拉設，現場訊號及MCC使用REMOTE IO 架構3.電氣室內盤體使用允盛氣密加強之盤 體(盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計) ，散熱風扇使用靜音風扇，安裝於 盤體下方，風向吸入盤內，盤體上方裝散熱孔即可，戶外盤體(Remote Panel)設計 如上但無須風扇及散熱孔，須增設Votex Cooler進行盤內冷卻、正壓，Votex Cooler設計於側面，不可對盤內元件正面吹或吹出口下方不可有電氣元件 4.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE使用無風扇台達電產品 5.LOP ON/OFF、Remote/Local 與LOP之指示燈使用不同fuse保護 6.FUSE 規劃使用以單一設備來考量 7.Relay使 用Omron/Idec 8.端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽鋼材質 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7616 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7600 - 配料間 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 配料間除塵 風車Damper驅動器更新 | 風車Damper驅動器x1 |  | 電氣，儀控 | 原松島已停產 | 比照出鐵間除塵，更新成Auma驅動器 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.照舊設計(繼續使用Matsushima驅動器）Cable重新拉設 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2..迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7701 | 149864 賴俊升 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | C.電源系統 | 未送出 |  | 各區鈉燈分電盤更新 |  |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代現場鈉燈能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，大修前可施工，大修期間施工 | 國內公司 | W269: 1.依需求分電盤設計、製作、更新施工分電盤 2.鈉燈獨立Tag及供電設計，Cable 重新拉設，便於日後查修
肆號高爐第二爐代大修 | 7702 | 149864 賴俊升 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | C.電源系統 | 未送出 |  | 各區電焊分電盤更新(含屋外型電焊插座開關箱) |  |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代現場電銲電源能穩定供電 | 更新同型，更換新型，大修前可施工，大修期間施工 | 國內公司 | W269: 依需求分電盤設計、製作、更新施工
肆號高爐第二爐代大修 | 7703 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | C.電源系統 | 未送出 |  | DAVY盤體更新 | 依盤體清單更新 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 將多餘盤體移除 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 依需求分電盤設計MTS及迴路 Y6N: 儀電系統施工(CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7704 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | A.儀錶控制系統(DCS) | 未送出 |  | DCS 更新 | DCS (含HIS、EWS、TSE、TSEC、 FCS、PIMS) |  | 儀控 | 原版本系統將會終止服務 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | Y63: 依R01及以下需求設計、發包1.僅熱風爐系統、放冷/升溫系統、出鐵間鐵水測溫及 鐵水液位現場訊號使用REMOTE IO架構2.爐本體長線保留，其餘更新。3.爐本體鐵 殼、鐵殼流道及熱風爐測溫點(無控制)FF換成NIO(優先考量），ADAM通訊卡使用第 二選擇，使用RS485通訊，使用於爐本體及熱風爐測溫。4.IJA／IJD／IJT更新，短 線更新5.舊HONEYWELL長線盤拆除，新控制站及MARSHELLING新位置安裝。6.新DCS 須於大修停爐前一年安裝，預計2027/8月 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7705 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | A.儀錶控制系統(DCS) | 未送出 |  | DCS 長線更新(上個爐代大修保留的舊線)或採用REMOTE I/O | 依DCS cable list規劃 |  | 儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 熱風爐系統、放冷/升溫系統、出鐵間鐵水測溫及鐵水液位現場訊號使用REMOTE IO 架構，其餘系統使用Typical架構。
肆號高爐第二爐代大修 | 7706 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | A.儀錶控制系統(DCS) | 未送出 |  | DCS 增設數位電表瓦時計讀值功能 | DCS軟體規劃時要預留通訊點 |  | 儀控 | 原本不完全，點數不夠用 | 方便監控 | W6協助，大修期間施工 |  | Y63: 依需求設計，增設瓦時計通訊模組
肆號高爐第二爐代大修 | 7707 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | C.電源系統 | 未送出 |  | MCC210併入柴油發電機 |  |  | 電氣 | 操作反應希望能將MCC210之負載併入柴油發電機供電範圍 | 確保水系統閥體能在失電時正常運作，待操作單位確認 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | 需求刪除
肆號高爐第二爐代大修 | 7708 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | N.其他 | 未送出 |  | 高聲電話新增及修改配合 | 待操作列清單 |  |  | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定使用 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W513: 1.依需求新增、修改 2.干擾之PAGING拆除及復原 Y6N: 儀電系統施工(CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7710 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | C.電源系統 | 未送出 |  | UPS更新(含電池) | 爐本體 x1 PCI x1 TRT充電機 x1 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | W6協助，大修期間施工 | 國內公司 | Y63: 1.依既有容量需求設計、發包，爐本體 2F MCC REF163大修前更換一台，另一台 REF165及PCI大修更換 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7712 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | C.電源系統 | 未送出 |  | HV ROOM 高壓開關盤更新 | 主控大樓(2 sets) |  | 電氣 | 使用多年、設備已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | Y63: 主控大樓3.3KV FEEDER更新（整座更新） Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7713 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | C.電源系統 | 未送出 |  | 全區雜項用變壓器更新 | 依變壓器汰換清單更新 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W269: 依需求設計、發包、更新施工 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7714 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | A.儀錶控制系統(DCS) | 未送出 |  | 儀控系統JB更新 | 依DCS儀控JB清單更新 |  | 儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.更新為304不鏽鋼材質LOP 及JB 2..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽 鋼材質 3.盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7715 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | N.其他 | 未送出 |  | 各區天車整修 | 依各區天車清單安排PM |  |  | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 大修期間施工 |  | W26E: 1.各區天車PM
肆號高爐第二爐代大修 | 7716 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | N.其他 | 未送出 |  | 各區馬達PM | 依各區馬達清單安排PM |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 留用翻修再用，W6協助，大修期間施工 |  | V24: 依需求拆裝馬達，大修斷電後須盡速拆下送W263 PM W26E: 各系統馬達PM
肆號高爐第二爐代大修 | 7717 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | C.電源系統 | 未送出 |  | 柴油發電機緊急電源盤(123)更新 (配合發電機增加容量，含現場同步盤) | 配合項目9409，更新柴油發電機相 關設備 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | Y63: 1.依2BF型式設計 2.現場同步盤拆除、改到DEG BUS分電盤 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7718 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | H.除塵系統 | 未送出 |  | 配料間除塵風車馬達電源線重新拉線 |  |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | Y63: 1.依需求設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7720 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | A.儀錶控制系統(DCS) | 未送出 |  | 控制室緊急控制桌更新 | 比照2BF型式製作緊急操作盤 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求設計，緊急操作桌與大螢幕整合在一起 2.設計GOT畫上簡單圖控可顯示各 設備及測點的位置 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7721 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | N.其他 | 未送出 |  | 爐本體及PCI電梯更新 | 依電梯廠商提供之建議更新清單 |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能安全運轉 | 更換新型，大修前可施工 | 國內公司 | W26E: 爐本體及PCI電梯更新
肆號高爐第二爐代大修 | 7722 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 各區傳送器更新、配管施工 | 依設備列表 |  | 儀控 | 各區傳送器更新、配管施工 | 各區傳送器更新、配管施工編列預算 | W6協助，大修期間施工 |  | W269: 1.各系統傳送器安裝、配管 2.既有保留舊線拆接 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7723 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | N.其他 | 未送出 |  | 試車及維護用電腦設備 | 依PLC系統數量並加計維護辦公室 需求 |  | 電氣 | 與PLC連線用電腦老舊 | 設備維護需求，並提升維護用電腦可靠度 | W6協助，大修期間施工 |  | Y63: 1.依須求設計，試車及維護用電腦請購 2.電腦安裝、定位 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7724 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | N.其他 | 未送出 |  | PCI、加料及各系統模擬系統 (FCS & 安川PLC & 三菱PLC) | 1、三菱R系列PLC (需可切換不同 模擬系統) 2、YOKOGAWA DCS (需可切換不同 模擬系統) |  | 儀控 | 加料、PCI及各系統模擬系統建立 | 建置模擬系統 | W6協助，大修期間施工 |  | Y63: 1.依需求設計，比照2BF新增模擬系統 Y6N: 儀電系統施工(盤體安裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7725 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 各系統振動控制盤體更新 | 依設備列表 |  | 儀控 | 原中鋼FOMOS振動控制盤使用已久，公司已無開發新型產品 | 更換成其他可靠度高之廠牌 | W6協助，大修期間施工 |  | Y63: 1.依須求設計，基泰克控制器不好用，找其他廠牌 2.W263試用IFM控制器中，若好 用可選用 Y6N: 儀電系統施工(盤體安裝，CABLE拆拉接) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7726 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | 各系統拉繩、偏斜等儀電設備更新施工 | 依皮帶設備列表 |  | 電氣，儀控 | 各系統拉繩、偏斜等儀電設備老舊須更新 | 各系統拉繩、偏斜等儀電設備更新施工 | W6協助，大修期間施工 |  | Y63: 1.依須求設計、請購 Y6N: 儀電系統施工(盤體安裝，CABLE拆拉接 ) W6M: 新拉繩、偏斜開關及速度偵測器基座修改設計 V24: 新拉繩、偏斜開關及速度偵測器基座修改施工 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7727 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7700 - 電力及儀錶程控設備 | B.現場儀錶 | 未送出 |  | FRP新增及更新 | 依設備需求 |  | 儀控 | 現場儀表之FRP新增及更新 | 現場儀表之FRP老舊更新或新增 | W6協助，大修期間施工 |  | Y63: 1.依需求設計、請購 W26E: 1.提出更新清單 W269: 1.依W263更新清單施工 2.FRP內增設WAGO端子台 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7902 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | D.水系統 | 未送出 |  | P/H SW DEP 現場盤內PLC更新 | 三菱小型PLC(1 set) |  | 電氣，儀控 | PLC設置於現場不易查修。 | 拉網路線至控制大樓的高爐PLC集線器，以便於查修。 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依新的控制盤介面設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7903 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | D.水系統 | 未送出 |  | P/H 配合#1~#10 BAC翻新或改造 | BAC #1~#8 (8 sets) BAC #9~#10 (2 sets) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 1.確保下一爐代能穩定運轉。 2.配合項目9404，#1~#8維持原狀或更換成#9#10新型。 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7904 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | D.水系統 | 未送出 |  | P/H 儀表更新 | 依儀表清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求(W263需求及V24管線更新需求)儀錶請購 2.儀電系統施工設計(依據系統 設計於施工圖標定設備位置) W269: 1.儀錶更新拆裝 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7905 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | D.水系統 | 未送出 |  | 冰水機MCC 更新 | 冰水機MCC (1 set) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 依需求設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7906 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | D.水系統 | 未送出 |  | 冰水機PLC更新 | 三菱R系列(Redundant系統)(1 set) |  | 電氣，儀控 | 三菱PLC Q系列已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.使用三菱R系列 PLC 全系統更新，其PC 板須為ISA G3等級 2.CABLE 長/短線重 新拉，使用TYPICAL架構設3.電氣室內盤體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度 倒角及噴出式泡棉膠條設計) ，散熱風扇使用RITTA風扇，安裝於盤體下方，風向 吸入盤內，盤體上方裝RITTA散熱孔即可4.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE使用 無風扇台達電產品 5.LOP ON/OFF、Remote/Local與LOP之指示燈使用不同fuse保護 6.FUSE 規劃使用以單一設備來考量 7.Relay使用Omron日製品8..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽鋼材質 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7907 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI A SYS CO2控制盤更新 | CO2控制盤(1 set) |  | 儀控 | 使用多年、設備老舊。 | 確保下一爐代能穩定運轉。 | 更換新型，大修期間施工 |  | Y63: PCI A系統控制盤設計、更新 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7908 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI COAL FEEDER控制盤更新 | 盤體更新(原廠或YAMATO)或控制系 統寫進PCI PLC內(2 sets) |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊，既有設備已停產。 | 確保下一爐代能穩定運轉。 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求設計、發包、製作，盤體更新(原廠或YAMATO)或控制系統寫進PCI PLC內 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7909 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI FENWAL更新及線路重新規劃 | PCI FENWAL(2 sets) |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，進口，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國外公司 | Y63: 1.依需求設計、發包、製作，比照2BF架構 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7910 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI LOP及JB更新 | 依PCI LOP及JB清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊。 | 確保下一爐代能穩定運轉。 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.更新為304不鏽鋼材質LOP 及JB 2..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽 鋼材質 3.盤體氣密60度倒角及噴出式泡棉膠條設計 4.PCI操作權限修改以Local 優先，LOP新增L/R控制信號 5.新設計及拉線 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7912 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI MCC 更新 | PCI MCC (共 5 set) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.MCC 全更新，使用TYPICAL架構 2.輔助Relay使用日製Omron Relay 3.MCC INCOMING 採用智慧電表 4.容易接地負載需加裝ELR(沉水泵) 5.MCC UNIT採用 EOCR，並將電流信號以通訊方式上拋DCS監控 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7913 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI MILL 2台3.3KV馬達更新 | PCI MILL馬達 (2 sets) |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊。 | 確保下一爐代能穩定運轉。 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W26E: 馬達請購
肆號高爐第二爐代大修 | 7914 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 秤重控制系統更換(含LOADCELL) | FEED TANK (3 sets) BUNKER (2 sets) RESERVOIR (1 set) |  | 儀控 | 1.使用多年、設備老舊。 2.NCS備品價格水漲船高，與其他高爐無法共用。 | 1.確保下一爐代能穩定運轉。 2.廠牌NCS改成YAMATO，與其他高爐共用備品。 | 更換新型，進口，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國外公司 | Y63: 1.LOAD CELL更新(YAMATO) 2.LOAD CELL控制盤更新 3.端子台使用WAGO 快插拔、 無螺絲型式 4.電氣室內盤體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度倒角及噴出式 泡棉膠條設計) ，散熱風扇使用RITTA風扇，安裝於盤體下方，風向吸入盤內，盤 體上方裝RITTA散熱孔即可5.LOAD CELL安裝、試車顧問配合 6.新Load Cell高度 與既有須相同，以免影響既有校正裝置 W6M: 新LOAD CELL 基座修改設計 V24: LOAD CELL拆裝及水平調整 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7916 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI PLC更新 | 三菱R系列(Redundant系統)(2 set) |  | 電氣，儀控 | 三菱PLC Q系列已停產 | 確保下一爐代能穩定運轉，並能有備品更換 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.使用三菱R系列 PLC 全系統更新，其PC 板須為ISA G3等級 2.CABLE 長/短線重 新拉，使用TYPICAL架構設3.電氣室內盤體使用允盛氣密加強之盤體(盤體氣密60度 倒角及噴出式泡棉膠條設計) ，散熱風扇使用RITTA風扇，安裝於盤體下方，風向 吸入盤內，盤體上方裝RITTA散熱孔即可4.POWER SUPPLY及REDUNDANT MODULE使用 無風扇台達電產品 5.LOP ON/OFF、Remote/Local與LOP之指示燈使用不同fuse保護 6.FUSE 規劃使用以單一設備來考量 7.Relay使用Omron日製品8..端子台使用WAGO 快插拔、無螺絲型式、不鏽鋼材質 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7917 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 真空吸塵器電氣盤更新 | PCI真空吸塵器電氣盤(1 set) |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | W6協助，大修期間施工 | 照舊圖 | Y63: 依需求設計，依原盤更新設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7918 | 161323 蔡秉宏 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 配合粉煤分配器系統翻修 | 閥體定位器 1 SET(共96組) |  | 電氣，儀控 | 配合項目9235，分配器所有閥體由V24拆除，W263提供新品， 電磁閥站由V24拆除交W263評估是否需翻修。分配器主體此次不更換。 | 恢復正常功能 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | Y6N: 儀電系統施工(配合W263拆接線 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7919 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 配合新增500T SILO 空氣砲 | DC24V電磁閥控制 x5 |  | 電氣 | 配合項目9205新增設備 | 配合項目9205新增設備 | W6協助，大修期間施工 |  | Y63: 依需求設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7920 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 儀表更新 | 依儀表清單更新 |  | 電氣，儀控 | 使用多年、設備老舊 | 確保下一爐代能穩定運轉 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求(W263需求及V24管線更新需求)儀錶請購 2.儀電系統施工設計(依據系統 設計於施工圖標定設備位置) W269: 1.儀錶更新拆裝 2.舊線拆接 W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.試車時程提供 2.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 7921 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 配合防爆電氣設備更新 | 配合設備改造範圍 |  | 電氣，儀控 | 原本沒有 | 符合法規 | W6協助，大修期間施工 |  | Y63: 1.依需求請購、更新，若劃定在防爆區域且有更新需求則須使用防爆設備，若無更 新需求且位於防爆區域，則無須進行修改、更新。 Y6N: 有更新設備坐落於防爆區實須防爆施工
肆號高爐第二爐代大修 | 7922 | 220756 劉哲宇 | 7000 - 電氣儀錶程控設備 | 7900 - 公用管線及附屬設備 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI MCC INCOMING電源線重拉 | MCC101 ~ MCC105 共5 sets |  | 電氣 | 使用多年、設備老舊 許多線路絕緣不良 | 確保下一爐代能穩定運轉 | W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | Y63: 1.依需求設計，INCOMING及二次側重新設計 Y6N: 儀電系統施工(盤體拆裝，CABLE拆拉接 ) W26E: 1.審圖 2.迴路測試 3.系統試車 W242: 1.系統模擬配合 2.試車時程提供 3.單體及系統試車
肆號高爐第二爐代大修 | 8002 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 辦公大樓3F辦公室整建裝潢 | 1式 |  | 電氣，電腦，鋼構，建物，國造 | 四號高爐控制大樓三樓重新隔間，合併W2總部大樓重新裝潢 | 1. 原資料室增設大螢幕及電腦改裝成小會議室 2. 原大小會議室現有輕隔間全拆除，改成辦公空間 3. 原辦公空間重新隔間改為大會議室及資料櫃集中放置區 4. OA辦公桌及資料櫃移位，新增資料櫃 5. 增設電源及網路線路 6. 更新所有地磚，耐用和防滑為第一考量，大小(60*60或80*80)請廠商提供選 擇。 | 留用翻修再用，更新同型，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼，國內公司 | W669: 1.大小會議室現有隔間拆除，改成開放式辦公區；2.電腦室現有隔間及木作裝潢拆 除，與原辦公區合併，改成兩間會議室(大型/中型會議室)；3.小資料室現有隔間 板更新，改成小會議室；4.置物櫃室現有隔間板更新。 W669: 1.大型/中會議室設置大型投影幕(電動)；2.小資料室設置65"大螢幕；3.開放式辦 公區窗簾改為不透光捲簾；4.開放式辦公區及各會議室之牆面設置磁性玻璃白板 (位置請W242指定)。 W669: 1.3F地磚敲除，更換為60x60防滑地磚；2.茶水間地磚敲除更新、壁磚清潔，抽排 風扇(2)更新；3.主控大樓樓梯間(1F~3F及3F往出鐵間)、2F走廊(冰水機房外)及3F 全區天花板更新(礦纖吸音板)，並加設輕鋼架天花板用風扇。(空調管線(或風管) 更新須配合拆除局部天花板骨架)(不含送風機室及資料室) W669: 1.主控大樓樓梯間(1F~屋突及3F往出鐵間)、2F走廊(冰水機房外)及3F全區牆面重 新粉刷油漆(現有彩繪牆面保留)；(不含送風機室及資料室)2.新辦公區北側牆面、 大型會議室南側牆面及屋突壁癌處理。 W669: 所有火警偵測器更新並重新安裝(位置照舊)。 W242: 1.現有OA傢俱(辦公桌、椅、資料櫃及個人置物櫃)移設或汰舊換新；2.提供辦公區 平面配置需求圖；3.電腦設備汰舊換新及會議室投影機採購及設置；4.壁掛電扇採 購及設置(視需要)；5.茶水間內家電及飲水機移設(裝修期間)或汰舊換新。 消防設施移設或更新。(併入8019) Y63: 1.電源、網路線、分機線路重新拉設(配合OA傢俱及空間規劃預埋線槽，預留網 路、電話孔)；2.預留壁掛電扇電源插座。 Y63: 天花板照明燈具更新。 空調管線(或風管)更新。(W669須配合拆裝局部天花板骨架)(併入8016) W669: 1.茶水間不鏽鋼流理台檯面及門片板更換；2.茶水間訂製系統櫃(電器使用)；(狀 況良好，建議留用)3.個人置物櫃更新(改木作)。 W669: W2廠長辦公室南側牆面(梁下)壁癌處理、粉刷油漆。
肆號高爐第二爐代大修 | 8003 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 設備股及出鐵間值勤室裝潢 | 1式 |  | 電氣，電腦，鋼構，建物，國造 | 設備股搬移後，操作台及螢幕需移除，置物櫃老舊 | 1. 操作台及螢幕移除，更新置物櫃 2. 室內重新粉刷 3. 內部隔間重新規劃施工 | 留用翻修再用，更新同型，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | W669: 出鐵間東西值勤室(含東側設備股辦公室)所有木作裝潢(含操作桌、置物櫃等)拆 除、更新。 W669: 1.鋁製門扇(1雙開，2單開)更新；2.天花板更新(PVC板)，加設輕鋼架天花板用風 扇。(空調管線(或風管)更新時須配合拆除局部天花板骨架) W669: 牆面重新粉刷油漆。 W669: 所有火警偵測器更新並重新安裝(位置照舊)。 Y63: 1.出鐵間東西值勤室操作台設備及監控螢幕更新；2.東側設備股辦公室操作台設備 及監控螢幕移除。 Y63: 1.電源、網路線、分機線路重新拉設；2.預留壁掛電扇電源插座。 Y63: 天花板照明燈具更新。 W242: 1.OA傢俱(桌、椅)汰舊換新；2.電腦設備汰舊換新；3.壁掛電扇採購及設置(視需 要)；4.空氣清淨機移設(裝修期間)或汰舊換新。 消防設施(含火警受信總機)移設或更新。(併入8019) 空調管線(或風管)更新。(W669須配合拆裝局部天花板骨架)(併入8016)
肆號高爐第二爐代大修 | 8004 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 東西出鐵間廁所翻修 | 1式 |  | 鋼構，建物，國造 | 牆面破損，設備老舊。建廠時無設計圖面，後來自行增建，施工較簡陋且已使用多 年。 | 1. 西廁所牆壁重新砌磚 2. 東西廁所小便斗改為自動沖水 3. 東西廁所地磚重作 4. 東西廁所洗水台重作 5. 東西廁所加強通風 6. 東廁所增設一間坐式馬桶。 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | W669: 由裝修廠商繪製：1.出鐵間東側廁所整修施工圖，包含內部增設蹲式馬桶(待W242 確認)、小便斗改為自動感應沖水；2.出鐵間西側廁所重建施工圖。(盡量留用現有 輕鋼架) W669: 衛生排放管線檢討。(原則上盡量沿用東西兩側既有衛生排放管線，必要時變更管 線吊掛路徑) W669: 1.出鐵間東側廁所內部設施更新，包含門、窗、洗手台(含明鏡)、小便斗、蹲式馬 桶(待W242確認)、拖布盆、抽排風扇、隔板、壁磚及地磚等；2.出鐵間西側廁所輕 隔間拆除並重建(輕鋼架依施工圖辦理)，包含門、窗、小便斗(4)、坐式(1)/蹲式 (2)馬桶、抽排風扇、PVC天花板(加設風扇)、浴廁隔板(含儲藏室隔間)、壁磚及地 磚等；外部不鏽鋼洗手台留用，不需要安裝明鏡。 W669: 東西兩側廁所污水排放管線施工。(視設計) Y63: 1.出鐵間東西兩側廁所電源供應，包含照明、抽排風扇、天花板用風扇及小便斗自 動感應沖水；2.出鐵間東西兩側廁所照明燈具更新；3.預留壁掛電扇電源插座。 W242: 壁掛電扇採購及設置(視需要)。(出鐵間西側廁所)
肆號高爐第二爐代大修 | 8005 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 原噴油室重新裝潢及設置值勤室 | 1式 |  | 電氣，電腦，鋼構，建物，國造 | 噴油室廢除後，該空間閒置多年，現有設備股值勤室過於擁擠 | 1. 添購各類型的儲物櫃，桌椅 2. 地板重作 3. 牆壁缺口重作及粉刷 4. 水槽及排水管重作 5. 冷氣移位 6. 增設電腦，DCS操作台及監視螢幕 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | W669: 1.換衣間地面改鋪設地磚；2.換衣間、新設設備股值勤室及茶水間天花板更新(礦 纖吸音板)，加設輕鋼架天花板用風扇。 W669: 換衣間置物櫃更新(改木作)。 W669: 1.新增輕隔間(換衣間與工安教室間，以及現有牆面缺口補上)；2.換衣間、新設設 備股值值勤室及茶水間牆面重新粉刷油漆。 W669: 1.新設茶水間內設置不鏽鋼流理台；2.將3F西側廁所內飲水機移設至新設茶水間 內。 W669: 1.新設茶水間排水管線更新；2.新設茶水間內拉設RO管線(自3F西側廁所)。 W669: 所有火警偵測器更新並重新安裝(位置照舊)。 Y63: 1.電源、網路線、分機線路重新拉設(配合OA傢俱及空間規劃預埋線槽，預留網 路、電話孔)；2.預留壁掛電扇電源插座。 Y63: 天花板照明燈具更新。 Y63: DCS操作台及監控螢幕設置。 W242: 1.現有傢俱或設備移除；2.換衣間置物鐵櫃移除(地磚施工前)。 W242: 1.採購OA辦公桌、椅、資料櫃等，並提供平面配置需求圖；2.電腦設備採購；3.壁 掛電扇採購及設置(視需要)；4.空氣清淨機採購及設置。 1.消防設施設置或更新；2.原出鐵間東側設備股值勤室內消防受信總機移設置新值 勤室。(併入8019) 空調系統設置。(W669須配合拆裝局部天花板骨架)(併入8016)
肆號高爐第二爐代大修 | 8006 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 已合併 | 8004 | 東西出鐵間廁所衛生管線新增及翻修[本項合併至：8004] | 1式 |  | 鋼構，建物，國造 | 建廠時無設計圖面，後來自行增建廁所。排放管線去處不明，且無化糞池 | 1. 加強東西廁所排水 2. 管線確實接往化糞池或衛生下水道 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼
肆號高爐第二爐代大修 | 8007 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 主控大樓更衣室淋浴間翻修 | 1式 |  | 鋼構，建物，國造 | 置物櫃老舊，空間擁擠 | 1. 置物櫃更新 2. 重新隔間利用浴室閒置空間，讓更衣室空間變大 3. 地磚及壁磚重作 4. 更新蓮蓬頭及水龍頭 5. 淋浴隔間重作及更新 | 留用翻修再用，更新同型，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | W669: 1.裝修廠商依現況重新繪製1F、1MF及3F廁所配置施工圖；(不含1MF曬衣間)2.裝修 廠商依現況重新繪製1MF淋浴間配置施工圖。 W669: 1.1MF更衣室木製衣櫃更新(盡可能增加轉角櫃)；2.1MF更衣室鋁門(2)更新；3.1MF 更衣室設置明鏡。 W669: 1.1MF淋浴間內部設施更新，包含抽排風扇(2)、淋浴間(9，含浴廁隔板、蓮蓬頭 組、毛巾架、肥皂盤等)、洗衣台(含4支水龍頭)、拖布盆、明鏡等；2.地面排水槽 (孔)更新；3.地磚打除、更新，防水層修補；4.壁磚清潔(含洗衣台)及局部更換。 W669: 1.1MF更衣室天花板更新(礦纖吸音板)；2.1MF淋浴間天花板更新(PVC板)；3.1F、 1MF及3F廁所天花板更新(PVC板)。(均需加設輕鋼架天花板用風扇) W669: 1MF更衣室所有火警偵測器更新並重新安裝(位置照舊)。 Y63: 1.抽排風扇、天花板用電扇、照明及小便斗自動感應沖水等電源設計及施工，包含 1MF更衣室、1MF淋浴間及廁所(1F、1MF及3F)；2.預留壁掛電扇電源插座。 Y63: 照明燈具更新，包含1MF更衣室、1MF淋浴間及廁所(1F、1MF及3F)。 W242: 1.消防設施移設或更新；(1MF更衣室)2.熱水器設備及管路檢修或更新；(1MF淋浴 間)3.壁掛電扇採購及設置(視需要)。 1.1MF更衣室空調管線(或風管)更新；2.3F廁所空調管線(或風管)更新。(W669須配 合拆裝局部天花板骨架)(併入8016) W669: 1.1F廁所內部設施更新，包含塑鋼門扇(2)、雙盆式洗手台(含明鏡)、拖布盆(含水 龍頭)、小便斗(4)、坐式(1)/蹲式(2)馬桶(含扶手、衛生紙架)、抽排風扇(原1， 增1)、浴廁隔板、儲藏室隔間等。2.地磚打除、更新，防水層修補；3.地面排水孔 更新；4.壁磚清潔(含洗衣台)及局部更換；5.洗衣台水龍頭(4)及明鏡更新。 W669: 1.1MF廁所內部設施更新，包含鋁製門扇(2)、改雙盆式洗手台(含明鏡)、拖布盆 (含水龍頭)、小便斗(4)、坐式(1)/蹲式(2)馬桶(含扶手、衛生紙架)、抽排風扇 (2)、浴廁隔板等。2.地面排水孔更新；3.地磚打除、更新，防水層修補；4.壁磚 清潔及局部更換。 W669: 1.3F男廁內部設施更新，包含鋁製(1)/塑鋼(1)門扇、雙盆式洗手台(含明鏡)、拖 布盆(含水龍頭)、小便斗(原4，增2)、坐式(原1，增1)/蹲式(原2，增1)馬桶(含扶 手、衛生紙架)、抽排風扇(原1，增1)、浴廁隔板、儲藏室隔間等。2.地面排水孔 更新；3.地磚打除、更新，防水層修補；4.壁磚清潔及局部更換。 W669: 1.1F廁所及3F男廁隔間牆新增抽排風扇用開孔；2.3F男廁新增衛生管線銜接至既有 管線及地板洗孔。 1MF更衣室消防設施移設或更新。(併入8019)
肆號高爐第二爐代大修 | 8008 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 主控大樓二樓冰水機房排水管線整修 | 1式 |  | 鋼構，建物，國造 | 地面破裂，排水不良造成積水 | 地面重作，水溝重作並加強排水 | 留用翻修再用，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | W669: 地面排水溝修補。 W669: 拖布盆及水龍頭更新。
肆號高爐第二爐代大修 | 8009 | 161323 蔡秉宏 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 主控大樓1樓電氣維護辦公室重新裝潢 | 1式 |  | 電氣，鋼構，建物，國造 | 牆壁壁癌，天花板破損及設備老舊。 | 1.OA辦公桌椅更新(舊桌椅拆除) 2.內務櫃更新(舊內務櫃拆除) 3.天花板更新 4.小會議室櫃子、桌椅更新(舊設備移除) 5.小會議室天花板更新 6.施工用工作桌更新(舊工作桌拆除) 7.部分牆壁重新粉刷、靠窗牆壁防水重做 | 留用翻修再用，更新同型，更換新型，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼，國內公司 | W669: 1.辦公室天花板局部更換(礦纖吸音板)；2.小會議室天花板更新(礦纖吸音板)，加 設輕鋼架天花板用風扇。(若空調風管移除，則配合將天花板抬高) W669: 1.南側牆面壁癌處理；2.牆面重新粉刷油漆。 W669: 小會議室隔間面板更新，橫拉門微調。 W669: 所有火警偵測器更新並重新安裝(位置照舊)。 Y63: 辦公室及小會議室電源、網路線、分機線路重新拉設(配合OA傢俱及空間規劃預埋 線槽，預留網路、電話孔)。 Y63: 小會議室天花板照明燈具更新。 W263: 1.辦公室及小會議室現有傢俱(辦公桌、椅、內務櫃等)及設備移除、移設或更新； 2.施工用工作桌(鐵桌)移除、更新；3.電腦設備採購(汰舊換新)。 消防設施移設或更新。(併入8019) 辦公室及小會議室空調管線(或風管)更新或移除。(W669須配合拆裝局部天花板骨 架)(併入8016)
肆號高爐第二爐代大修 | 8011 | 224477 徐連佑 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 機械維護SHOP增設機車棚及吸菸區 | 1排 |  | 建物 | 因西邊粒化CB-02有落料至地面問題，機車握把坐墊會有粒化料刺傷手。新增機車 棚保護 | 保護人員，提供吸菸場地 | 新增設備，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | W669: 依標準圖施作機車棚：1.東側機車棚，長9M、寬2.8M、淨高至少2.1M；2.西側機車 棚/吸菸區，長3M、寬2.8M、淨高至少2.1M，不得阻擋既有消防水帶箱；3.屋面採 用不鏽鋼浪板(800型)。 Y63: 1.提供機車棚照明及電源；2.設置電動機車充電裝置及電源。
肆號高爐第二爐代大修 | 8012 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 控制大樓主控制室更新裝潢 | 1式 |  | 機械，輔助，鋼構，建物，國造 | 103年大修，控制室在磁磚中新鋪木質地板，現已多處損壞 | 1. 拆除舊木質地板，重鋪新木質地板，美觀耐用請廠商提供選擇 2. 將廁所飲水機移入鋼瓶室 3. 洗手台更新及一座增設洗拖把的水槽 4. 電氣室及電氣室門改為氣密、防爆 5. 電氣室玻璃取消 6. 含W2辦公大樓內部裝潢 7. 電視牆改為較堅固的隔間，防止CO2外洩。大螢幕改為無邊框設計。 | 留用翻修再用，更新同型，新增設備，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | W669: 1.主控制室木質地板更新；2.南側牆面木作裝潢更新(局部區域，依W242指定位 置)；3.樓板洗孔(配合空調需求)。 W669: 1.監控螢幕牆體(電視牆)更新；2.東西兩側門扇(進入電氣室)更換為不鏽鋼防火氣 密門(F60A)(W1200 x H2100)。 W669: 天花板更新(礦纖吸音板)。 W669: 1.主控制室玄關南側牆面壁癌處理；2.牆面重新粉刷油漆。 W669: 所有火警偵測器更新並重新安裝(位置照舊)。 Y63: DCS櫃體及監控螢幕更新。 Y63: 電源、網路線、分機線路重新拉設(配合DCS櫃體規劃預埋線槽，預留網路、電話 孔)。 Y63: 天花板照明燈具更新。 空調管線(或風管)更新。(W669須配合拆裝局部天花板骨架)(併入8016) 消防設施移設或更新。(併入8019)
肆號高爐第二爐代大修 | 8013 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 辦公大樓頂部及外牆防水層施作 | 1式 |  | 鋼構，建物，國造 | 辦公大樓三樓室內漏水、走道壁癌、頂部磁磚碎裂。 | 整棟辦公大樓頂部防水層及瓷磚重作，可考慮外部穿鐵衣方式，壽命再延長兩個爐 代。 | 更換新型，國造，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | W669: 屋頂防水工程(含隔熱磚)全面翻修。(114年10月有進行局部(辦公室正上方區域)翻 修) W669: 處理屋頂樓板漏水、牆面壁癌。(主控大樓3F南側/北側牆面，以及屋突) W669: 1.配料間屋頂防水工程(含隔熱磚)全面翻修；2.除塵管RC支撐RC結構修補。(合併 6916)
肆號高爐第二爐代大修 | 8015 | 224477 徐連佑 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 機械維護辦公室重新裝潢 |  |  | 鋼構，建物 | 空間太小，7人使用6坪左右空間 | 改辦公室位置至西粒化MCC旁鐵皮鋼構建築(本次大修預計改成2層樓設計，1樓供中 鋼自力使用，2F供中宇使用) 增加書櫃，置物櫃，共用電腦桌以及會議桌，飲水機，高聲電話，廁所 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | W263: 1.提供環評核可函或免環評證明文件(預定建物坐落於四階環評範圍，須由Y9S協助 判定及提供相關文件)；2.辦理建物預定用地圈選作業(中鋼廠區GIS建物地理資訊 平台)；3.提供新建辦公室規劃布置圖；4.提供生活用水(PW)、飲用水(RO)、生活 污廢水等tie-in位置。 W669: 1.依W263需求設計一棟兩層樓建物，長16M、寬6M，1F樓高4.6M(倉庫)、2F樓高 3.5M(辦公室)，樓梯設置於東側(需有遮雨棚)；(樓地板面積控制在100m2以內)2. 辦理補充地質調查及取得土地使用權同意書；3.取得交通影響評估變更報告書核備 函。 W669: 新建辦公室之消防工程設計及送審。(訊號需連接至主控大樓) W669: 既有地下基礎/地坪打除與清運。 W669: 1.新建辦公室土建工程；2.辦公室2F室內裝修工程。 W669: 新建辦公室消防工程。(含連接至主控大樓之訊號線施工) Y63: 1.新建辦公室內所有電源供應(包含鐵捲門、照明、空調、電器及消防等)、網路及 電信線路等拉設；2.高聲電話設置；3.天花板照明燈具設置；4.預留壁掛電扇電源 插座。 W635: 空調系統設置。(採用落地型空調，鄰近有IW管線) W263: 1.OA傢俱(桌、椅及資料櫃等)採購；(除木作裝潢外之傢俱)2.電腦設備採購；3.空 氣清淨機採購；(如有需要)4.飲水機及其他電器採購。 W263: 移除既有倉庫內所有機電設施、設備或相關備品。 W669: 拆除既有倉庫(長約18M、寬約7M，高約5M)，含2樘鐵捲門及1樘小門。(地面以上) (如3400區有施工動線需求，則此工作併入3400區發包)
肆號高爐第二爐代大修 | 8016 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 控制大樓、出鐵間、配料間空調設備更新 | 1式 |  | 機械，電氣，輔助，儀控，電腦，國造 | 現有空調設備老舊 | 1.控制大樓3台100RT冰水主機更新、汰換臥式空調箱、增設立式空調箱，部分風管 更新，並解決辦公大樓一樓及三樓冷氣風管滴水問題 2.原噴油室10RT箱型機更新 3.東西出鐵間冰水主機控制盤更新 4.倉庫3台5RT箱型機更新 5.配料間3台15RT箱型機更新 | 更新同型，更換新型，國造，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | W635: 1.控制大樓3台100RT冰水主機更新、汰換臥式空調箱、增設立式空調箱；2.空調管 線(或風管)更新：8002、8007、8009及8012。 W635: 1.新設設備股值勤室(原噴油室)10RT箱型機更新；2.空調管線(或風管)設置： 8005。 W635: 1.東西出鐵間冰水主機控制盤更新；2.空調管線(或風管)更新：800。 W635: 出鐵間西南角倉庫3台5RT箱型機更新。 W635: 1.配料間3台15RT箱型機更新；2.空調管線(或風管)更新：8018。 W669: 空調管線(或風管)更新時須配合拆裝局部天花板骨架。
肆號高爐第二爐代大修 | 8018 | 232512 林后鈺 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 配料間值勤室廁所與淋浴間翻修 | 1式 |  |  | 1. 天花板輕鋼架腐蝕，矽酸鈣板軟爛脫落 2. 淋浴間/廁所隔間破損不穩固，門縫間隙大無法鎖門 3. 增設櫃子用於儲放盥洗用品 4. 牆面油漆斑駁脫落 | 1. 天花板更換，恢復天花板功能 2. 隔間更換，使用廁所/淋浴間/之人員可鎖門 3. 使用品有儲放區，以確保物品擺放整潔 4. 油漆重新粉刷 | 更新同型，新增設備 | 中鋼 | W669: 裝修廠商依現況重新繪製廁所/淋浴間施工圖。(廁所之天花板高度調降) W669: 1.值勤室牆面粉刷油漆；2.鋁製門扇(3)更新；(往電氣室之門扇附百葉)3.訂製木 櫃(吊櫃)。(依W242指定位置) W669: 1.值勤室天花板局部更換(礦纖吸音板)；2.廁所/淋浴間天花板更新(PVC板)。(均 加設輕鋼架天花板用風扇) W669: 1.廁所/淋浴間內部設施更新，包含洗手台(含明鏡)、拖布盆(含水龍頭)、小便 斗、蹲式馬桶(含扶手、衛生紙架)、抽排風扇(2)、浴廁隔板、淋浴間(含蓮蓬頭 組、毛巾架、肥皂盤)等；2.地磚打除、更新，防水層局部修補；3.地面排水孔更 新；4.壁磚清潔及局部修補。 Y63: 1.抽排風扇、天花板用電扇、照明、電熱水器、飲水機及小便斗自動沖水等電源設 計及施工；2.預留壁掛電扇電源插座。 Y63: 廁所天花板照明燈具更新。 消防設施移設或更新。(併入8019) W242: 1.值勤室傢俱及電器移設、檢修或汰舊換新；2.牆面掛勾移除(吊櫃預定位置)；3. 位於廁所內之電熱水器、飲水機等電器移設、檢修或汰舊換新；4.壁掛電扇採購及 設置(視需要)。 空調管線(或風管)更新。(W669須配合拆裝局部天花板骨架)(併入8016)
肆號高爐第二爐代大修 | 8019 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 控制大樓、PCI、配料間消防設備更新 | 1式 |  | 機械，電氣，輔助，建物，國造 | 配合8501項辦公大樓頂部CO2 room重建工作，更新現有設備 | 1. 所有鋼瓶將移出，進行水壓測試、秤重，及評估是否更新。 2. 內部管線除鏽油漆或評估是否更新。 3. 電路經一個爐代的不良環境，將請鋼堡評估是否一併更新。 4. 東出鐵間火警受信總機遷移至新設備股值勤室 5. 現有CO2火警總機、手自動切換開關及強迫裝置更新 | 留用翻修再用，更新同型，國造，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | W242: 1.於重建CO2鋼瓶室之土建施工(8501)前，將既有CO2設備(含鋼瓶)及管線移除(管 線需移除至建物外緣2M)；2.鋼瓶室新建完成後，重新設置主控大樓CO2自動滅火系 統(含鋼瓶及相關管線等)。 PCI及配料間等兩套CO2自動滅火系統改以維護預算執行。 W242: 各裝修區消防設施移設或更新：1.主控大樓：8002、8005、8007、8009、80122.出 鐵間值勤室：80033.配料間值勤室：8018
肆號高爐第二爐代大修 | 8020 | 224477 徐連佑 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 已取消 |  | 西粒化料倉前儲區空地新增頂棚 | 1ROOM |  | 鋼構，建物 | 部分備品應存放室內但目前空間不足需新增 | 改善存放備品環境 | 新增設備，W6協助，大修前可施工 | 中鋼
肆號高爐第二爐代大修 | 8022 | 232512 林后鈺 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 爐頂5樓廁所翻新 | 1 SET |  | 建物 | 爐頂5樓廁所使用一個爐代，小便斗及洗手台經常故障漏水. | 人員便於使用 | 留用翻修再用，大修前可施工 | 照舊圖 | W669: 裝修廠商依現況重新繪製淋浴間施工圖。 W669: 廁所內部設施更新，包含門、窗、洗手台(含明鏡)、小便斗(2)、抽排風扇(新 增)、隔板、壁磚及地磚等。 W669: 天花板更新(PVC)。 Y63: 1.廁所電源供應，包含照明、抽排風扇及小便斗自動感應沖水；2.廁所照明燈具更 新。
肆號高爐第二爐代大修 | 8023 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 辦公大樓整棟天花板重作及牆面油漆 | 1式 |  | 鋼構，建物，國造 | 四號高爐控制大樓漏水造成部分天花板損壞，合併W2總部大樓重新油漆 | 1. 整棟辦公大樓天花板更新，燈具更新為省電型 2. 配合W635需求，新增隔熱層，隔離屋頂熱源，增加空調設備的效率 3. 整棟辦公大樓牆面重新油漆，少數牆面彩繪 | 更換新型，國造，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | PVC天花板更新：出鐵間值勤室(8003)、廁所(8004、8006、8018及8022)及淋浴間 (8007)。 礦纖天花板更新：辦公區域(8002、8005、8009、8012)、1MF更衣室(8007)、配料 間值勤室(8018)、MCC電氣室(8025)。 天花板照明燈具更新：8002、8003、8004、8005、8007、8009、8012、8018、8022 及8025等區域。(8011、8015及8501等區域新增照明，納入該區電氣工程) 牆面油漆粉刷(現有彩繪牆面保留)：8002、8003、8005、8009、8012、8018(配料 間值勤室)及8025。(8015為新建建物，牆面粉刷油漆納入新建工程裝修費用)
肆號高爐第二爐代大修 | 8025 | 220756 劉哲宇 | 8000 - 土木及建築 | 8000 - Building and civil work | N.其他 | 未送出 |  | 冰水機MCC電氣室天花板漏水翻修 | 1 |  |  | 冰水機MCC電氣室天花板漏水翻修 | 確保下一爐代設備運轉順利 |  |  | W669: 1.天花板局部更換(礦纖吸音板)；2.牆面粉刷油漆。 W669: 高架地板面板局部更換。
肆號高爐第二爐代大修 | 8402 | 197525 林宗邑 | 8000 - 土木及建築 | 8400 - 建築雜項 | D.水系統 | 未送出 |  | 水系統PUMP HOUSE增加通風設備 | 1式 |  | 建物 | 水系統PUMP HOUSE內部悶熱不通風，其中一台SW泵浦馬達在夏天期間會過熱，須使 用軸流風扇降溫才可正常運轉 | 改良室內通風情況，確保設備運轉正常 | 新增設備，W6協助，大修前可施工 | 中鋼 | V24: 1.更換西側牆面百葉(2000x2000)；(可參考MB案型式，盡量加大通風面積)2.將西 側牆面兩樘窗戶改為抽排風扇(寬約1200、高約1000，外側加設防水百葉)。 Y63: 提供抽排風扇之電源。
肆號高爐第二爐代大修 | 8501 | 162297 陳博聖 | 8000 - 土木及建築 | 8500 - 土建設備 | N.其他 | 未送出 |  | 辦公大樓頂部CO2 room重建 | 1式 |  | 鋼構，建物，國造 | 現為簡陋的鐵皮屋，水氣造成內部鋼瓶和設備損壞 | 配合辦公大樓頂部防水層及瓷磚重作，重建加強磚造或鋼筋混凝土的廠房，供CO2 設備儲放，設有氣密窗，防止水氣進入。 | 更換新型，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖，中鋼 | V84: 屋頂CO2鋼瓶室重新設計，長7.4M、寬5.0M、簷高3.1M(往西單斜)。(鋼構造，屋面 與牆面須採用不鏽鋼浪板以加強耐鏽蝕功能；門窗須採氣密式，盡量阻擋水氣進 入) W669: 拆除並重建屋頂CO2鋼瓶室。(RC結構須與主控大樓屋頂防水工程(8013)配合施作) 1.移除及更新CO2相關設備(含鋼瓶)及管線；2.既有管線需移除至建物外緣2M。(併 入8019) Y63: 更新CO2鋼瓶室內電氣設備(含照明)及電源。
肆號高爐第二爐代大修 | 9001 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9000 - Services and Auxiliaries | N.其他 | 未送出 |  | 各區域新增熱危害防範設備(取消) | 尚未有前例，區域設備數量尚待評 估，V24會視後續法規執行情況安 排 (依114/11/7 EIP W242來信說明， 本項取消) |  | 機械，電氣，國造 | 因應職安法新增熱危害相關防範措施規定，各區域先行規劃大修以及未來維護保養 時需使用之移動冷氣、噴霧式灑水設備及電風扇及其水電配置。 | 1.鼓風嘴平台及爐本體各層平台新增送、排風等通風系統。 | 新增設備，國造，W6協助，大修前可施工 | 中鋼，國內公司 | W242: 提出所需措施具體需求 W6M: 設計所需公用流體管線及取出點(T.O.P.)至爐本體區 V84: 設計所需設備土木基礎 V24: 建置所需公用流體管線及取出點(T.O.P.)至爐本體區 Y63: 建置所需儀表測點及設備用電與控制系統
肆號高爐第二爐代大修 | 9202 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | A、B磨煤機檢修 | A、B磨煤機各一套，共兩套 |  | 機械 | 1.多年使用需更新保養 | 維持正常功能 1.磨輪、磨盤更換 2.擋料環製作安裝 3.REDUCER馬達PM 4.齒輪箱檢修 5.CLASSIFIER檢修(原廠備品之複合鋼板改D6MM U-BOLT) 6.磨煤機出口管線檢修更換 7.耐磨板更換 8.SPRING CYLINDER 檢修(換seal) 9.磨輪上方滑動軸承更換 10.A、B mill上部鐵殼更新(W24提供範圍) 11.throat ring更新 12.磨盤安裝後風道縫隙填補(陶焊) | 清理檢查，留用翻修再用 | 照舊圖 | V24: 磨煤機(磨輪、磨盤、擋料環、REDUCER馬達、齒輪箱、CLASSIFIER、耐磨板、 SPRING CYLINDER、磨輪上方滑動軸承、磨煤機局部鐵殼、Throat ring)拆換2sets 磨煤機出口管線檢修移至9206 W269: 1. 磨煤機(磨輪、磨盤、擋料環、REDUCER馬達、齒輪箱、CLASSIFIER、耐磨板、 SPRING CYLINDER(sealing)、磨輪上方滑動軸承、磨煤機局部鐵殼、Throat ring) 提供備品2sets2. CLASSIFIER 原廠備品之複合鋼板改D6MM U-BOLT3. 油壓站洩壓 及PM W263: REDUCER馬達PM 2sets Y63: 磨煤機相關設備拆接線2 sets [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，增設電動閘閥，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 1.coal 排空及試車
肆號高爐第二爐代大修 | 9203 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | D.水系統 | 未送出 |  | IW管線更新(含支援booster的分支管) | TW pump 1 set、IW pump 2 sets |  | 機械，鋼構 | 使用一個爐代 | TW pump 1 set、IW pump 2 sets拆裝翻修 廠房外IW管線除鏽油漆 廠房內IW管線視情況更換 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 管線按圖面備料\更換施工\油漆寫字 V24: IW pump A\B拆裝TW pump拆裝馬達拆裝 W269: 泵浦備品提供及泵浦翻修 Y63: 馬達拆接線馬達PM [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，增設電動閘閥，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 V82: 廠房外IW管線除鏽油漆
肆號高爐第二爐代大修 | 9204 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | 500T SILO Feeder與Hopper檢修 | 1set |  | 機械，鋼構 | 1.設備使用一個爐代 2.料況隨時變動，須由人員至轉換塔調整閘門開度避免流量過大，不然會造成 RC401電流過高跳機 | 恢復正常功能 1.500T silo轉換塔改為電動閘閥，可由控制室即時更改開度避免RC401電流過高跳 機 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，新增設備，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V82: SILO內部檢修(更換BASALT) W269: 1.Feeder&chute及懸吊機構製作新品\FEEDER內襯檢修2.BASALT供料 V24: 1.HOPPER\Feeder&chute更換2.電動閘閥驅動器(若需包含減速機)備料3.電動閥製 作組裝3.電動閥安裝 W6M: 手動閘閥改為電動閘閥設計(手動電動須能解聯切換) Y63: 電動閘閥驅動器接線裝置設施用電電動閘閥驅動器備料(若驅動器不含減速機)極限 開關備料 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，增設電動閘閥，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9205 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | 500T silo倉壁加裝空氣砲 | 1set |  | 機械，建物 | 現有設計沒有空氣砲，雨季時料倉內部容易結塊 | 1.於倉底錐部加裝4具空氣砲及相關配管，空氣砲輸出8公斤，需搭配免插電空壓機 (SMC)及蓄壓桶槽； 2.電磁閥盤請W263另向原廠備料 3.依圖面施工: W6M40132 W6M40133 W6M40134 W6M40669 W6M40670 W6M40671 W6M40672 W6M40673 W6M40674 W6M40675 W6M40676 W6M40677 | 新增設備，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 1. 空氣砲系統設計2. 空氣來源設備及管線\蓄壓桶槽設計(若有需要)3. Silo (BASALT)安裝介面設計 W269: 空氣砲設備\ V24: 1. Silo錐部開孔2. 設備\管線安裝3. 蓄壓桶槽製作安裝(若有需要)4.電磁閥盤 (廠商製作)\SMC空壓機備料(若有需要) Y63: 1.電氣接線2.控制盤設置 [再分工]Y63: -->1.依新設備需求設計，增設電動閘閥，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]Y6N: -->1.儀電系統施工(盤體安裝、新線拉設) W242: 設備內粉煤清理 V82: 空氣砲\BASALT介面修改 (接續機械安裝後進場)
肆號高爐第二爐代大修 | 9206 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | 粉煤上昇管更新 | W6M-04758 W6M-04507 W6M-04631 W6M-04632 W6M-04633 W6M-04634 W6M-04635 W6M-04636 W6M-04637 W6M-04638 W6M-04639 W6M-04640 |  | 機械 | 1.管線磨損破洞 2.四叉管經常吃蝕、磨穿，已多次修補 3.上升管膨脹接頭易吃穿，位置不易更換 114/09/16決議內容 依測厚結果局部更換，更新之前W24安排清洗內壁殘留粉煤 W263負責施作排水措施。 V24建議可將管線較易磨蝕處設計管壁加厚成10mm或增加龜殼設計， 請W242提供範圍標記於圖面洽W6M修改設計。 W263建議將Expansion Joint加強以免破漏，請W6M協助改善設計。 114/11/6 測厚結果 管線僅"磨煤機出口"及"濾袋室入口四叉管"減薄需更換 W24可提供四叉管圖面，但磨煤機出口圖面待尋 | 1.局部更換 2.評估使用耐磨材質+內襯 3.膨脹接頭sleeve材質或厚度修改 4.膨脹接頭位置修改 | 留用翻修再用，更換新型，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 1.粉煤上昇管管壁加厚成10mm或增加龜殼設計2.四叉管材質、設計修改 3.Expansion Joint加強與變更位置4.設計管線清洗用排水設施(如有需要) W242: 管線測厚水洗計畫安排管內清洗 W269: 1.製作與安裝管線清洗用排水設施(如有需要)2.Expansion Joint供料及更換位置 提供 V24: 依更新設計備料與施工若出口段磨薄處確認為短管，W6M可設計撿料；若出口段磨 薄處確認為磨煤機本體，V24僅能貼補
肆號高爐第二爐代大修 | 9208 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI PAF 與SAF FAN更新檢修 | 1.PRIMARY AIR FAN(二台) 2.SEALING AIR FAN(三台) |  | 機械，電氣 | 1.使用已久，下線PM (114/9/16決議照舊翻修) 2.SAF需常態外加AIR COOLING，評估重新設計(114/9/16會議決議W263自辦改善) | PAF & SAF整組翻新 | 清理檢查，留用翻修再用，更換新型 | 中鋼 | V24: 1.SEALING AIR FAN (rotor,motor,COUPLING,軸承座,) 3sets拆裝； 過濾器1組拆 裝2.PRIMARY AIR FAN(rotor,motor,入口控制閥) 2ests拆裝 rotor3.進出口膨脹 接頭拆裝(如有必要) W269: 1.SEALING AIR FAN (rotor,COUPLING,軸承座,過濾器 ) 3sets翻修與備品提供 2.PRIMARY AIR FAN(rotor,入口控制閥) 2ests拆裝 rotor翻修與備品提供3.SAF外 部air cooling改善4.進出口膨脹接頭供料(如有必要) W263: 1.SEALING AIR FAN 3sets馬達PM2.PRIMARY AIR FAN 2sets馬達PM Y63: 1.SEALING AIR FAN 3sets馬達拆接線2.PRIMARY AIR FAN 2sets馬達拆接線 3.PRIMARY AIR FAN 2sets入口控制閥拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶) [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9210 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI中央潤滑系統更新 | PCI廠房潤滑管線更新，油泵更 新，分配器管路更新 |  | 機械，電氣 | PCI自動潤滑系統已使用多時，管線平時不易更新，新增智慧潤滑系統 | 汰舊換新，整合全區潤滑系統物料降低備品數量 | 更換新型，大修期間施工 | 照舊圖，國內公司 | W269: 1.PCI自動潤滑系統更新含潤滑油泵及各潤滑油管線更新 Y63: 電氣拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 試車 | 續用一爐代
肆號高爐第二爐代大修 | 9213 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | RC-401 皮帶走道支撐柱檢修 | W6M-04527 W6M-04542 W6M-04543 W6M-04544 W6M-04545 W6M-04546 W6M-04547 W6M-04548 W6M39307 W66-84114 |  | 鋼構 | 長期遭BAC水氣及下方鐵路魚雷車熱氣侵蝕，須更新 | 除鏽油漆、局部更新 | 更新同型 | 照舊圖 | V82: 除鏽油漆 V24: 局部更新
肆號高爐第二爐代大修 | 9214 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | S.A.F馬達新增吊掛點 | W6M-04508 W6M-04509 |  | 機械，鋼構 | S.A.F馬達附近缺乏吊掛點 | 於該處新增維修吊鍊桁架: W6M42681 W6M42682 | 新增設備 | 中鋼 | V24: 按設計圖面施作SAF維修吊鍊桁架(W6M已設計) Y63: 現場電纜線\架 干擾排除 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 2.新Cable Tray或配管須閃過桁架 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9216 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | RC401兩側走道格子板更新 | RC401皮帶兩側: W6M-04549~04560 |  | 機械，鋼構 | RC401走道格子板多年未修，又受到BAC水氣、鐵路熱氣侵蝕。 | W242於圖面標示更新範圍，以維持RC401兩側走道功能 | 清理檢查，留用翻修再用 | 照舊圖 | V24: RC401兩側走道格子板更新
肆號高爐第二爐代大修 | 9219 | 156281 許朝欽 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | COAL FEEDER更新 | 2 sets |  | 機械 | 保養翻修 | 1.減速機檢查更換 2.皮帶更新 3.驅動器更新 4.秤重機構檢查 5.Load cell更換 5.PULLEY檢查更新 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | W269: 1.減速機檢查更換2.皮帶更新3.驅動器更新4.秤重機構檢查5.Load cell更換 6.PULLEY檢查更新 Y63: 電氣設備更新:1. Load cell供料2. 速度偵測器備料安裝3. 拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 試車
肆號高爐第二爐代大修 | 9220 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | N2、Air Booster更新 | N2 Booster-A\B\C (廠牌GD)使用 中 N2 Booster-D (廠牌 復盛)已停 用，待報廢 Air Booster-A\B (廠牌GD)使用中 |  | 機械，電氣 | 1.使用一個爐代 2.GD已停產，備品取得不易。效率差 3.復盛牌BOOSTER停用拆除 | 原機組翻修: 翻修由W263自辦5座booster拆裝及翻修，V24 5座馬達拆裝交W263E保 養&餘1座N2 Booster-D(復盛)整機拆除 (外部流量計是否需檢修 待W263確認回覆) | 清理檢查，留用翻修再用，更換新型，進口，W6協助，大修前可施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | W269: 1.翻修 N2 Booster-A\B\C + Air Booster-A\B:COOLER油洗試壓、FILTER更換 PISTON RING更新CRANK檢修CHECK VALVE更新2.增壓機設備拆裝 V24: 1. N2 Booster-A\B\C + Air Booster-A\B 之馬達拆裝(予W263保養)2. N2 Booster-D(復盛)整機拆除，機械-分解或交W263，馬達-交W263 Y63: 電氣拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W263: 馬達PM W242: 1.試車2.相關報廢程序
肆號高爐第二爐代大修 | 9221 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | COAL FEEDER 下料管更新 | 2set: W6M-04513 W6M-04514 |  | 機械 | 1.下料管使用多年，須更新。 2.雨季期間下料管時有堵塞。 | 1.下料管使用多年，須更新。 | 更換新型，新增設備 | 中鋼 | V24: 備料製作拆裝(照舊更新) W242: 設備內粉煤清理
肆號高爐第二爐代大修 | 9223 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | 廢氣支援PCI管路閥體翻修或更新及盲封 | SV1400 |  | 機械 | SV1400配合大修保溫管路拆下盲封 其餘閥體拆下翻修或更新 | 配合大修， 1.閥門拆裝翻修 2.安裝盲板(W6M設計；於4000區系統隔離時完成) | 留用翻修再用，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 配合大修SV1400廢氣壓力控制閥拆裝\盲板製作安裝 W269: SV1400廢氣壓力控制閥翻修 Y63: 拆接線 [再分工]Y63: -->SV1400壓力控制閥 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，SV1400 壓力控制閥 Cabe重新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W6M: SV1400廢氣壓力控制閥盲板設計 W242: 提供盲版設計條件
肆號高爐第二爐代大修 | 9225 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 磨煤機下料管段更換 | 2組: W6M-04513 W6M-04514 |  | 機械 | PCI 磨煤機下料管常因原煤下料磨損破漏 | 更換下料管段與膨脹接頭，管壁加厚設計 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W6M: 下料管加厚設計 V24: 更換下料管段與膨脹接頭 W242: 設備內粉煤清理
肆號高爐第二爐代大修 | 9226 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI RC401轉換塔Hopper更新 | 1組: W6M-04526 W6M-04530 W6M-04531 W6M-04595 W6M-04604 |  | 機械 | PCI RC401轉換塔磨損已貼補檢修多次 | 更新整組轉換塔Hopper(Feeder至RC402) | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 按圖面備料施工 W269: 耐磨板供料
肆號高爐第二爐代大修 | 9227 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 噴煤管線更換 | W6M-05059(4") W6M-05060(4") W6M-05061(5") |  | 機械 | 汰舊換新 | 局部更換廠房外之4"~5"噴煤主管 更換起點:W6M-05059座標B-2&3之4" FLG 更換終點:W6M-05061座標D-3&4之5" FLG | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.更新PCI廠房到分配器之間噴煤主管線2.粉煤主管油漆後重新寫字(內容物與流向 標示)3.tuyere line各支管分段掛號碼牌(如有必要；請W242提供形式數量)
肆號高爐第二爐代大修 | 9228 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 高壓氮氣與高壓空氣管線除鏽油漆、局部更換 | 一組: W6M04505 PECL-D1R9200-P012~15 W6M-05051~54 W6M-05056 W6M-05109 W6M-05110 W6M-05126 W6M-05130~132 W6M-D1R9200-0742 (FH N2 Purge) |  | 機械，鋼構 | PCI廠房至高爐爐本體與熱風爐區之高壓空氣、高壓氮氣管線鏽蝕保養 | PCI 高壓氮氣與高壓空氣管線保養 | 清理檢查，W6協助，大修前可施工 | 照舊圖 | V24: 1.按需求更換閥體\表頭\儀表2.各樓層高壓空氣與氮氣管線重新油漆後寫字(內容 物與流向標示)3.管線局部更新 Y63: 1.儀表拆接線2.儀表\表頭備料 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 [再分工]W242: -->不能影響到熱風爐Pyromter氮氣供給，以免影響大修時熱風爐保溫作業 W242: 提供閥體\儀表測點待更換清單 W269: 閥體備料 V82: 1.PCI 高壓氮氣與高壓空氣管線除鏽油漆
肆號高爐第二爐代大修 | 9229 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | Feed Tank洩壓管管線更新 | 三套 閥體數量共九顆 FT1 :SV-5411A、SV-5411B、SV- 5415B FT2 :SV-5421A、SV-5421B、SV- 5425B FT3 :SV-5431A、SV-5431B、SV- 5435B FT1洩壓管線:8"-VNT-401-SUS、 8"-VNT-401-A5 FT2洩壓管線:8"-VNT-402-SUS、 8"-VNT-402-A5 FT3洩壓管線:8"-VNT-403-SUS、 8"-VNT-403-A5 圖面參照: PECL-D1R9200-P023 PECL-D1R9200-P025 PECL-D1R9200-P028 PECL-D1R9200-P030 PECL-D1R9200-P033 PECL-D1R9200-P035 W6M-04504 |  | 機械 | 1.管線老舊閥體拆卸困難 2.洩壓時快速降溫，表面有冷凝水 | 1.延長使用壽命 2.將管線材質更換為不鏽鋼 | 更新同型 | 照舊圖 | W269: 洩壓閥SV-54X1A/B、54X5B 共9顆 供料 V24: 1. 不鏽鋼管材備料2. 管線製作施工；閥件更換 Y63: 電氣拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9230 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 消防系統檢修(CO2及FENWAL) | 1set CO2 TANK 安全閥 : 8只(需更換3 只) 選擇閥2只 總管斷閥1只 FENWAL 共52組 |  | 機械，電氣 | 使用一個爐代 | CO2 TANK 安全閥 3只 選擇閥2只 總管斷閥1只 翻修拆裝 | 清理檢查，留用翻修再用，大修期間施工 | 中鋼，國內公司 | V24: FENWAL\CO2系統 閥件 拆裝 W269: 1. FENWAL\CO2系統 線外保養；FENWAL填充2. CO2 TANK 閥件 翻修3. FENWAL儲放 架供料 W242: 1. CO2 TANK洩壓及填充2. 試車 Y63: 電氣拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9232 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | 4BF PCI RC401、RC402 檢修 | 2set |  | 機械 | 1.ROLLER、Pulley磨損,皮帶磨損 2.鋼構鏽蝕 | 恢復正常功能 1.RC401、RC402皮帶檢查更換 (RC401皮帶W263更換，RC402皮帶V24更換) 2.ROLLER更換 3.ROLLER STAND檢查更換 3.齒輪箱、 驅動器檢查更換 4.COUPLING檢查更換 6.RC402 SCREEN振動器更新，柵網更新，護蓋更新 7.RC402往Bunker入口擋網((A/B-Bunker 篩網))吊耳高度80->100mm、寬度10- >15mm、溝深改為25mm。 8.RC401、RC402鋼構除鏽油漆及局部更新。 9.配合R02-7726更新拉繩、偏斜開關 10.RC401 roller panel更換 | 清理檢查，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | W269: 1.皮帶\Roller Stand\Roller\護蓋 供料2.齒輪箱\驅動器\coupling\SCREEN振動 器\柵網 供料3.RC401皮帶更換4.RC401 roller panel更換 V82: 鋼構除鏽油漆 W6M: 1.A/B-Bunker 篩網 變更設計(吊耳高度80->100mm、寬度10->15mm、溝深改為 25mm) V24: 1.RC402皮帶檢查更換2.ROLLER更換3.ROLLER STAND檢查更換3.齒輪箱、 驅動器檢 查更換4.COUPLING檢查更換6.RC402 SCREEN振動器更新，柵網更新，護蓋更新 7.RC402往Bunker入口擋網((A/B-Bunker 篩網))製作更換8.RC401、RC402鋼構局部 更新(如有必要)。9.配合R02-7726更新拉繩、偏斜開關10.RC401 roller panel製 作及更換("RC401皮帶更換"以外之機械施工) Y63: 拉繩、偏斜開關 供料馬達PM [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 斷送電\試車
肆號高爐第二爐代大修 | 9233 | 224477 徐連佑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI乾燥機檢修 | 1set |  | 機械 | 使用年限已到 | 恢復正常功能 1.乾燥機檢修 2.分子篩更換 3.加熱器檢查更換 4.過濾器更換 5.電磁閥更換查修 | 留用翻修再用，大修期間施工 | 照舊圖 | W269: 乾燥機檢修\分子篩更換\加熱器檢查更換\過濾器更換\電磁閥更換 W242: 試車 Y63: 電磁閥控制查修 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設2.乾燥機控制盤更新或將控制功能寫入PCI PLC [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9234 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | FEED TANK 、resovior檢修 | 3 SET FEED TANK, 1 SET 粉煤儲 槽 |  | 機械 | 1.Feedertank出口噴煤閥容易故障 2.PCI廠房閥體使用一個爐代 | 恢復設備正常功能 1.流化槽下半部拆清 2.FEED TANK入口、出口粉煤閥體更換 3.PCI廠房內閥體檢修 4.充壓閥檢修 5.PCI廠房內各EXPANSION JOINT更換 6.resovior管線及閥門更新 (W242再篩選必須更換項目，V24提供前案參照) | 更新同型，更換新型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W269: 1.閥體備料:Mill *16F/T *42噴煤主管線 *10Vent *3Air booster *1H/S廢氣 *1 北煤南送 *1(W242再篩選必須更換項目，V24提供前案參照) V24: 1.閥門更換2.EXPANSION JOINT備料及更換 Y63: 電氣拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9235 | 224477 徐連佑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | 爐頂粉煤分配器系統翻修或更新 | PECL-D1R9200-P003 PECL-D1R9200-P004 PECL-D1R9200-P005 R2 PECL-D1R9200-P006 R1 PECL-D1R9200-P011 R2 PECL-D1R9200-P012 R1 PECL-D1R9200-P013 R1 PECL-D1R9200-P014 R1 PECL-D1R9200-P015 R2 PECL-D1R9200-P016 R1 PECL-D1R9200-P017 R1 W6M-05055 |  | 機械，電氣 | 爐頂分配器使用已久，電磁閥站繡蝕更換，電磁閥檢查更換 | 電磁閥站整座吊出線外翻修 分配器主體此次不更換。 | 清理檢查，留用翻修再用，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.電磁閥站整座拆裝2.閥門更換3.配管4.分配器處鋼構繡蝕檢查更新 W269: 電磁閥站線外翻新閥門翻修\管件供料 V82: 分配器處鋼構除鏽油漆(W242再提供施作範圍) W242: 試車鋼構除鏽油漆施作範圍 Y63: 電氣拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9236 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | 濾袋室檢修 | 小濾袋室(2倉)及濾袋室各一座(8 倉) W6M-04651~04684 |  | 機械 | 已使用一個爐代 | 決議內容 防爆門請W263處理。 請W242提供入口擋板圖面給V24。 施工前請W242安排水刀清洗，W263負責施作排水措施。 | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 1.CAGE 及FILTER BAG更換拆裝2.ROTARY VALVE及閘閥更換拆裝3.vibrator更換拆 裝4.吹驅膜片閥及電磁閥(及軟管)更換拆裝5.瀘袋室入口檔板檢查更換(改耐磨材 質)6.瀘袋室頂蓋packing檢查更換7.每倉各新增一個壓力取出點預留口(W6M已立 案) W269: 1.CAGE 及FILTER BAG 備料2.ROTARY VALVE及閘閥檢修3.防爆門檢修4.vibrator檢 修5.吹驅膜片閥及電磁閥(及軟管)備料6.瀘袋室頂蓋packing備料7.水刀排水設施 施作 W242: 1.施工前倉內排空及水刀清洗2.試車 W6M: 瀘袋室入口檔板設計(改耐磨材質) Y63: 電氣拆接線ROTARY VALVE 馬達PMvibrator馬達PM(如有必要) [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9238 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI真空吸塵器保養 | 一組 W6M-04745 W6M-04746 W6M-05134 |  | 環保，機械 | PCI真空吸塵器保養檢查 | 恢復正常功能(大修停爐前完成) | 清理檢查，留用翻修再用，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | W269: 1.瀘袋,cage檢查拆裝2.Rotary valve拆裝3.備品備料4.motor 拆裝 W263: 馬達保養 Y63: 馬達,Rotary valve拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 試車
肆號高爐第二爐代大修 | 9239 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI電氣設備防爆改造(參考2BF) | 1set |  | 電氣 | 噴煤系統設備、電路須採用防爆規格(TS認證)。 | 參考W242危險區域劃分圖，選用對應防爆規格，以符合法規 | 更換新型，新增設備，大修期間施工 | 中鋼，國內公司，國外公司 | Y63: 防爆規格改造(參考W242危險區域劃分圖) [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，新增或修改之LOP/電氣設備若在防爆區須為防爆設備、具 TS標章。 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設，若電氣設備擺放於防爆區須防 爆施工。
肆號高爐第二爐代大修 | 9241 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | RC401/RC402轉換塔更新 | 1set |  | 機械，鋼構 | RC401 to RC402轉換塔多次破損並以塑鋼土修補。 | 維持正常功能。 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 按既有圖面備料更新 W269: 內襯耐磨粄(liner)備料
肆號高爐第二爐代大修 | 9243 | 224477 徐連佑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 天車翻修 | 待W242提供 |  | 機械 | 天車使用一爐代翻修檢查 | 續用1爐代 (天車工檢需安排於大修停爐前完成) | 留用翻修再用，更新同型，大修前可施工 | 照舊圖 | W269: PCI天車檢修 Y63: PCI天車檢修拆接線配合 W242: 提供天車清單及配合斷送電試車
肆號高爐第二爐代大修 | 9244 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | AB BUNKER耐磨材更新 | A & B BUNKER D350925W6M0451101 W6M-04511~14 W6M-D1R9200-0744 |  | 機械 | 使用1爐代需檢查更新 | BUNKER耐磨材更新 | 清理檢查，留用翻修再用，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: A & B BUNKER耐磨板更新 W269: A & B BUNKER耐磨板製作備料 Y63: A & B BUNKER料位計拆線及PM
肆號高爐第二爐代大修 | 9245 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | 粉煤儲槽下方輸送帶無使用拆除 | 1SET W6M-16192 |  | 機械 | 此皮帶為4階設計輸送至#4 F/T使用，已停用 | 粉煤儲槽下方輸送帶拆除 | 大修期間施工 |  | V24: 依圖面標示範圍拆除 Y63: 電氣拆線
肆號高爐第二爐代大修 | 9246 | 224477 徐連佑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | RC401彎曲輪及驅動站新增吊點 | 1SET PECL-D1R9200-P007 W6M-04502 W6M-04507~10 |  | 鋼構 | RC401目前更換彎曲輪(bend pulley)時會斜拉天車，此外需皮帶驅動站(drive unit)附近無合適吊掛點 | 1)RC401 bend pulley處增設吊點及單軌天車 2)RC401 drive unit處增設吊樑及單軌天車 | 新增設備，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 中鋼 | V24: 1.Bend pulley吊掛裝置備料製作安裝2.Drive unit單軌天車樑備料製作安裝 3.Bend pulley & Drive unit單軌天車備料安裝 W6M: 1.Bend pulley吊掛裝置設計2.Drive unit單軌天車樑設計3.Bend pulley & Drive unit單軌天車規範開立 Y63: 天車電源設置 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]Y6N: -->儀電系統施工 W242: 確認並告知新增天車是否需為防爆規格
肆號高爐第二爐代大修 | 9247 | 161323 蔡秉宏 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI Feed Tank、Bunker、Reservoir配合Load Cell更新 | 1.Feed Tank x 3倉 2.Bunker x 2倉 3.Reservoir x 1倉 ---共6倉--- |  | 機械，電氣 | 改為與其他高爐相同之LOAD CELL廠牌，以共用備品 | 配合電氣項目7914，更換各倉LOAD CELL，機械工作編列預算 | 更換新型，W6協助，大修期間施工 | 國外公司 | V24: 1.Feed Tank、Bunker、Reservoir，load cell 拆裝 共6倉(舊load cell交W263) Y63: 1.Feed Tank、Bunker、Reservoir，load cell 拆接線2.Feed Tank、Bunker、 Reservoir，load cell 備品提供(含shim片) [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計、請購 [再分工]W26E: -->1.系統規劃、審圖 2.施工規劃/督導 3.迴路測試 4.系統試車 [再分工]Y6N: -->儀電系統施工 W6M: Load cell安裝介面設計(如有必要)
肆號高爐第二爐代大修 | 9248 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI操作權修改，Local 優先 | 1式 |  | 電氣，儀控 | 目前操作控制權以控制室優先，現場檢修時切Local、上鎖，控制室依然具有優先 操作權。 | 配合檢修作業安全，建議將控制優先權改為Local優先，以免交接失誤，誤操作造 成危害。 更新電氣線路、開關皆需參考W242危險區域劃分圖，選用對應防爆規格。 | 大修期間施工 |  | Y63: 將控制優先權改為Local優先 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，所有LOP更新、須具模式選擇開關，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9249 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 廢氣管線保溫棉更新 |  |  | 機械，鋼構 | 使用已久提升保溫效果，PCI廢氣管線保溫棉更新。 | 提升保溫效果，PCI廢氣管線保溫棉更新。 更新範圍:廢氣煙囪 --> PCV-1400 PCV-1400 --> A-Mill SV1501 PCV-1400 --> B-Mill SV1601 圖面標示範圍 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V24: 依圖面標示範圍施作 W242: 提供需更換範圍
肆號高爐第二爐代大修 | 9250 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9200 - 粉煤噴注系統 | L.粉煤噴吹 | 未送出 |  | PCI 電梯設備更新保養 | 一式 |  | 機械，電氣 | 電梯設備設備翻新，控制板、馬達、門板、鋼索、煞車、配重塊..等 | 確保使用安全 | 留用翻修再用，更新同型，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W263: PCI 電梯設備更新保養(大修前完成)
肆號高爐第二爐代大修 | 9402 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | Pump House水系統所有泵浦翻修/更新(含柴油設備) | SW柴油泵*1 翻修 TW柴油泵*1 更新 IW柴油泵*1 更新 HT柴油泵*1 更新 SW低壓泵*3 翻修 SW高壓泵*2 翻修 TW循環泵*3 翻修 IW return*2 翻修 爐頂IW泵*2 翻修 IW緊急淋水泵*2 翻修 HT make up*1 翻修 TW爐內噴水泵*3翻修 TW blow down泵*1翻修 |  | 機械，電氣，進口，國造 | 1. IW、TW及H/T柴油泵使用超過一爐代，設備老舊需更換 2. SW高低壓電動泵因原廠CLYDEUNION)無合適台灣代理商，考量後續維護不易，擬 更換其他廠商 3. 其餘電動泵浦亦使用一爐代，下線整理，再視整理情況決定是否更新 | 1. 施工時機:4BF每個月停爐1次(38~62小時)。由於各類泵浦備品僅一台，W263將 先部分執行一拆一換(約10台)，餘最後一台再留予V24大修更換(約12台) 2. HP&LP原廠Clydeunion已提供配件清單，W263可向其訂購原廠備品供水泵翻修， V24不需添購新機。 3. 兩部IWrP由W263於大修前安排更換，另一部柴油IWrP由V24於大修期間更換，需 考慮未來維護動線，擬請W6M設計新管線路徑；殘銑流道預計大修停爐半年前進 場，爐底相關工作請安排避讓。 4. W6M\V24評估將SW柴油泵無法移至DTWP使用，故DTWP需請購新機更換。 | 留用翻修再用，更新同型，更換新型，進口，新增設備，國造，W6協助，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼，國內公司，國外公司 | V24: 1.請購需更新設備:柴油動力泵及驅動引擎總成(TW\IW\HT)2.拆裝需更新及需翻修 泵浦 V84: 設備基礎變更設計 W242: 1.斷復能\試車2.提供試車油料 W269: 1. 供應已翻修備品(泵浦及馬達)予V24於大修更換2. 於大修前部分拆換及翻修泵 浦 W6M: 1.設備規範審查2.設備更新所衍生的管線設計 Y63: 電氣拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 V82: 柴油動力泵土木基礎改造
肆號高爐第二爐代大修 | 9404 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | #1~#10 BAC翻新或改造 | #1-#8 BAC(8組風扇及馬達、12組 舊版熱交換器及TW灑水管)、 #9-#10 BAC(2組風扇及馬達、2套 新版熱交換器及TW灑水管、2套填 充材) |  | 機械，電氣 | 1.BAC整體熱交換能力下降 2.#9~10 BAC上方浪板破漏，熱交換器及填充材卡垢，風扇震動大且鋼構裂 3.#1~#8 12組熱交換器已使用逾一爐代 | #1-#8 舊型翻修 #9-#10 翻修，填充材及散熱鰭片更新，馬達及風扇更新 使熱交換能力恢復原始設計，並預防熱交換器老舊破漏 | 更新同型，更換新型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W269: 1. #1~#8 冷卻管排國產化供料 (共12組)2. #1~#8 風扇\聯軸器及馬達供料 (共8 組)3. #9~#10 風扇\馬達\散熱填充材供料 (共2組) V24: 1. #1~#8 冷卻管排更換 (共12組)2. #1~#8 風扇\聯軸器及馬達更換 (共8組)3. #9~#10 風扇\馬達\散熱填充材更換 (共2組) Y63: 馬達電源及控制拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9405 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | Head Tank外部檢查(含平台爬梯) | 1式 |  | 機械 | 1. Head Tank外部及各管線平時無法進行檢查，108年熱風爐煙囪除鏽油漆有發現 鏽蝕 2. 煙囪維護平台及爬梯已使用一爐代，老舊鏽蝕 | 1.搭架檢查Head tank外部鐵殼及S/W水管，由外觀目視或測厚檢查 2.確保維護平台及爬梯功能正常 (擬先讓V8除鏽油漆) (待W24會鋼堡評估爬梯是否需更換，如否則本項可取消) | 更新同型 | 照舊圖 | V82: Head Tank外部搭架除鏽油漆 W242: 1.外觀目視或測厚檢查2.提供須更新範圍與圖面 V24: Head Tank平台爬梯(含垂直母索)補強或更新Head Tank SW管線更新
肆號高爐第二爐代大修 | 9406 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | #1~10 BAC未更新者進行SW進出管線盲封及氮封(取消) | 1式，視9404案執行情況決定施作 範圍 [已全面更新，取消] |  | 機械 | 大修期間管線未使用流體會產生鏽蝕 | 確保管線不會氧化鏽蝕破漏 (取消) | 清理檢查 | 照舊圖 | V24: #1~10 BAC未更新者進行SW進出管線盲封及氮封施工 W263: 氮氣鋼瓶供料
肆號高爐第二爐代大修 | 9407 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | 水系統各水池檢查及清理 | 1式 1. 大修前各水池RC結構檢查 2. 各水池RC結構修補 3. 各水池淤泥用水肥車抽除 [W24\W26與V8是否有工作?] |  | 機械 | 1. IW、SW、TW Basin使用已久 2. 水池池底淤積 | 確保防水塗層存在，及清理池底增加使用容量 | 清理檢查，留用翻修再用，大修期間施工 | 照舊圖 | V82: IW\TW\SW水池檢查及清理:1. 大修前各水池RC結構檢查2. 各水池RC結構修補3. 各 水池淤泥用水肥車抽除
肆號高爐第二爐代大修 | 9408 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | FV645-3閥體及手動轉盤保養更新 | 1.新增Bypass管線及手動關斷閥 (管徑大小請W6M設計) (取消) |  | 機械 | 1.S/W兩台H/T泵在P/H地下室，淹水時皆無法啟動，此時若SW系統失水，需打開 FV645-3，讓H/T內的SW以重力補入系統確保正常運轉 2.FV645-3可由油壓打開或手動轉盤打開，已使用一爐代 | 保養或更新閥體及手動轉盤，確保當地下室淹水且油壓故障時，還可手動打開 FV645-3，將H/T的SW補入系統 1. 該FV645-3油壓閥設有手動開關裝置，V24建議W242可定期保養手動轉盤，以及 安排斷電測試時試開關手動轉盤裝置，確保斷電時可用手動轉盤開啟閥體。 2. 3BF部分閥體裝有小管徑Bypass管線，可讓閥體兩側壓力平衡、開關順暢，建議 W242可參考並請W6M協助設計管線。(取消) | 新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W269: FV645-3油壓閥供料 V24: 管線製作安裝及閥體更換 Y63: FV645-3閥體電氣拆接線 [再分工]Y63: -->1.依需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設
肆號高爐第二爐代大修 | 9409 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | C.電源系統 | 未送出 |  | 柴油發電機更新 | 既有設備:引擎 KTA50 (發電容量 1250kW) [W242於114.12.31信件回覆:確定 採用 1286KW (Model：C1500 D6)] |  | 機械，電氣 | 柴油發電機本體已使用兩個爐代 | 1. 升級至1286KW (Model：C1500 D6)] 2. 發電機操作介面整合至設備本體，取消現場開關箱(local panel)，並將同步器 \迴路開關等複雜功能布置於電氣室 3. 1)既有牆面百葉窗需改為更大通氣比率的形式；2)發電機拆裝動線經過出鐵間 液壓室，其中HBV的中央潤滑裝置擋道，需安排遷移；3)擬沿用既有排氣管道 | 更換新型，進口，大修期間施工 | 國內公司，國外公司 | V24: 設備請購\機械安裝 Y63: 電氣規範審查\電氣施工更新自動切換開關(ATS) [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W659 開立請購規範\機械規範審查 W242: 斷復能\試車提供試車油料 W263: 協助V24\Y63\W24相關電氣作業
肆號高爐第二爐代大修 | 9410 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | 水系統所有逆止閥更新 | C1、C2參考三號高爐評估變更管段 位置 FV644-1上游 200A FV644-2上游 200A FV649-1上游 700A FV649-2上游 700A FV649-3上游 700A FV649-4上游 800A FV648-1上游 450A FV648-2上游 450A PCV628-1下游25A氮氣 FV-829 Bypass 150A FV-647-3下游及bypass 100A FV-647-1下游350A FV-647-2下游600A |  | 機械 | 逆止閥使用已久，無法確認功能是否正常 (以塔式構架為1000/9000分界點) | 閥件新購物料需請供應商繫掛"永久式銘牌"供分料\施工\操作辨識 | 更新同型，W6協助，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W269: 管線更換以外之所有閥件備料 V24: 1.所有閥體\管線施工2.6"以下(含)須更換管線之閥件，墊圈(packing)\螺栓備料 及施工(中宇)3.6"以上(不含)有換管之閥件，中鋼V24供料，中宇施工(以及墊圈 (packing)\螺栓備料)
肆號高爐第二爐代大修 | 9411 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | TW支援IW系統管線新增電動閥 | 1式 |  | 機械 | 目前TW支援IW系統管線為手動關斷閥，緊急情況發生時無法即時改換TW水支援 | 手動閥改電動閥(數量待確認) | 新增設備，W6協助，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 電動閥規範與管線設計 V24: 電動閥備料安裝 Y63: 電動閥接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 圖控設置
肆號高爐第二爐代大修 | 9412 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | TW支援冰水池補水手動閥改電動閥 | 1式 |  | 機械，電氣 | TW支援冰水池補水管目前為手動閥，須以人工至現場開啟，IW緊急中斷時無法即時 開啟補水 (現場位置狹窄，如需安裝電動閥必須改管。由於該閥使用頻率不高，請W24再評估 本項必要性->現勘後決議仍須修改) | 確保IW水系統運轉正常 | 新增設備，國造，大修期間施工 | 中鋼 | W6M: 電動閥規範與管線設計 V24: 電動閥備料安裝 Y63: 電動閥接線 [再分工]: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 W242: 圖控設置
肆號高爐第二爐代大修 | 9413 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | 水系統一般閥、球閥、蝶閥、Global閥與閘閥更換 | 1. 水系統SW、IW與TW之一般閥、 球閥、蝶閥、Global閥與閘閥更換 翻新，數量以PID呈現. 2. SW系統閥體指定廠牌，其他一 般閥體不限 3. 參照圖號W6M-DPR1300-0002 |  | 機械 | 上述各類閥件翻修與更新 6"以上(不含)閥門供料權責，V24\W26需再澄清確認 | 6"以上(不含)閥門，W26有備品庫存者，由W26供料，V24施工 6"以上(不含)閥門，W26無備品庫存者，由V24請購供料，V24施工 6"以下(含)閥門，W26備料施工 閥件新購物料需請供應商繫掛"永久式銘牌"供分料\施工\操作辨識 | 更新同型，更換新型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W269: 管線更換以外之所有閥件備料 V24: 1.所有閥體\管線施工2.6"以下(含)須更換管線之閥件，墊圈(packing)\螺栓備料 及施工(中宇)3.6"以上(不含)有換管之閥件，中鋼V24供料，中宇施工(以及墊圈 (packing)\螺栓備料)
肆號高爐第二爐代大修 | 9414 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | 水系統SW、IW與TW之公共管線所有馬達閥、油壓閥及電磁閥更換翻新 | 1.水系統SW、IW與TW之公共管線所 有馬達閥、油壓閥及電磁閥更換翻 新。 2.SW系統閥體指定廠牌，其餘系統 不限 3.翻新閥體參照圖號:W6M-DPR1300 -0002 |  | 機械，電氣 | 上述各區所有公共管線電磁閥件翻修與更新。 | 閥件新購物料需請供應商繫掛"永久式銘牌"供分料\施工\操作辨識 | 更新同型，更換新型，國造，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W269: 管線更換以外之所有閥件備料 Y63: 閥體電氣拆接線 [再分工]Y63: -->1.依設備需求設計，Cable重新拉設 [再分工]W26E: -->舊線拆除、標記(保留舊線線頭以紅色膠帶包覆，不保留以黃色膠帶)，Cabe重 新拉設 [再分工]Y6N: -->1.配合W263施工(舊線拆除、退線) 2.新線拉設 V24: 1.所有閥體\管線施工2.6"以下(含)須更換管線之閥件，墊圈(packing)\螺栓備料 及施工(中宇)3.6"以上(不含)有換管之閥件，中鋼V24供料，中宇施工(以及墊圈 (packing)\螺栓備料)
肆號高爐第二爐代大修 | 9415 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | 水系統所有膨脹接頭更新 | 1. 水系統SW、IW與TW之膨脹接頭 更新，數量以PID呈現. 2. SW系統膨脹接頭指定廠牌，其 他系統不限 3. 參照圖號W6M-DPR1300-0002、 0000-EGE-005、0000-EGE-006 |  |  | 膨脹接頭為重要設備，已使用一爐代 | 確保設備正常運轉 |  |  | V24: 1.所有閥體\管線施工2.6"以下(含)須更換管線之閥件，墊圈(packing)\螺栓備料 及施工(中宇)3.6"以上(不含)有換管之閥件，中鋼V24供料，中宇施工(以及墊圈 (packing)\螺栓備料) W269: 管線更換以外之所有閥件備料
肆號高爐第二爐代大修 | 9416 | 224477 徐連佑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | PUMP HOUSE天車翻修PM |  |  | 機械 | 保養檢查 | 確保大修期間使用無虞 | 清理檢查，留用翻修再用，大修前可施工 | 照舊圖 | W269: 天車翻修PM(大修停爐前完成)
肆號高爐第二爐代大修 | 9417 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9400 - 水系統 | D.水系統 | 未送出 |  | PUMP HOUSE油壓系統翻修 | 1式 |  | 機械，電氣 | 使用於緊急油壓閥，一爐代未保養 | 油壓站保養 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | W269: 油壓站保養(配合油壓閥拆換，請於大修前完成) Y63: 電氣拆接線
肆號高爐第二爐代大修 | 9702 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9700 - 公用管線 | D.水系統 | 未送出 |  | 公用流體TW管線除鏽油漆及局部更新 | GA圖：PECL-D1R9400-0010，ISO： 200-WT-004-BBA-00 GA圖：PECL-D1R9400-0010，ISO： 150-WT-018-BBA-36 GA圖：0019-EGX-016，ISO：150- WT-001-BBA-00 GA圖：0019-EGX-007，ISO：150- WT-018-BBA-00 GA圖：7019-EGX-028，ISO：150- WT-018-BBA-70 GA圖：3019-EGX-003，ISO：150- WT-018-BBA-30 |  | 機械 | 管線使用已久，內部及外部均有腐蝕，無法由外部除鏽油漆延壽，且內部會有水垢 無法清理，多處發生蝕破，僅可局部搭架修補。 | 1. 嚴重腐蝕管段直接安排更換，輕微者於水刀除鏽後評估需再更換範圍，並將不 需更換段外部油漆復原 2. 管線\閥門更換前需斷能洩水盲封 3. 如管段上有儀表測點或電動閥，需電氣拆接線配合 4. 完工後管內沖洗 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V82: 依圖面標示範圍除鏽油漆管線 V24: 1. 隔離盲版安裝與復原2. 依圖面標示範圍更新管線及閥門3. 除鏽後判定腐蝕嚴 重者之新增管線更新4. 施工後管內沖洗相關工事 W242: 1.管線除鏽噴漆完成後之管線更換範圍確認。2.管線施工前斷電\斷能\洩水及完工 後之洗管與復原作業。3.提供所需要隔離盲封位置及盲版規格予W26備料。4.施工 後管內沖洗 W269: 1.盲板供料。2.手動閥供料。 Y63: 電氣拆接線 W6M: 先建後拆管線設計
肆號高爐第二爐代大修 | 9703 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9700 - 公用管線 | D.水系統 | 未送出 |  | 公用流體IW管線除鏽油漆及局部更新 | GA圖：PECL-D1R9400-0013ISO： 10"-IW(R)-410-C1 GA圖：PECL-D1R9400-0010ISO： 200-IW-004-BBA-36 GA圖：PECL-D1R9400-0010ISO： 200-WI-004-BBA-36 GA圖：PECL-D1R9400-0011ISO： 150-WI-006-BBA-36 GA圖：PECL-D1R9400-0011ISO： 150-WI-010-BBA-36 GA圖：PECL-D1R9400-0015ISO： 10"-IW(R)-410-C1 GA圖：PECL-D1R9400-0012ISO： 10"-IW(R)-410-C1 GA圖：PECL-D1R9400-0009ISO： 350-WI-003-BBA-36 |  | 機械 | IW為重要設備，經長期操作後保護漆逐漸脫落 補充: 作業區域大部分位於pump house東側管管線區域及BAC周邊管橋延伸。 | 1. 嚴重腐蝕管段直接安排更換，輕微者於水刀除鏽後評估需再更換範圍，並將不 需更換段外部油漆復原 2. 管線\閥門更換前需斷能洩水盲封 3. 如管段上有儀表測點或電動閥，需電氣拆接線配合 4. 完工後管內沖洗 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V82: 依圖面標示範圍除鏽油漆管線 V24: 1. 隔離盲版安裝與復原2. 依圖面標示範圍更新管線及閥門3. 除鏽後判定腐蝕嚴 重者之新增管線更新4. 施工後管內沖洗相關工事 W242: 1.管線除鏽噴漆完成後之管線更換範圍確認。2.管線施工前斷電\斷能\洩水及完工 後之洗管與復原作業。3.提供所需要隔離盲封位置及盲版規格予W26備料。 W269: 1.盲板供料。2.手動閥供料。 Y63: 電氣拆接線 W6M: 先建後拆管線設計
肆號高爐第二爐代大修 | 9704 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9700 - 公用管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 公用流體PA管線局部更新 | GA圖：0019-EGX-014，ISO：100- AP-007-BBF-50，更換 (除塵管橋 架) GA圖：0019-EGX-015，ISO：50-AP -007-BBF-50，更換 (除塵管橋架) |  | 機械，鋼構 | 管線使用已久，內部及外部均有腐蝕，無法由外部除鏽油漆延壽。 | 1. 管線\閥門更換前需斷能洩壓盲封 2. 如管段上有儀表測點或電動閥，需電氣拆接線配合 3. 完工後管內吹清 (PA因大修期間不可長時間斷供，故採用"異地新建-插接-原地拆舊"模式，不執行 舊管除鏽油漆) | 留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 1. 隔離盲版安裝與復原2. 依圖面標示範圍更新管線及閥門3. 施工後管內沖洗相 關工事 W242: 1.管線更換範圍確認。2.管線施工前斷電\斷能\洩壓及完工後之洗管與復原作業。 3.提供所需要隔離盲封位置及盲版規格予W26備料。 W6M: 1.配合既有管汰舊換新作業，採用先建後拆，新增管鞋(shoe)及T型支撐設計。2. 配合管線清潔吹管作業，設計PA吹管用的N2進口vent及出口(flushing drain 2")。 Y63: 電氣拆接線 W269: 1.盲板供料。2.既有管段手動閥供料。
肆號高爐第二爐代大修 | 9705 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9700 - 公用管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 公用流體N2管線除鏽油漆及局部更新 | GA圖：0019-EGX-014，ISO：250-N -001-BBE-00，更換 (洗塵管橋架) GA圖：0019-EGX-016，ISO：200-N -001-BBE-00，更換 (除塵管橋架) GA圖：0019-EGX-013，ISO：100-N -006-BBE-50，更換 (主淨氣Purge 吹驅) GA圖：0019-EGX-015，ISO：100-N -008-BBE-50，更換 (洗塵Purge吹 驅) GA圖：0019-EGX-016，ISO：150-N -009-BBE-50，更換 (除塵Purge吹 驅) |  | 機械，鋼構 | 管線使用已久，內部及外部均有腐蝕，無法由外部除鏽油漆延壽，且內部會有水垢 無法清理，多處發生蝕破，僅可局部搭架修補。 | 1. 嚴重腐蝕管段直接安排更換，輕微者於水刀除鏽後評估需再更換範圍，並將不 需更換段外部油漆復原 2. 往爐本體管段上游處增設關斷閥及操作平台，以利大修期間施工不影響熱風爐 區使用 3. 管線\閥門更換前需斷能洩壓盲封 4. 如管段上有儀表測點或電動閥，需電氣拆接線配合 5. 完工後管內吹清 | 清理檢查，留用翻修再用，更新同型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V82: 依圖面標示範圍除鏽油漆管線 V24: 1. 隔離盲版安裝與復原2. 依圖面標示範圍更新管線及閥門3. 除鏽後判定腐蝕嚴 重者之新增管線更新4. 施工後管內吹清相關工事5. 新增管\閥備料6. 增設關斷閥 及操作平台(大修前停爐施作) W6M: 1.N2局部管線設計(新增管鞋shoe)2.吹清用出口閥(flushing drain 2")設計。3. 往爐本體管段上游處增設關斷閥及操作平台 Y63: 電氣拆接線 W269: 1.盲板供料。2.既有管段手動閥供料。
肆號高爐第二爐代大修 | 9707 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9700 - 公用管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 公用流體COG管線局部更新 | PID圖:EGE-025、EGE-046，GA圖: 0019-EGX-008~011 ，ISO：150- GC-001-BBD-00，更換 (往出鐵間 COG管從6吋改8吋) |  | 機械，鋼構 | 出鐵間烘火用COG流量不足 | 從#41熱風爐往出鐵間COG管減薄或堵塞處局部更換(公用流體COG管線先由W242採 steam清洗，不須全面更換；局部更換範圍待W242於115年底前提供。) | 更新同型，更換新型，大修期間施工 | 照舊圖，中鋼 | V24: 1. 隔離盲版安裝與復原2. 依圖面標示範圍更新管線及閥門3. 施工後管內沖洗相 關工事 W242: 1.管線更換範圍確認。2.管線施工前斷電\斷能\洩壓及完工後之洗管與復原作業。 3.提供所需要隔離盲封位置及盲版規格予W26備料。 W6M: 配合管線清潔吹管作業，設計新增COG吹管用的進口vent及出口。 Y63: 電氣拆接線 W269: 1.盲板供料。2.既有管段手動閥供料。
肆號高爐第二爐代大修 | 9709 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9700 - 公用管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 公用流體SW管線除鏽油漆 | GA圖：PECL-D1R9400-0029ISO： 500-WS-0040-BBA，除鏽油漆 GA圖：PECL-D1R9400-0014ISO： 200-WS-075-BBA-36，除鏽油漆 GA圖：PECL-D1R9400-0018ISO： 500-WS-0050-BBA，除鏽油漆 GA圖：PECL-D1R9400-0018ISO： 500-WS-0040-BBA，除鏽油漆 |  | 機械 | S/W管線為重要設備，經長期操作後保護漆已逐漸剝落 | 除鏽油漆，防止管線鏽破 | 更新同型，大修期間施工 | 照舊圖 | V82: 依圖面標示範圍除鏽油漆管線
肆號高爐第二爐代大修 | 9710 | 177097 胡菘揚 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9700 - 公用管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 公用流體BA\IA管線更新或除鏽油漆 | BA: 整體範圍參考PID 0000-EGE-021 所列部分[包含熱風爐區/除塵/洗 塵的周邊公用管架] GA圖：0019-EGX-015，ISO：50-AB -003-BBF-70，更換 (管橋架) GA圖：0019-EGX-016，ISO：25-AB -005-BBF-50，更換 (除塵管橋架) GA圖：，ISO：25-AB-004-BBF- 50，更換 (洗塵管橋架) IA: (待W242提供) |  |  | BA: 1.考量更換BA管段均為戶外區域，BA評估使用率極低，亦可背負空氣瓶。 2.若安全因素考量下可停爐檢修。 3.配合降減大修預算。 4.施工內容改為管線除鏽油漆。 IA: 老舊 | BA管線除鏽油漆 IA管線拆舊換新，原地重建，大修開爐一個月前完工 | 大修前可施工，大修期間施工 |  | V24: 1. 隔離盲版安裝與復原2. 依圖面標示範圍更新管線及閥門3. 施工後管內吹清相 關工事 W6M: 吹清用排放口設計。 Y63: 1. 電氣拆接線2. 更新相關儀表。 W242: 1.管線更換範圍確認。2.管線施工前斷電\斷能\洩壓及完工後之洗管與復原作業。 3.提供所需要隔離盲封位置及盲版規格予W26備料。 V82: BA管線除鏽油漆
肆號高爐第二爐代大修 | 9711 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9700 - 公用管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 公用管架除鏽油漆及局部更新 | GA圖 4001-EFY-080，指定範圍 GA圖 4001-EFY-081，指定範圍 GA圖 4001-EFY-082，指定範圍 GA圖 4001-EFY-083，指定範圍 |  |  | 1.BAC南側與主控大樓東側公用管架鏽蝕嚴重 2.淨氣系統區公用管架在open trough附近明顯鏽蝕 | [主體包含淨氣系統區公用管架及控制大樓北側管架] 水刀除鏽後評估需更換範圍，並將不需更換段外部油漆復原；需更換之鋼構由機械 施工 line13-line 15 管架局部更新。 GL+11350 至 鋼構基座 採用除鏽油漆。 GL+11350 至 GL+17050 先進行除鏽，依照現場判定進行局部貼補，如無法貼補採 用逐一更換。 line15 GL+11350 至 GL+17050 外側鋼構採用逐一更換。(考量IW管線負載，必要 時需要臨時支撐) | 清理檢查，更新同型，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | V82: 鋼構除鏽油漆 V24: 鋼構除鏽後，依實際狀況判定V24貼補或更換鋼構。 Y63: 儀電拆接線與施工復原。 W242: 配合儀電工事斷電斷能與完工後復原。
肆號高爐第二爐代大修 | 9712 | 197525 林宗邑 | 9000 - 公用管線及附屬設備 | 9700 - 公用管線 | J.輔助系統 | 未送出 |  | 公用流體P606&BDW管線除鏽油漆及局部更新 | GA圖：PECL-D1R9400-0028ISO： 10"-BDW-C1-606-005A GA圖：PECL-D1R9400-0028ISO： 200-WSG-860-BBA-80 GA圖：PECL-D1R9400-0013ISO： 4"-BDW-C1-606-005A GA圖：PECL-D1R9400-0010ISO： 10"-BDW-C1-606-005A GA圖：PECL-D1R9400-0007ISO： 200-WSG-860-BBA-70 |  | 機械 | 管線鏽蝕，保護漆脫落 補充: 可參考GA圖：PECL-D1R9400-0010至PECL-D1R9400-0013(位於BAC及P/H之間 的管線區) BDW放流水:W2上游供給粒化使用，進入渣坑水池。 P606管更新:Y4上游供給粒化使用，進入渣坑水池。 | 1. 嚴重腐蝕管段直接安排更換，輕微者於水刀除鏽後評估需再更換範圍，並將不 需更換段外部油漆復原 2. 管線\閥門更換前需斷能洩水盲封 3. 如管段上有儀表測點或電動閥，需電氣拆接線配合 4. 完工後管內沖洗 | 更新同型，大修前可施工，大修期間施工 | 照舊圖 | V82: 依圖面標示範圍除鏽油漆管線(作業區域大部分位於pump house東側管管線區域及 BAC周邊管橋延伸) V24: 1. 隔離盲版安裝與復原2. 依圖面標示範圍更新管線及閥門3. 除鏽後判定腐蝕嚴 重者之新增管線更新4. 施工後管內沖洗相關工事 W242: 1. P606管線更新: 管線施工前，會同上游場區的斷能作業。2. BDW管線更新: 管 線施工前，W2上游斷能作業。3. 提供所需要隔離盲封位置及盲版規格予W26備料。 4. 管線除鏽噴漆完成後之管線更換範圍確認。5. 施工後管內沖洗 W269: 1.盲板供料。2.手動閥供料。 Y63: 電氣拆接線

## 系統類別
A | A.儀錶控制系統(DCS)
B | B.現場儀錶
C | C.電源系統
D | D.水系統
E | E.加料系統
F | F.出鐵間
G | G.爐石粒化
H | H.除塵系統
I | I.熱風爐
J | J.輔助系統
K | K.爐頂氣發電機(TRT)
L | L.粉煤噴吹
M | M.大螢幕
N | N.其他